| ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ЧООН-ХЕМЧИК КОЖУУННУН ООРЕДИЛГЕ ЭРГЕЛЕЛИ |  | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗУН-ХЕМЧИКСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА |
| --- | --- | --- |

Итоговый анализ реализации проекта «Успешный ученик»

в Дзун-Хемчикскомкожууне за 2017-2018 учебный год

На основании региональных нормативно-правовых актов для успешной реализации приоритетного проекта на уровне муниципалитета созданы следующие нормативно-правовые документы:

1.1. Паспорт муниципального приоритетного проекта «Успешный ученик» утвержден распоряжением Администрации Дзун-Хемчикского  кожууна № 612 от 16.11.2017 г.;

1.2. Приказ Управления образования № 456/а от 28.10.2017г. «О создании рабочей группы по реализации приоритетного проекта «Успешный ученик» в ОО Дзун-Хемчикского кожууна»;

1.3. Приказ Управления образования № 461/а от 01.11.2017г. «О   взаимодействии образовательных организаций кожууна по повышению качества образования»;

1.4. Приказ Управления образования № 165/4 от 03.09.2018г. «Об утверждении руководителей КМО на 2018-2019 учебный год;

1.5. Приказ Управления образования № 462 от 01.11.2017г. «Об утверждении школьных паспортов проекта «Успешный ученик»;

1.6. Приказ Управления образования № 462/а от 01.11.2017г. «О  назначении кураторов школ при реализации проекта «Успешный ученик»;

1.7. Приказ Управления образования № 371 от 12.09.2017г. «О  проведении Дня УО в ОО кожууна в 2017-2018 учебном году».

В течение 2017-2018 учебного года муниципальным куратором проведено 3 установочное и 12 рабочие совещания о ходе реализации проекта «Успешный ученик» при участии начальника УО Седен-оол Б.С-Б. со школьными координаторами и руководителями школ. А также во всех школах кожууна проведены совещания по проекту руководителями школ.

Муниципальный и школьные паспорта проекта с учетом данных замечаний Регионального куратора Е. В. Хардиковой скорректированы, утверждены и размещены в Битриксе24.

На сегодняшний день все директора ОО 100% прошли Онлайн обучение по курсу «СЭД Практика».

Обновлен муниципальный банк элективных курсов образовательных организаций кожууна. И созданы муниципальные Банки данных учителей и учащихся 4, 9, 11 классов.

2 декабря сцелью выполнения плана мероприятий проекта и совершенствования профессионального мастерства педагогов и  на основании информационного письма Института развития образования от 1 декабря 2017 года под номером №340 «О проведении диагностики профессиональной компетентности» проведена диагностика управленческой компетентности руководителей, заместителей директоров по УВР, предметной компетенции учителей начальных классов, а также учителей, преподающих в 9 и 11 классах.

Всего участвовали в диагностике 130 учителей предметников, 13 завучей и 14 директоров. Тестирование не прошли 24 педагога по уважительной причине.

Результаты тестирования учителей

| Учителя | Кол-во участников | «5» | «4» | «3» | «2» | КЗ | УУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальные классы | 25 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0% | 64% |
| Русский язык | 26 | 2 | 4 | 11 | 9 | 23% | 65% |
| Математика | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0% |  |
| Обществознание | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 69% | 100% |
| Физика | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 22,2% | 60,4% |
| Химия | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 63,6% | 90,9% |
| Биология | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0% | 63,6% |
| Информатика | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0% | 11% |

Всего в кожууне  15 общеобразовательных школ, из них 14 средних, 1 основная и 1 УКП при МБОУ СОШ №4 г.Чадана.

По данным отчета движения за 1 четверть 2017-2018 учебного года всего учащихся школ кожууна было 4079, в том числе учащихся 4-х классов 498, 9 классов – 358 человек, выпускников 11 класса – 94, а 12 класса - 22.

По результатам школьных и муниципальных замеров 1 четверти выявлены первоначальные актуальные статусы.

По 4 классам: тьюторов – 93, детей группы прорыва – 249, детей группы риска – 156.

По 9 классам: тьюторов – 33, детей группы прорыва – 163, детей группы риска – 162.

По 11 классам: тьюторов – 15,  группы прорыва – 51, группы риска – 28.

По результатам РПР ноября

выявлены следующие актуальные статусы учащихся на 11 декабря:

по 4 классам: работу выполняли 496 детей, из них тьюторов – 83 (16,7%), детей группы прорыва – 274 (55, 2%), детей группы риска – 139 (28%).

Сравнительный анализ двух замеров выявил, что положительная динамика наблюдается в школе №1, №2,  Ийменской, Теве-Хаинской, Чыраа-Бажынской и Элдиг-Хемской школах.

Резкое снижение, т.е. увеличение учащихся, получивших неудовлетворительную оценку, качества знаний учащихся в школе №3, Баян-Талинской, Хондергейской, Хорум-Дагской школах.

Без изменения остались результаты школы №4, Бажын-Алаакской, Хайыраканской и Чыргакинскойшколах.

По 9 классам: участвовали 356 учащихся, из нихтьюторов – 5 (1, 4%), группы прорыва – 125 (35%), группы риска – 226 (63,6%).

Сравнительный анализ двух замеров выявил, что положительная динамика наблюдается в школе №2, Хай     ыраканской и Чыраа-Бажынской.

А в остальных школах идет резкое снижение качества знаний учащихся.

По 11 классам: принимали участие94 выпускников,в том числе тьюторов – 3 (3,3%),  группы прорыва – 31 (32, 9%), группы риска – 69 (63, 8%).

Сравнительный анализ двух замеров 11 классов выявил, что во всех школах резкое снижение успеваемости, только без изменения остались статусы 2-х выпускников Хондергейской школы – в группе прорыва были и остались.

Причиной низких результатов могло бы быть:

1.Раннее обучение в национальных классах осуществлялось на своем родном языке;

2.Резкий переход  преподавания на русском языке;

3.Бедный словарный запас детей.

Рекомендации по итогам РПР:

- провести коррекционную работу, сделать  индивидуальный план работы над недочетами, отслеживать динамику;

- разработать проект «Успешный ученик начальной школы» для развития индивидуальных достижений;

- педагогам систематически  повышать квалификацию на курсах повышения на уровне региона и за пределами республики;

- провести семинар для учителей начальных классах по обмену опытом.

Информация о готовности к ГИА выпускников 9, 11 классов

в рамках реализации проекта «Успешный ученик»

Всего выпускников ГИА 11 класса – 113, в том числе 94 учащихся 11 класса и 19 выпускников 12 класса УКП г.Чадана. Из 113 участников 111 выпускников зарегистрированы на сдачу ЕГЭ и 2 человек – на ГВЭ (ученик Хайыраканской школы ДолаанЧ.и ученица Хайыраканской школы Монгуш А.).

По 9 классам: всего выпускников 358, из них сдают ОГЭ 297 человек, ГВЭ – 61.

Реализация плана мероприятий для успешной сдачи ГИА 2018г.

1. Материально-техническая готовность аудиторий ППЭ -110

Для 11 классов  в ППЭ техническое оборудование (ноутбуки, принтеры, сетевые фильтры) для 10 аудиторий готово.

Для 9 классов техническое оборудование для 26 аудиторий готово.

На проведение ГИА 2018г. из бюджета  кожууна выделено средство в сумме 510 тыс рублей:

1) 150 тыс. руб на ГСМ (перевозка членов ГЭК),

2) 150 тыс. руб - на канцелярские товары (бумага А4 «Снегурочка», черные гелиевые ручки, клей, скотч, мел, бейджики, ножницы, папки),

3) 150 тыс. руб – на покупку принтеров для 9 классов,

4) на хозяйственные товары – 20 тыс. руб (одноразовые стаканы, туалетная бумага, мусорные мешки, жидкое мыло, бумажные полотенца, воды для кулера),

5) на ремонт и заправку картриджей – 40 тыс. рублей.

2. О допуске к ГИА 11 класса

7 декабря 2017 года 93 выпускника (из 94) 11 класса писали Итоговое сочинение (изложение),  все получили «зачет». По болезни ученица 11 класса Монгуш А. не смогла написать сочинение на допуск к ЕГЭ, но в 2 февраля в Ак-Довураке она написала работу и получила «зачет».

Таким образом, все 94 выпускника 11 класса получили допуск к ГИА 2018г.

Из 19 выпускников 12 класса УКП г.Чадана получили «зачет» 18 обучающихся, на пересдачу в мае остался 1.

3. Краткий сравнительный анализ по результатам замеров ноября и февраля

Сравнительный анализ общих результатов регионального замера (ноябрь) с муниципальным замером (февраль) 4 классов школ кожууна выявил, что по 4 классам идет небольшая, но отрицательная динамика: детей группы риска увеличилось на 2 человека.

В разрезе образовательных организаций по 4 классам отрицательная динамика в 6 школах: школе №1 (детей группы риска было 8, стало 22), №2 (было 10, стало 13), Бажын-Алаакской школе (с 10 на 12), Чыраа-Бажынской школе (с 8 на 11),  Шеминской (с 5 на 8), Элдиг-Хемской (с 3 на 6).

Положительные показатели в школе №3, №4, Хайыраканской, Хондергейской школах. Без изменения или небольшая положительная динамика в Баян-Талинской, Ийменской, Теве-Хаинской,  Хорум-Дагской и Чыргакинской школах.

Сравнительные показатели актуальных статусов

по результатам замеров 4 классов

| № | МОУО | ОО | 4 кл. по Первоначальному |  |  |  | 4 кл. по РПР |  |  |  | 4 кл. по Муниц. Замеру |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего учащ-ся | тьютор | прорыв | риск | Всего учащ-ся | тьютор | прорыв | риск | Всего учащ-ся | тьютор | прорыв | риск |
| 1 | Дзун-Хемчикский | МБОУ СОШ №1 г.Чадана | 102 | 14 | 64 | 24 | 102 | 13 | 81 | 8 | 101 | 10 | 69 | 22 |
| 2 | Дзун-Хемчикский | МБОУ СОШ №2 г.Чадана | 47 | 8 | 17 | 22 | 47 | 6 | 31 | 10 | 47 | 9 | 25 | 13 |
| 3 | Дзун-Хемчикский | МБОУ СОШ №3 г.Чадана | 72 | 16 | 37 | 19 | 72 | 13 | 26 | 33 | 72 | 17 | 33 | 22 |
| 4 | Дзун-Хемчикский | МБОУ СОШ №4 г.Чадана | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 3 | 16 | 18 | 38 | 4 | 21 | 13 |
| 5 | Дзун-Хемчикский | Бажын-Алаакская СОШ | 31 | 3 | 18 | 10 | 31 | 6 | 15 | 10 | 32 | 1 | 19 | 12 |
| 6 | Дзун-Хемчикский | Баян-Талинская СОШ | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13 | 1 | 8 | 4 |
| 7 | Дзун-Хемчикский | Ийменская СОШ | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | Дзун-Хемчикский | Теве-Хаинская СОШ | 35 | 7 | 12 | 16 | 34 | 4 | 16 | 14 | 34 | 2 | 19 | 13 |
| 9 | Дзун-Хемчикский | Хайыраканская СОШ | 36 | 9 | 20 | 7 | 36 | 9 | 20 | 7 | 36 | 0 | 31 | 5 |
| 10 | Дзун-Хемчикский | Хондергейская СОШ | 25 | 6 | 13 | 6 | 25 | 6 | 11 | 8 | 25 | 0 | 23 | 2 |
| 11 | Дзун-Хемчикский | Хорум-Дагская СОШ | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 12 | Дзун-Хемчикский | Чыраа-Бажынская СОШ | 35 | 9 | 16 | 10 | 35 | 14 | 13 | 8 | 35 | 14 | 10 | 11 |
| 13 | Дзун-Хемчикский | Чыргакинская СОШ | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 4 | 7 | 5 |
| 14 | Дзун-Хемчикский | Шеминская СОШ | 20 | 0 | 17 | 3 | 20 | 2 | 13 | 5 | 21 | 2 | 11 | 8 |
| 15 | Дзун-Хемчикский | Элдиг-Хемскаясши | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 10 | 3 | 12 | 0 | 6 | 6 |
|  | итого |  | 498 | 93 | 249 | 156 | 496 | 83 | 274 | 139 | 498 | 64 | 293 | 141 |

Сравнительный анализ общих результатов 9 классов показал, что во всех школах положительная динамика. Но в разрезе предметов низкие результаты по истории: доля выпускников, преодолевших минимальный порог в ноябре 54%, то по МПР 31,3%; по обществознанию: было 88% успеваемости, стало 37,2%. По географии успеваемость было 88%, а по результатам МПР стало 56, 07%.

Сравнительные показатели актуальных статусов

по результатам замеров 9 классов

| № | МОУО | ОО | 9 кл. по Первоначальному |  |  |  | 9 кл. по РПР |  |  |  | 9 кл. по Муниц. Замеру |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего учащ-ся | тьютор | прорыв | риск | Всего учащ-ся | тьютор | прорыв | риск | Всего учащ-ся | тьютор | прорыв | риск |
| 1 | Дзун-Хемчикский | МБОУ СОШ №1 г.Чадана | 51 | 8 | 19 | 24 | 51 | 0 | 17 | 34 | 51 | 0 | 17 | 34 |
| 2 | Дзун-Хемчикский | МБОУ СОШ №2 г.Чадана | 51 | 8 | 24 | 19 | 52 | 0 | 38 | 14 | 52 | 3 | 39 | 10 |
| 3 | Дзун-Хемчикский | МБОУ СОШ №3 г.Чадана | 55 | 2 | 23 | 30 | 55 | 0 | 10 | 45 | 55 | 0 | 25 | 30 |
| 4 | Дзун-Хемчикский | МБОУ СОШ №4 г.Чадана | 27 | 2 | 12 | 13 | 27 | 1 | 9 | 17 | 27 | 1 | 15 | 11 |
| 5 | Дзун-Хемчикский | Бажын-Алаакская СОШ | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 0 | 2 | 23 | 25 | 0 | 14 | 11 |
| 6 | Дзун-Хемчикский | Баян-Талинская СОШ | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Дзун-Хемчикский | Ийменская СОШ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Дзун-Хемчикский | Теве-Хаинская СОШ | 22 | 1 | 11 | 10 | 22 | 0 | 4 | 18 | 22 | 1 | 2 | 19 |
| 9 | Дзун-Хемчикский | Хайыраканская СОШ | 23 | 1 | 10 | 12 | 23 | 2 | 15 | 6 | 23 | 0 | 17 | 6 |
| 10 | Дзун-Хемчикский | Хондергейская СОШ | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | 0 | 13 | 4 | 17 | 0 | 13 | 4 |
| 11 | Дзун-Хемчикский | Хорум-Дагская СОШ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Дзун-Хемчикский | Чыраа-Бажынская СОШ | 23 | 0 | 8 | 15 | 23 | 2 | 8 | 13 | 23 | 1 | 14 | 8 |
| 13 | Дзун-Хемчикский | Чыргакинская СОШ | 18 | 0 | 8 | 10 | 18 | 0 | 4 | 14 | 18 | 0 | 8 | 10 |
| 14 | Дзун-Хемчикский | Шеминская СОШ | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 15 | 20 | 0 | 12 | 8 |
| 15 | Дзун-Хемчикский | Элдиг-Хемскаясши | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 6 |
|  | итого |  | 358 | 33 | 163 | 162 | 357 | 5 | 125 | 227 | 357 | 6 | 184 | 167 |

Сравнительный анализ регионального замера (ноябрь) с муниципальным замером (февраль) 11 классов школ кожууна выявил, что уменьшилось количество детей группы риска (было 60, стало 31), учащихся группы прорыва увеличилось (с 31 до 60 человек), но количество тьюторов осталось без изменения- 3.

Сравнительные показатели актуальных статусов

по результатам замеров 11 классов

| № | МОУО | ОО | 11 кл. по Первоначальному |  |  |  | 11 кл. по РПР |  |  |  | 11 кл. по Муниц. Замеру |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего учащ-ся | тьютор | прорыв | риск | Всего учащ-ся | тьютор | прорыв | риск | Всего учащ-ся | тьютор | прорыв | риск |
| 1 | Дзун-Хемчикский | МБОУ СОШ №1 г.Чадана | 16 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0 | 12 | 4 |
| 2 | Дзун-Хемчикский | МБОУ СОШ №2 г.Чадана | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | Дзун-Хемчикский | МБОУ СОШ №3 г.Чадана | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 0 | 7 | 9 | 16 | 0 | 12 | 4 |
| 4 | Дзун-Хемчикский | МБОУ СОШ №4 г.Чадана | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Дзун-Хемчикский | Бажын-Алаакская СОШ | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 |
| 6 | Дзун-Хемчикский | Баян-Талинская СОШ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Дзун-Хемчикский | Теве-Хаинская СОШ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Дзун-Хемчикский | Хайыраканская СОШ | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | Дзун-Хемчикский | Хондергейская СОШ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Дзун-Хемчикский | Хорум-Дагская СОШ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Дзун-Хемчикский | Чыргакинская СОШ | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | Дзун-Хемчикский | Шеминская СОШ | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 0 | 8 | 3 |
|  | итого |  | 94 | 15 | 51 | 28 | 94 | 3 | 31 | 60 | 94 | 3 | 60 | 31 |

|  | Результаты региональных пробных ЕГЭ (март 2018г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ОО | Математика профиль. 14.03.2018г. |  |  |  | Русский язык 23.03.2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Химия 28.03.2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего выбрали | преодолели | Доля преодолевших | КЗ преодолевших | Всего писали |  | преодолели |  | Доля преодолевших мин. порог |  |  | КЗ преодолевших |  | Всего выбрали |  |  |  |  |  | преодолели |  | Доля преодолевших |  |  |  |  |  | КЗ преодолевших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ СОШ №1 г.Чадана | 16 | 3 | 19 | 0 | 16 |  | 16 |  | 100 |  |  | 32 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МБОУ СОШ №2 г.Чадана | 10 | 2 | 20 | 0 | 12 |  | 11 |  | 92 |  |  | 8 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  | 100 |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МБОУ СОШ №3 г.Чадана | 4 | 4 | 100 | 25 | 16 |  | 16 |  | 100 |  |  | 38 |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  | 100 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МБОУ СОШ №4 г.Чадана | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 8 |  | 100 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бажын-Алаакская СОШ | 7 | 1 | 14 | 0 | 9 |  | 8 |  | 87 |  |  | 11 |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  | 67 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Баян-Талинская СОШ | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Теве-Хаинская СОШ | 2 | 1 | 50 | 0 | 6 |  | 5 |  | 83 |  |  | 17 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Хайыраканская СОШ | 4 | 1 | 25 | 0 | 3 |  | 2 |  | 67 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Хондергейская СОШ | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 100 |  |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Хорум-Дагская СОШ | 0 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 50 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Чыргакинская СОШ | 3 | 2 | 67 | 0 | 5 |  | 5 |  | 100 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Шеминская СОШ | 8 | 1 | 13 | 0 | 10 |  | 9 |  | 90 |  |  | 22 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | УКП г.Чадана | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 13 |  | 72 |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  | 63 | 15 | 24% | 2% | 108 |  | 97 |  | 90% |  |  | 14% |  | 21 |  |  |  |  |  | 20 |  | 95% |  |  |  |  |  | 19% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Результаты региональных пробных ОГЭ (март 2018г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ОО | Общество 26.03.2018г. |  |  |  |  |  |  | Биология 28.03.2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего учащ-ся | выбрали | преодолели |  | Доля преодолевших | не преодолели |  | Всего учащ-ся |  | выбрали | преодолели |  | Доля преодолевших | не преодолели |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ СОШ №1 г.Чадана | 51 | 15 | 13 |  | 87 | 2 |  | 51 |  | 16 | 10 |  | 63 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | МБОУ СОШ №2 г.Чадана | 52 | 17 | 10 |  | 59 | 7 |  | 52 |  | 12 | 10 |  | 83 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | МБОУ СОШ №3 г.Чадана | 55 | 9 | 9 |  | 100 | 0 |  | 55 |  | 21 | 17 |  | 81 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | МБОУ СОШ №4 г.Чадана | 28 | 12 | 9 |  | 64 | 3 |  | 28 |  | 2 | 2 |  | 100 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Бажын-Алаакская СОШ | 25 | 5 | 5 |  | 100 | 0 |  | 25 |  | 7 | 5 |  | 71 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Баян-Талинская СОШ | 10 | 7 | 3 |  | 43 | 4 |  | 10 |  | 10 | 8 |  | 80 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ийменская СОШ | 2 | 0 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Теве-Хаинская СОШ | 24 | 6 | 5 |  | 83 | 1 |  | 24 |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Хайыраканская СОШ | 23 | 8 | 3 |  | 38 | 5 |  | 23 |  | 4 | 2 |  | 50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Хондергейская СОШ | 17 | 0 |  |  |  |  |  | 17 |  | 5 | 4 |  | 80 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Хорум-Дагская СОШ | 3 | 2 | 1 |  | 50 | 1 |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Чыраа-Бажинская | 23 | 0 |  |  |  |  |  | 23 |  | 12 | 7 |  | 58 | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Чыргакинская СОШ | 18 | 4 | 3 |  | 75 | 1 |  | 18 |  | 6 | 1 |  | 17 | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Шеминская СОШ | 20 | 8 | 5 |  | 63 | 3 |  | 20 |  | 2 | 2 |  | 100 | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Элдиг-Хемскаясши | 9 | 1 | 1 |  | 100 | 0 |  | 9 |  | 2 | 1 |  | 50 | 1 |  |  |  |  |  |
| итого |  | 360 | 94 | 67 |  | 71% | 27 |  | 360 |  | 102 | 70 |  | 69% | 32 |  |  |  |  |  |

4. Работа с учителями-предметникми и руководителями МУМО по повышению профессионализма педагогов

В феврале в кожууне проведено совещание при участии председателя кожуунной администрации Монгуш Х. С-Д и заместителе председателя кожууна по социальной политике Ондар Б.А., где обсуждались сравнительные результаты диагностических замеров учащихся 4, 9, 11 классов.

С  октября по март муниципальным куратором Монгуш Д.О. проведено 1 установочное, 4 рабочие совещания и 1 круглый стол о ходе реализации проекта «Успешный ученик» при участии начальника УО Седен-оол Б.С-Б. со школьными кураторами и директорами школ. На совещаниях обсуждались  актуальные вопросы образования и пути их преодоления.

14 февраля в 10.00ч. в зале УОмуниципальным куратором проекта Монгуш Д.О. проведено заседание с руководителями МУМО «Контроль над выполнением выпускниками учебных модулей «Я сдам ЕГЭ», «Я сдам ОГЭ», где обсуждались  результаты  муниципальных диагностических замеров и вопросы по организации индивидуальных консультаций. На заседании приняли участие 8 руководителей МУМО: математики Ондар А.Б., русского языка и литературы Куулар А.Б., английского языка Куулар С.Б., биологии Монгуш А.В., химии Алдын-оол М.У., истории и обществознания Сат М.С., физики Куулар С.С., заместителей директоров по УВР Ооржак А.Б.- и старший методист по начальным классам УО  Саая Г.М.

С целью проверки работы учителей и оказания им методической помощи специалистами Управления образования, руководителями кожуунных методических  предметных объединений и учителями-экспертами проведены Дни УО в октябре в Чыраа-Бажынской и Бажын-Алаакской, в ноябре в Шеминской, в декабре в Баян-Талинской, Ийменской и школе №4 г.Чадана, в январе в школе №2 г.Чадана, Хорум-Дагской и Хайыраканской школах. 28 февраля  - в школе №3 г.Чадана, 6 марта – в школе №1 г.Чадана, 22 марта – в Чыргакинской школе посещали уроки с 1 по 11 классы .

Во время выездов учителями и специалистами Управления образования посещаются уроки, консультации, проводятся индивидуальные собеседования с выпускниками и учителями 9, 11 классов, даются рекомендации учителям и администрации школ.

Под руководством начальника отдела информационно-кадрового обеспечения УО Хертек Р.Б-С.в течение учебного года проводятся Фестивали открытых уроков, где учителя распространяют свой передовой педагогический опыт.

В школе №1 проведен фестиваль учителей начальных классов и русского языка и литературы; в школе №3 – уроки учителей начальных классов, математики и информатики; в Бажын-Алаакской школе – уроки физики и астрономии; в Хондергейской школе – уроки истории и обществознания, в Чыраа-Бажынской школе – уроки географии, биологии и химии, в школе №2 – уроки учителей родного и английского языков.

В течение учебного года по перспективному плану повышения образования учителя учатся в семинарах, курсах повышения в ТИРО и кожууне.

5. Каникулярные школы по подготовке учащихся к ГИА 2018г.

По утвержденному приказом № 539 от 13.12.2017г. начальником Управления образования графику в образовательных организациях Дзун-Хемчикского кожууна с 4 по 9 января 2018 года проведены индивидуальные и групповые консультации во всех пунктах «Зимней школы». Общий охват учащихся в «Зимней школе» 86% (759 учащихся 4, 9, 11 классов).

С целью проверки качества проведения консультаций начальником УО Седен-оол Б.С-Б., муниципальным куратором проекта «Успешный ученик» Монгуш Д.О. и ответственным методистом по КПКУ Ондар Р.В. проведены выезды во все ОО кожууна с 4 по 6 января. Все учителя-предметники 9, 11 классов и учителя 4-х классов работали по графику, индивидуальные занятия проводили для учащихся группы риска. На занятиях использовались Интернет-ресурсы, электронные учебники и тренажеры.

С 15 по17 февраля в школах кожууна организована «Школа Шагаа», проведены консультации по русскому языку, математике для 4, 9, 11 классов.  Общий охват учащихся 678 человек, что составляет 71% от общего количества детей.

Из-за весеннего бездорожья и паводковой ситуации в кожууне и на основании решения родительских собраний 4, 9, 11 классов образовательных организаций Дзун-Хемчикского кожууна учебно-тренировочные сборы «Весенняя школа» в рамках проекта «Успешный ученик» проведены на базе своих школ. Общий охват учащихся 829 человек, что составляет 87% от общего количества детей. Отчеты по каникулярным школам представлены в Центр управления проектами и размещены в Битрикс24.

6. Участие во Всероссийской и региональной апробациях ГИА 2018г. по готовности ППЭ к экзаменам в рамках проекта «Успешный ученик»

20 ноября 2017 года учащиеся 9 класса школы №3 г. Чадана участвовали в апробации устного собеседования по русскому языку. Всего участников было - 52 человека, получили  «зачет» - 51 (98%) учащихся,   «незачет» - 1 (2%) ученик.

26 января все учащиеся 9 классов ОО кожууна участвовали в апробации по устного собеседования, на данном мероприятии дети и учителя научились правильно работать по заданиям собеседования. Вапреля все 9 классы будут сдавать Устное собеседование по русскому языку.

2 февраля 2018г. была региональная апробация печати полного комплекта ЭМ в аудитории ЕГЭ по русскому языку в ППЭ, в данном мероприятии приняли участие 44 выпускников 11 классов школы №1, №2, №3 г.Чадана при участии регионального члена ГЭК Тувет-оол М.Н.

14 марта 2018 г. при участии  регионального члена ГЭК Ондар М.М.  по приказу Министерства образования и науки № 217-д от 05 марта 2018г. «О проведении тренировочных мероприятий ЕГЭ по математике профильного уровня 14 марта 2018 года, ЕГЭ по английскому языку (устная часть) 15 марта 2018 года» в ППЭ-110 г.Чадана во Всероссийском тренировочном мероприятии участвовали 63 выпускника 11 классов школ кожууна. Было заявлено на участие 68 человек, отсутствовали 5.

23 марта была апробация ЕГЭ по русскому языку, в нем приняли участие всего 108 человек. Экзамен прошел успешно, никаких замечаний не было.

Во всех тренировочных мероприятиях технические специалисты, организаторы и руководители ППЭ хорошо справились со своей работой, не было замечаний.

6. Работа с родителями

С ноября по март во всех школах кожууна администрацией школ проведены общешкольные родительские собрания «О подготовке к ГИА 9, 11 классов в рамках проекта «Успешный ученик».

С 12 по 19 февраля  проведено консультации для родителей обучающих 4, 9, 11 классов «Причины неуспеваемости и пути их преодоления» во всех ОО педагогами-психологами школ под руководством педагога-психолога Управления образования Иргит С.С. Охват родителей составил 469 родителей, т.е. 49% от общего количества  родителей учащихся.

27 февраля в ППЭ-110, расположенного на базе МБОУ СОШ №1 г.Чадана, проведена акция «ЕГЭ для всех» с участием родителей и классных руководителей 9, 11 классов образовательных организаций Дзун-Хемчикского кожууна. Данное мероприятие проведено под руководством руководителя ППЭ ЕГЭ Монгуш Д.О., руководителя ППЭ ОГЭ Ондар Р.В., технических специалистов ГИА Монгуш А.А. и Монгуш А.В., директора школы Ооржак Б-Б.О.

Всего приняли участие в акции 77 человек, в том числе 54 родителя, 10 классных руководителей, 3 технических специалиста, 6 аудиторных организаторов, 3 внеаудиторных организатора и 1 медицинский работник.

При входе в ППЭ родителям внеаудиторные организаторы демонстрировали металлодетекторы, комнату для сопровождающих, штаб руководителя ППЭ.

Работали в 3-х аудиториях, родители ознакомились с демоверсиями ЕГЭ по русскому языку и бланками регистрации и бланками ответов; демонстрирована печать полного комплекта ЭМ в аудитории.

После демонстрации печати ЭМ в аудиториях показаны видеоматериалы Рособрнадзора, где зафиксированы нарушения во время ЕГЭ в разных регионах страны. Руководитель ППЭ Монгуш Д.О. и директор школы №1 г.ЧаданаОоржак Б-Б.О., технический специалист ППЭ, ведущий программист УО Монгуш А.А. отвечали на вопросы родителей.

Акция прошла успешно, участники обещали рассказать о данном мероприятии на родительских собраниях школ.

7. Освещение о ходе реализации проекта в местной газете

На кожуунной газете «Чаа-орук» в №5 от 26 февраля 2018г. муниципальным куратором Монгуш Д.О. освещена реализация проекта «Успешный ученик» в образовательных организациях кожууна.

Школьные кураторы тоже пишут в газете статьи, знакомят общественность о ходе реализации проекта на школьном уровне. 22 февраля 2018 года школьным куратором проекта МБОУ Хондергейской СОШ Монгуш Н.Ю. напечатана статья в газете «Чааорук» под № 3.

8. Анализ результатов ГИА -11 дополнительного периода(сентябрь 2018)

По результатам ЕГЭ основного периода из 94 выпускников 11-х классов не преодолели минимальный порог по двум обязательным предметам (русский язык и математика базового уровня) 2 человек: по одному выпускнику Хайыраканской (Ховалыг Кудерек Омакович), Бажын-Алаакской (Кара-СалСуюмбайАйдынович) школы, 2 выпускников УКП при МБОУ СОШ №4 г. Чадана.

По итогам ЕГЭ 2018 основного периода в кожууне не получили аттестат о среднем общем образовании 10 выпускников (3,6% от общего количества выпускников), в том числе из средних общеобразовательных школ 6выпускников (6% от общего количества учащихся) и 4 учащихся вечерней школы (24% от общего количества):

1. ОоржакАйдашАмаадырович (математика) – МБОУ СОШ №2 г. Чадана;

2. Кужугет Буян-Доржу Львович (математика) – Баян-Тала;

3. Соян Уран-ХерелМокурешович (математика) – Чыргакы;

4. ДолаанЧыжырганДоржукайевич (математика ГВЭ) – Хайыракан;

5. Сурен ЭртинеКежикович (математика) – УКП; - поступил в сельхозакадемию г. Улан-Уде

6. Донгак Саят Эзир-оолович (математика) – УКП; - ушел работать в Красноярск

7. Ховалыг Кудерек Омакович (русский язык и математика) – Хайыракан; математика

8. Кара-СалСуюмбайАйдынович (русский язык и математика) – Бажын-Алаак;

9. Ооржак Аида Каримовна (русский язык и математика) – УКП;

10. Кара-СалДугар-Серен Эдуардович (русский язык и математика) – УКП. – имеет диплом о среднем образовании (ТТТ г. Чадан), собирается поступать в 2019г в ВУЗ по диплому.

Сравнительные результаты количественного показателя школ кожууна по итогам ЕГЭ 2017 и 2018 гг.

| ОУ | Всего выпускников |  | Получили аттестат среднего общего образования |  | Не получили аттестат среднего общего образования |  | Не получили аттестат по результатам дополнительного периода (сентябрь) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017г. | 2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | 2018г. |
| МБОУ СОШ №1 г. Чадана | 30 | 16 | 29 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ №2 г. Чадана | 14 | 12 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ №3 г. Чадана | 16 | 16 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ №4 г. Чадана | 0 | 9 | - | 9 | - | 0 | - | 0 |
| МБОУ Бажын-Алаакская СОШ | 0 | 9 | - | 8 | - | 1 | - | 1 |
| МБОУ Баян-Талинская СОШ | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| МБОУ Ийменская СОШ | 2 | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| МБОУ Теве-Хаинская СОШ | 16 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ Хайыраканская СОШ | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| МБОУ Хондергейская СОШ | 14 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ Хорум-Дагская СОШ | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ | 17 | 0 | 12 | - | 5 | - | 0 | - |
| МБОУ Чыргакинская СОШ | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| МБОУ СОШ с.Шеми | 11 | 11 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| МОСОШ | 17 | 17 | 4 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| ВСЕГО | 157 | 111 | 128 | 101 | 29 | 10 |  | 5 |

Высокие баллы (соответствующие оценке «5») по русскому языку получили:

1) КууларАлдынай Геннадьевна (72 балла), школа №1 г. Чадана;

2) ОоржакАзиятаАмировна (78 балла), школа №1 г. Чадана;

3) ТулушЛайжитДавааевич (72 балла), школа №2 г. Чадана;

4) Сат Карина Каадыр-ооловна (82 балла), школа №3 г. Чадана;

5) Куулар Урана Мергеновна (89 балла), школа №3 г. Чадана;

6) Монгуш Чингис Юрьевич (72 балла), школа №3 г. Чадана;

7) Ондар АинаШуглур-ооловна (80 балла), школа №3 г. Чадана;

8) Монгуш Намзырай Александрович (82 балла), школа №3 г. Чадана;

9) Сарыглар Александра Дмитриевна (73 балла), Бажын-Алаакской школы;

10) ИргитАйсланаАйдысовна (72 балла), Теве-Хаинской школы;

11) Сат Надежда Орлановна (72 балла), Чыргакинской школы;

12) ХовалыгСайлаана Сергеевна (73 балла), Шеминской школы;

13) ДугдановаАрюнаЖигжитовна (72 балла), Шеминской школы.

Высокие баллы (больше 55 баллов) по математике профильного уровня получили:

1) ТулушЛайжитДавааевич (70 балла), школа №2 г. Чадана;

2) Ондар АинаШуглур-ооловна (62 балла), школа №3 г. Чадана;

3) Ондар Сай-Суу Артуровна (62 балла), школа №3 г. Чадана;

4) Куулар Урана Мергеновна (72 балла), школа №3 г. Чадана;

5) ИргитАйсланаАйдысовна (56 балла), Теве-Хаинская школа;

6) ДугдановаАрюнаЖигжитовна (62 балла), Шеминская школа.

Высокое  качество знаний по математике профильного уровня показали учащиеся школы №3  (75%), средний балл по кожууну 32.

9. Анализ результатов ГИА-9 классов по результатам

дополнительного периода(сентябрь)

В 2017-2018 учебном году 9 класс окончили 359 человек. Все учащиеся были допущены к государственной (итоговой) аттестации. Сдавали экзамен в форме ОГЭ 297 учащихся, а остальные 62 сдавали ГВЭ.

По результатам ОГЭ из 297 выпускников 9-х классов не преодолели минимальный порог по одному предмету 48 учащихся, по двум предметам 8, по трем – 17, по четырем предметам не преодолели минимальный порог 6  учащихся. По четырем предметам не преодолели минимальный порог

из  МБОУ Баян-Талинской СОШ, МБОУ СОШ №1 и №4 г. Чадана, МБОУ Хайыраканской СОШ, МБОУ Хорум-Дагской СОШ. Всего по кожууну не получили аттестат по результатам основного периода ОГЭ-2018г 79 учащихся. Из них не преодолели минимальный порог по 4-ем предметам,  из них не преодолели минимальный порог по 4-ем предметам, из них не смогли получить аттестат по результатам дополнительного периода 2 учащихся:

Двойки по 4 предметам

|  | Наименование ОО | По результатам основного периода | По результатам дополнительного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 170501 | МБОУ СОШ №1 г. Чадана | ХовалыгАюнаШыргай-ооловна – русский язык, математика, биология, химия | Осталась на 2 год Получила 2 по 3-м предметам: математика, биология, химия |
| 170504 | МБОУ СОШ №4 г. Чадана | Делгер-оолАй-ЧурекБуянович – русский язык, математика, физика, география | Получил аттестат |
| 170506 | МБОУ Баян-талинская СОШ | ДандарДоржатпаАчытыевич – русский язык, математика. Биология, общество | Получил аттестат |
| 170509 | МБОУ Хайыраканская СОШ | СатКежик Леонидович – русский язык, математика, физика, география | Остался на 2 год Получил 2 по трем предметам: русский язык, математика, география |
| 170509 | МБОУ Хайыраканская СОШ | СатЧойганЛазерьевна – русский язык, математика, физика, общество | Получила аттестат |
| 170511 | МБОУ Хорум-Дагская СОШ | Куулар Виктор Ян-оолович– русский язык, математика, история, общество | Получил аттестат |

Всего по кожууну в дополнительный период было заявлено 79 участников ОГЭ.

Для сдачи ОГЭ по русскому языку было зарегистрировано в дополнительный период  30 человек. Минимальный порог по русскому языку преодолели 20 учащихся, 10 получили неудовлетворительную оценку.            Математику сдавали  38 учащихся, из них преодолели минимальный порог  28 человек, а 10 учащихся получили «2».

По результатам ГВЭ из 2 выпускников 9-х классов 2 учащихся преодолели минимальный порог.

По итогам ГИА 9  дополнительного периода 2018 года в кожууне не получили аттестат об основном общем образовании 24 выпускников (6 % от общего количества выпускников).

В разрезе школ кожууна

| ОО | Кол-во 9-х кл. | Получили аттестаты | Не получили аттестаты | Не получили аттестаты по результатам доп периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ СОШ №1 г.Чадана | 51 | 42 | 9 | 2 |
| МБОУ СОШ №2 г.Чадана | 52 | 45 | 7 | 2 |
| МБОУ СОШ №3 г.Чадана | 55 | 51 | 4 | 0 |
| МБОУ СОШ №4 г.Чадана | 27 | 21 | 6 | 2 |
| МБОУ Бажын-Алаакская СОШ | 25 | 18 | 7 | 1 |
| МБОУ Баян-Талинская СОШ | 10 | 5 | 5 | 0 |
| МБОУ Ийменская СОШ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| МБОУ Теве-Хаинская СОШ | 23 | 15 | 8 | 5 |
| МБОУ Хайыраканская СОШ | 23 | 6 | 17 | 10 |
| МБОУ Хондергейская СОШ | 17 | 13 | 4 | 0 |
| МБОУ Хорум-Дагская СОШ | 3 | 2 | 1 | 0 |
| МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ | 23 | 22 | 1 | 0 |
| МБОУ Чыргакинская СОШ | 18 | 13 | 5 | 1 |
| МБОУ СОШ с.Шеми | 21 | 18 | 3 | 2 |
| МБООУ СТД, НДЛ Элдиг-Хемская школа-интернат | 9 | 7 | 2 | 1 |
| ИТОГО | 359 | 280 | 79 | 24 |

По предметам

| № | ОУ | Русский | Математика | Родной | Биология | Химия | История | Общество | Физика | Литература | География | Информатика | Математика ГВЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ №1 г. Чадана | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2 | МБОУ СОШ №2 г. Чадана | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 | МБОУ СОШ №3 г. Чадана | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4 | МБОУ СОШ №4 г. Чадана | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5 | МБОУ Бажын-Алаакская СОШ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 6 | МБОУ Баян-Талинская СОШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | МБОУ Ийменская СОШ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | МБОУ Теве-Хаинская СОШ | 5 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 |  |  |
| 9 | МБОУ Хайыраканская СОШ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 |  |  |
| 10 | МБОУ Хондергейская СОШ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 11 | МБОУ Хорум-Дагская СОШ | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | МБОУ Чыргакинская СОШ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 14 | МБОУ СОШ с. Шеми | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 15 | Элдиг-Хемская школа-интернат | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | ИТОГО | 10 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |

Всего по кожууну по результатам дополнительного периода не получили аттестат 24 учащихся из следующих ОО кожууна:

| ОО | Кол-во 9-х кл. | Получили аттестаты | Не получили аттестаты | Не получили аттестаты по результатам доп периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ СОШ №1 г.Чадана | 51 | 42 | 9 | 2 |
| МБОУ СОШ №2 г.Чадана | 52 | 45 | 7 | 2 |
| МБОУ СОШ №4 г.Чадана | 27 | 21 | 6 | 2 |
| МБОУ Бажын-Алаакская СОШ | 25 | 18 | 7 | 1 |
| МБОУ Теве-Хаинская СОШ | 23 | 15 | 8 | 5 |
| МБОУ Хайыраканская СОШ | 23 | 6 | 17 | 10 |
| МБОУ Чыргакинская СОШ | 18 | 13 | 5 | 1 |
| МБОУ СОШ с.Шеми | 21 | 18 | 3 | 2 |
| МБООУ СТД, НДЛ Элдиг-Хемская школа-интернат | 9 | 7 | 2 | 1 |
| ИТОГО |  |  |  | 24 |

Из них не преодолели минимальный порог  по трем предметам

| № | Наименование ОО | ФИО учащегося | Предметы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ № 1 г. Чадан | ХовалыгАюнаШыргай-ооловна | Математика, биология, химия |
| 2 | МБОУ Теве-Хаинская СОШ | Ондар МайдырРадикович | Русский язык, математика, география |
|  |  | Монгуш Чаян Оскал-оолович | Русский язык, математика, география |
|  |  | КууларНамзырай Оскал-оолович | Русский язык, математика, география |
| 3 | МБОУ Хайыраканская СОШ | ОглугеМилианБелекович | Русский язык, математика, родной язык |
|  |  | Монгуш ЧингисЭрес-оолович | Русский язык, математика, география |
|  |  | СатКежик Леонидович | Русский язык, математика, география |
| 4 | МБОУ Элдиг-Хемская СОШ | ОоржакАюш Арсеньевич | Русский язык, математика, биология |