| # СОГЛАСОВАНО: # _____________Санчаа Т.О. # Министр образования # и науки Республики Тыва # «____»_____________2019г | # СОГЛАСОВАНО: # __________Ефимова Т.В. # Директор ГБУ ДО РТ РЦРДО # «____»___________2019г | # СОГЛАСОВАНО: # ____________Сагачева Н.В. # И.о ректора ГАОУ ДПО ТИРО И ПК # «____»_____________2019г | # СОГЛАСОВАНО: # ___________Монгуш Х.С-Д. председатель администрации муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун РТ» «____»____________2019г | # УТВЕРЖДЕНО: ___________Седен-оол Б.С-Б. начальник Управления образования администрации муниципального района # «Дзун-Хемчикский кожуун РТ» «____»_____________2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- |

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Современная школа» (Сетевая школа РТ)

1. Основные положения

| Наименование проекта | Современная школа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Современная школа | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор проекта | Монгуш Д.О. – заместитель председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна по социальной политике |  |  |
| Руководитель проекта | Седен-оол Б. С-Б. – начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |
| Администратор проекта | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |
| Взаимодействие с программами | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: вхождение Дзун-Хемчикского кожууна в число 10 ведущих кожуунов республики по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля ОО кожууна, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, 100% к 2024 году. | Основной | 0 | 1 июня 2018 г. | 20% | 26% | 30% | 35% | 55% | 100% |
| 2 | Число ОО, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2024 году не менее 11 школ. | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 |
| 3 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2024 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0, 605 | 1090 | 1765 | 1950 | 2200 | 2200 |
| 4 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, % | Дополнительный |  | 1 января 2018 г. | - | - | - | - | - | - |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |  |  |  |
| 1.1. | Не менее чем в 2 организаций, МБОУ Чыраа-Бажынской и Хайыраканской СОШ реализующих общеобразовательные программы, муниципальных образованиях обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места. | 30.12.2019 | Утвержден перечень муниципальных образований, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места. Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей. Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места. К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 1 образовательной организации, осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.2. | Не менее чем в 2 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 30.12.2019 | К концу 2019 года, не менее чем в одной организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. |
| 1.3. | МБОУ Чыраа-Бажынской и Хайыраканской СОШ расположенных в сельской местности, созданы материально-технические базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 350 детей | 30.12.2019 | К концу 2019 года не менее чем в 2 школах МБОУ Чыраа-Бажынской и Хайыраканской СОШ расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
| 1.4. | Внедрена разработанная на муниципальном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.07.2020 | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
| 1.6. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в Дзун-Хемчикском кожууне | 30.12.2020 | К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории кожууна, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта |
| 1.7. | Не менее чем в 4 школах расположенных в сельской местности Дзун-Хемчикского кожууна создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1090 детей | 30.12.2020 | К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций не менее чем в 4 образовательных организаций кожууна , а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.8. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 30.12.2020 | К концу 2020 года внедрена Институт оценки качества образования РТ, методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. |
| 1.9. | Не менее чем в 1-й организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 30.12.2020 | К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 1-й организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов. |
| 1.10. | Не менее чем в 4 школ расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1090 детей | 30.12.2020 | К концу 2020 года не менее чем в 4 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.11. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 30.01.2022 | К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |
| 1.12. | Не менее чем в 7 организаций реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Дзун-Хемчикского кожууна проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 30.12.2021 | В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее 7 общеобразовательных организаций, расположенных на территории Дзун-Хемчикского кожууна в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
| 1.13. | Для учителей предметной области «Технология» организует система повышение квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.09.2021 | К 1 сентября 2021 года во всех общеобразовательных организациях кожууна для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. |
| 1.14. | Не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 30.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
| 1.15. | Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности а создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1765 детей | 30.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в 7 школ, расположенных в сельской местности и малых городах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.16. | Не менее чем в 7 организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. | 30.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в 2 организаций, реализующих общеобразовательные программы изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
| 1.17. | Не менее чем в 9 организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории кожууна, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 30.12.2022 | В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 9 общеобразовательных организаций кожууна в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
| 1.18. | Не менее чем в 9 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9 общеобразовательных организациях кожууна обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. | 30.12.2022 | К концу 2022 года, не менее чем в 9 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 общеобразовательных организациях кожууна , изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.19. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 30.12.2022 | К концу 2022 года внедрены обновленные региональные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
| 1.20. | Не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 30.12.2022 | К концу 2022 года не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
| 1.21. | Не менее чем в 9 расположенных в сельской местности и малых городах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1950 детей | 30.12.2022 | К концу 2022 года не менее чем в 1950 учащихся, 9 школ, расположенных в сельской местности и малых городах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.22. | Не менее чем в 11 организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 30.12.2023 | В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 11 организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории кожууна, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
| 1.23. | Не менее чем в 11 школах , расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2200 детей | 30.12.2023 | К концу 2023 года не менее чем в 11 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 11 муниципальных образованиях кожууна изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.24. | Не менее чем в 2-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 30.12.2023 | К концу 2023 года не менее чем в 2-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |
| 1.25. | В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Дзун-Хемчикского кожууна , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 30.04.2024 | К 30 апреля 2024 года проведена качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций всего кожууна (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
| 1.27. | Не менее чем 2-и школ, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 30.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 2 школах, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |
| 1.28. | В 11 общеобразовательных организациях кожууна обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 50% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. | 30.12.2024 | К концу 2024 года в 6 общеобразовательных организациях кожууна изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.29. | Не менее 2200 обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Дзун-Хемчикского кожууна вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 30.12.2024 | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 2200 обучающихся общеобразовательных организаций кожууна вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
| 1.30. | Не менее 85% организаций кожууна, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 30.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 85% общеобразовательных организаций кожууна реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. |
| 1.31. | Не менее чем в 11 школах, расположенных в сельской местности и малых городах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2200 детей | 30.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 11 школ, расположенных в сельской местности и малых городах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
| 1.32. | Не менее чем в 11 общеобразовательных организаций кожууна функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 30.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 11 общеобразовательных организаций кожууна обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Современная школа»

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 450,819 | 693,6 | 693,6 | 1507,4 | 1627,6 | 1627,6 | 6600,619 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 428,279 | 658,9 | 658,9 | 1432 | 1546,2 | 1546,2 | 6270,479 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва | 428,279 | 658,9 | 658,9 | 1432 | 1546,2 | 1546,2 | 6270,479 |
| 1.2. | Бюджет Республики Тыва | 22,54 | 34,7 | 34,7 | 75,4 | 81,4 | 81,4 | 330,14 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 22,54 | 34,7 | 34,7 | 75,4 | 81,4 | 81,4 | 330,14 |
| 1.4. | В каждом муниципальном образовании Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 55,35 | 133,95 | 212,55 | 287,214 | 356,78 | 391,9 | 1437,744 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 189,48 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 189,48 |
| 1.4.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,92 |
| 1.4.2.1. | ) из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 23,45 | 102,05 | 180,65 | 255,314 | 324,88 | 360,00 | 1246,344 |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; | 0,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 20,48 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 1.5.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,48 |
| 1.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Реализация регионального проекта «Сетевая школа Республики Тыва» | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 114 |
| 1.7.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | Бюджет Республики Тыва | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 114 |
| 1.7.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3.2 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 790,211 | 1539,51 | 3119,707 | 3882,211 | 4434,737 | 3438,099 | 17204,5 |
| федеральный бюджет |  | 727,122 | 1375,48 | 2829,501 | 3510,462 | 3983,795 | 2962,354 | 15388,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва |  | 727,122 | 1375,48 | 2829,501 | 3510,462 | 3983,795 | 2962,354 | 15388,7 |
| Бюджет Республики Тыва |  | 39,639 | 61,98 | 109,556 | 116,435 | 126,062 | 115,745 | 569,417 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) |  | 25,239 | 41,58 | 89,156 | 96,035 | 105,662 | 95,345 | 453,017 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва |  | 23,45 | 102,05 | 180,65 | 255,314 | 324,88 | 360,00 | 1246,34 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники  муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Б.С-Б. Седен-оол | Начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна | Д.О. Монгуш – заместитель председателя администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун РТ | 10 |
| 2. | Администраторы муниципального проекта | Ондар Р. В. | Начальник отдела общего образования Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна | Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участники муниципального проекта | Общеобразовательные организации кожууна | Директора ОО кожууна | Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 30 |
| 4. | Участники муниципального проекта | Общеобразовательные организации кожууна | Директора ОО кожууна | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | 60 |
| 5 | Участники муниципального проекта | Муниципальные образовательные организации | Руководители образовательных организаций | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | 10 |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ондар Р.В. | Начальник отдела общего образования УО | Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 30 |
| 7. | Участники муниципального проекта | Муниципальные образовательные организации | Руководители образовательных организаций | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | 60 |
| Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |
| 9. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ондар Р.В. | Начальник отдела общего образования УО | Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 30 |
| 10. | Участники муниципального проекта | Муниципальные образовательные организации | Руководители образовательный организаций | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | 40 |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах |  |  |  |  |  |
| 11. | Ответственные за достижение муниципального проекта | Ондар Р.В. | Начальник отдела общего образования УО | Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 60 |
| 12. | Участник муниципального проекта | Муниципальные образовательные организации | Руководители образовательный организаций | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | 40 |
| Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 13. | Ответственные за достижение результата муниципального проекта | Ондар Р.В. | Начальник отдела общего образования УО | Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 60 |
| 14. | Участники муниципального проекта | Муниципальные образовательные организации | Руководители образовательный организаций | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | 40 |
| Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 15. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ондар Р.В. | Начальник отдела общего образования УО | Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 60 |
| 17. | Участники муниципального проекта | Муниципальные образовательные организации | Руководители образовательный организаций | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | 40 |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |  |  |  |  |  |
| 18. | Ответственные за достижение результата муниципального проекта | Ондар Р.В. | Начальник отдела общего образования УО | Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 60 |
| 19. | и регионального проекта | Муниципальные образовательные организации | Руководители образовательный организаций | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | 40 |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |
| 20. | Ответственные за достижение результата муниципального проекта | Ондар Р.В. | Начальник отдела общего образования УО | Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 60 |
| 21. | Участники муниципального проекта | Муниципальные образовательные организации | Руководители образовательный организаций | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | 40 |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» |  |  |  |  |  |
| 22. | Ответственные за достижение результата муниципального проекта | Ондар Р.В. | Начальник отдела общего образования УО | Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 60 |
| 23. | Участники муниципального проекта | Муниципальные образовательные организации | Руководители образовательный организаций | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | 40 |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |  |  |
| 24. | Ответственные за достижение результата регионального проекта | Ондар Р.В. | Начальник отдела общего образования УО | Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 60 |
| 25. | Участники регионального проекта | Муниципальные образовательные организации | Руководители образовательный организаций | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | 40 |
| 26. | Участники регионального проекта | Муниципальные образовательные организации | Руководители образовательный организаций | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | 60 |
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |
| 27 | Ответственные за достижение результата муниципального проекта | Ондар Р.В. | Начальник отдела общего образования УО | Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 60 |
| 29. | Участники муниципального проекта | Муниципальные образовательные организации | Руководители образовательный организаций | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | 40 |

к паспорту регионального проекта «Современная школа»

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по реализации муниципального проекта «Современная школа»

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее чем в 2 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет протокол МПК | МПК |
| 2. | Не менее чем в 2 организациях, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | МПК |
| 2.1. | Не менее чем в 2 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |  | 31 декабря 2019 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | отчет «Управление образованием» администрации кожууна об исполнении условий соглашений | МПК |
| 3. | Не менее чем в 2 школы. расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 605 детей | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | МПК |
| 3.1.1 | Утверждение с проектным группой национального проекта «Образование» кандидата на должность руководителя ведомственного проектного офиса Дзун-Хемчикского кожууна | 1 февраля 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Управление образования администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун РТ | Приказ УО | МПК |
| 3.1.2 | Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме | один раз в 3 года, начиная с 2019 года |  | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна; централизованная бухгалтерия | Отчет по инвентаризации образовательных организаций | МПК |
| 3.1.3 | Утверждение типового дизайн-проекта Центра | 1 марта 2019 г. | 30 марта 2019 г. | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Протокол о согласовании | МПК |
| 3.1.4 | Согласование типового проекта зонирования Центра | 1 марта 2019 г. | 30 марта 2019 г. | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Протокол о согласовании | МПК |
| 3.1.5 | Набор детей, обучающихся по программе Центров | 1 сентября 2019 г. | 30 сентября 2019 г. | руководители образовательных организаций | Приказ директора ОО об утверждении списка детей | МПК |
| 3.1.6 | Проведение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | 1 октября 2019 г. | 30 октября 2019 г. | Руководители МОУО, образовательных организаций | Акт о выполненных работах | МПК |
| 3.1.7 | Лицензирование образовательной деятельности Центров | 1 октября 2019 г. | 30 октября 2019 г. | Управление по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки РТ | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |  |
| 3.1.8 | Открытие Центров в единый день открытий | 1 октября 2019 г. | 30 октября 2019 г. | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, руководители ОО | - | МПК |
| 3.1 | Не менее чем в 2 школ расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее |  | 31 декабря 2019 г. | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна; ОО кожууна | отчет органа исполнительной власти Республики Тыва об исполнении условий соглашений | МПК |
| 5. | Внедрена разработанная на региональном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 1 января 2020 г. | 1 июля 2020 г. | Руководители ОО: Ооржак Б-Б. О. Монгуш А.Д. Сегленмей Л.О. Монгуш О.О. Монгуш В.О. Салчак А.М. Ондар Ч.А. Тюлюш М.Д. Монгуш С.Г. Сат А.С. Ооржак Р.Э. Куулар С.С. Монгуш Э.О. Сарыглар У.А. Сарыглар А.А. | информационно-аналитический отчет | МПК |
| 6. | Участие в апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории кожууна | 1 января 2019 г. | 1 июня 2020 г. | Руководители ОО: Ооржак Б-Б. О. Монгуш А.Д. Сегленмей Л.О. Монгуш О.О. Монгуш В.О. Салчак А.М. Ондар Ч.А. Тюлюш М.Д. Монгуш С.Г. Сат А.С. Ооржак Р.Э. Куулар С.С. Монгуш Э.О. Сарыглар У.А. Сарыглар А.А. | информационно-аналитический отчет | МПК |
| 7.1. | Не менее чем в 4 школах, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места |  | 31 декабря 2020 г. | Ондар Р. В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | МПК |
| 8. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Ондар Р. В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | МПК |
| 8.1. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 31 декабря 2020 г. | Ондар Р. В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | МПК |
| 9. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Ондар Р. В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | МПК |
| 10. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Ондар Р. В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 11. | Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1765 детей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Ондар Р. В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 11.1.1. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Министерства Образования и Науки РТ на софинансирование из бюджета Министерства образования и Науки РТ расходного обязательства на создание Центров | Апрель 2020 г. | ежегодно | Ондар Р. В. – начальник отдела общего образования УО | Протокол о согласовании | РРП |
| 11.1.2. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | 1 апреля 2020 г. | 30 мая 2020 г. | Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения УО | Свидетельство о повышении квалификации | РРП |
| 11.1.3 | Набор детей, обучающихся по программе Центров | 1 сентября 2020 г. | 30 сентября 2020 г. | руководители образовательных организаций | Приказ директора ОО об утверждении списка детей | РНП |
| 11.1.4 | Проведение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | 1 октября 2020 г. | 30 октября 2020 г. | Руководители МОУО, образовательных организаций | Акт о выполненных работах | заявка |
| 11.1. 5 | Лицензирование образовательной деятельности Центров | 1 октября 2020 г. | 30 октября 2020 г. |  | Лицензия на осуществление образовательной деятельности | РНП |
| 11.1.6 | Открытие Центров в единый день открытий | 1 октября 2020 г. | 30 октября 2020 г. |  | - | ВДЛ |
| 11.1. | Не менее чем в 4 школах расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее детей |  | 31 декабря 2020 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | РНП |
| 12. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Сат А.М | информационно-аналитический отчет | РНП |
| 12.1 | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в кожууне. |  | 31 декабря 2020 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 13. | Не менее чем в 9 организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории кожууна/, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 г. | 30 апреля 2021 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 14. | Не менее чем в 2организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | РНП |
| 14.1. | Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |  | 31 декабря 2021 г. |  | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 15.1.1. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору МОиН РТ на софинансирование из бюджета РТ и расходного обязательства на создание Центров | Апрель 2021 г. | ежегодно | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Протокол о согласовании | РРП |
| 15.1.2. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | 1 апреля 2021 г. | 30 мая 2021 г. | Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения УО | Свидетельство о повышении квалификации | РРП |
| 15.1.3. | Закупка, доставка и наладка оборудования Центров | 4 мая 2021 г. | 30 октября 2021 г. | Руководители ОО | Документы по закупке и доставке оборудования | РРП |
| 15.1.4. | Набор детей, обучающихся по программе Центров | 1 сентября 2021 г. | 30 сентября 2021 г. | Руководители ОО | Приказ директора ОО об утверждении списка детей | РНП |
| 15.1.5 | Проведение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | 1 октября 2021 г. | 30 октября 2021 г. | Руководители ОО | Акт о выполненных работах | РРП |
| 15.1.6 | Лицензирование образовательной деятельности Центров | 1 октября 2021 г. | 30 октября 2021 г. | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Лицензия на осуществление образовательной деятельности | РРП |
| 15.1.7 | Открытие Центров в единый день открытий | 1 октября 2021 г. | 30 октября 2021 г. | Руководители ОО |  | ВДЛ |
| 17. | Не менее чем в 9 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в кожууне обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет, протокол | РРП |
| 18. | Не менее чем в 9 организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории кожууна проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2022 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования | информационно-аналитический отчет, протокол | РРП |
| 19. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования | информационно-аналитический отчет | РНП |
| 20.1. | Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы |  | 31 декабря 2022 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | приказ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную политику в области образования | РНП |
| 21 | Не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет, протокол | РРП |
| 22.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |  | 31 декабря 2022 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО; руководители ОО | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 22.1.2. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | 1 апреля 2022 г. | 30 мая 2022 г. | Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения | Свидетельство о повышении квалификации | РРП |
| 22.1.3. | Закупка, доставка и наладка оборудования Центров школы | 4 мая 2022 г. | 30 октября 2022 г. | руководители образовательных организаций | Документы по закупке и доставке оборудования | РРП |
| 22.1.4. | Набор детей, обучающихся по программе Центров | 1 сентября 2022 г. | 30 сентября 2022 г. | руководители образовательных организаций | Приказ директора ОО об утверждении списка детей | РРП |
| 22.1.5 | Лицензирование образовательной деятельности Центров | 1 октября 2019 г. | 30 октября 2019 г. | Управление по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки РТ | Лицензия на осуществление образовательной деятельности | РРП |
| 22.1.6 | Открытие Центров в единый день открытий | 1 октября 2022 г. | 30 октября 2022 г. | Управление образования Дзун-Хемчикксого кожууна |  | ВДЛ |
| 23.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 9 школах Дзун-Хемчикского кожууна расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1950 детей |  | 31 декабря 2022 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 25 | Не менее чем в 11 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 11 муниципальных образованиях кожууна обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Ондар Р. В. –начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 26 | Не менее чем в 11 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | РНП |
| 26.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 11 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |  | 31 декабря 2023 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 27. | Не менее чем в 11 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2200 детей | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 27.1.3. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией МОиН РТ на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центров | Апрель 2023 г. | ежегодно | Минобрнауки РТ | Протокол о согласовании | РНП |
| 27.1.4. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | 1 апреля 2023 г. | 30 мая 2023 г. | Хертек Р. Б-С. – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения | Свидетельство о повышении квалификации | РНП |
| 27.1.5. | Закупка, доставка и наладка оборудования Центров | 4 мая 2023 г. | 30 октября 2023 г. | Руководители ОО, Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Документы по закупке и доставке оборудования | РРП |
| 27.1.6. | Набор детей, обучающихся по программе Центров | 1 сентября 2023 г. | 30 сентября 2023 г. | руководители образовательных организаций | Приказ директора ОО об утверждении списка детей | РНП |
| 27.1.7 | Проведение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | 1 октября 2023 г. | 30 октября 2023 г. | Руководители МОУО, образовательных организаций | Акт о выполненных работах | РНП |
| 27.1.8 | Лицензирование образовательной деятельности Центров | 1 октября 2023 г. | 30 октября 2023 г. | Управление по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки РТ | Лицензия на осуществление образовательной деятельности | РНП |
| 27.1.9 | Открытие Центров в единый день открытий | 1 октября 2023 г. | 30 октября 2023 г. |  |  | ВДЛ |
| 28.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 11 школах расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2200 детей |  | 31 декабря 2023 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 29. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Дзун-Хемчикского кожууна, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО; руководители ОО | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 30.1. | Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  | 31 декабря 2023 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | РНП |
| 31. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Дзун-Хемчикского кожууна проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2023 г. | 30 апреля 2024 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 31.1 | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Дзун-Хемчикского кожууна, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30 апреля 2024 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 32. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | РНП |
| 32.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |  | 31 декабря 2024 г. | Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО | информационно-аналитический отчет | РНП |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 450,819 | 693,6 | 693,6 | 1507,4 | 1627,6 | 1627,6 | 6600,619 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 428,279 | 658,9 | 658,9 | 1432 | 1546,2 | 1546,2 | 6270,479 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва | 428,279 | 658,9 | 658,9 | 1432 | 1546,2 | 1546,2 | 6270,479 |
| 1.2. | Бюджет Республики Тыва | 22,54 | 34,7 | 34,7 | 75,4 | 81,4 | 81,4 | 330,14 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 22,54 | 34,7 | 34,7 | 75,4 | 81,4 | 81,4 | 330,14 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | В Республике Тыва ликвидировано обучение в 3-ю смену | 0 | 0 | 813,8 | 0 | 0 | 0 | 813,8 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 773,1 |  |  |  | 773,1 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва |  |  | 773,1 |  |  |  | 773,1 |
| 1.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 40,7 |  |  |  | 40,7 |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 40,7 |  |  |  | 40,7 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 269,962 | 687,88 | 1375,677 | 2063,517 | 2426,277 | 1394,519 | 8217,832 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 267,263 | 681,00 | 1361,921 | 2042,882 | 2402,015 | 1380,574 | 8135,655 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва | 267,263 | 681,00 | 1361,921 | 2042,882 | 2402,015 | 1380,574 | 8135,655 |
| 1.3.2. | Бюджет Республики Тыва | 2,699 | 6,88 | 13,756 | 20,635 | 24,262 | 13,945 | 82,177 |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 2,699 | 6,88 | 13,756 | 20,635 | 24,262 | 13,945 | 82,177 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | В каждом муниципальном образовании Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 55,35 | 133,95 | 212,55 | 287,214 | 356,78 | 391,9 | 1437,744 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 189,48 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 189,48 |
| 1.4.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,92 |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; | 0,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 20,48 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 1.5.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,48 |
| 1.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Реализация регионального проекта «Сетевая школа Республики Тыва» | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 114 |
| 1.7.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | Бюджет Республики Тыва | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 114 |
| 1.7.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3.2 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 790,211 | 1539,51 | 3119,707 | 3882,211 | 4434,737 | 3438,099 | 17204,5 |
| федеральный бюджет |  | 727,122 | 1375,48 | 2829,501 | 3510,462 | 3983,795 | 2962,354 | 15388,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва |  | 727,122 | 1375,48 | 2829,501 | 3510,462 | 3983,795 | 2962,354 | 15388,7 |
| Бюджет Республики Тыва |  | 39,639 | 61,98 | 109,556 | 116,435 | 126,062 | 115,745 | 569,417 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) |  | 25,239 | 41,58 | 89,156 | 96,035 | 105,662 | 95,345 | 453,017 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва |  | 23,45 | 102,05 | 180,65 | 255,314 | 324,88 | 360,00 | 1246,34 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

по муниципальным образованиям Республики Тыва

| Муниципальное образование Республики Тыва | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | (млн. руб.) |
| региональный бюджет | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,92 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,92 |
| консолидированный бюджет муниципального образования Республики Тыва | 23,45 | 102,05 | 180,65 | 255,314 | 324,88 | 360,00 | 1246,344 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.