| # СОГЛАСОВАНО: # _________________Санчаа Т.О. # Министр образования # и науки Республики Тыва # «____»______________2019г | # СОГЛАСОВАНО: # _________________Ефимова Т.В. # Директор ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» # «____»______________2019г | # СОГЛАСОВАНО: # _____________ Монгуш Х.С-Д. председатель администрации муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун РТ» # «____»______________2019г | # УТВЕРЖДЕНО: _________________ Седен-оол Б.С-Б. начальник Управления образования администрации муниципального района # «Дзун-Хемчикский кожуун РТ» «____»______________2019г |
| --- | --- | --- | --- |

# П А С П О Р Т

Муниципального  проекта «Успех каждого ребенка»

- Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Монгуш Д.О. – заместитель председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна по социальной политике |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Седен-оол Б. С-Б. – начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Монгуш Ч.О. – начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |
| Связь с Государственной программой Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-20205годы» (с изменениями на 20.01.2016 г) утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года № 632 | Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2013 г. № 632; Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497; Национальной технологической инициативы Правительство Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. №317; Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 94,5 % от общего числа детей кожууна, обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % в том числе: | основной | 91,7 | 1.01.2018 | 67,7 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 2. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | основной | 0 | 1.01.2018г. | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,75 |
| 3. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | основной | 0 | 31.12.2019г. | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |

3.Задачи и результаты муниципального проекта

| ## № п/п | ## Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. |  |  |  |
| 1. | Не менее чем 750обучающихся Дзун-Хемчикского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 31.12.2024г. | В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 750 обучающихся Дзун-Хемчикского кожууна. |
| ## 2. | Не менее детей 120 получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 31.12.2024г. | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |
| ## 3. | В общеобразовательных организациях Дзун-Хемчикского кожууна, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 31.12.2024г. | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 12 общеобразовательных организациях не менее 2680 детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. |
| ## 4. | Не менее 70 % детей Дзун-Хемчикского кожууна с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 31.12.2024г. | Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. |
| ## 5. | Создано не менее одного центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Дзун-Хемчикского кожууна, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 30 детей в год. | 31.01.2022г. | Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровое, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обеспечение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования. |
| 6. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 31.12.2021г. | К середине 2021 года в общеобразовательные организации Дзун-Хемчикского кожууна внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального  проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание детских технопарков «Кванториум» | 0 | 402,63 | 303,63 | 100 | 100 | 100 | 1006,26 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0 | 300,6 | 300,6 | 0 | 0 | 0 | 601,2 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 102,03 | 3,03 | 100 | 100 | 100 | 405,06 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | В Республике Тывасоздан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 10,1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 110,1 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 49 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 61,1 |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 35,753 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 214,753 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 33,963 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 203,963 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики | 33,963 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 203,963 |
| 1.3.2. | Бюджет Республики Тыва | 1,79 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,79 |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики | 1,79 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,79 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
|  | «Билет в будущее» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 1.4.1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Республики Тыва | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Не менее 45 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями. Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | Бюджет Республики Тыва | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 1.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Тыва, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; | 0,04 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 22,74 |
|  | Создание мобильных технопарков «Кванториум». | 0,04 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 22,74 |
| 1.6.1 | Федеральный бюджет | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 22,5 |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,24 |
| 1.6.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0,08 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 452,28 |
|  | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | 0,08 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 452,28 |
| 1.7.1. | Федеральный бюджет | 0 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 411,2 |
| 1.7.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,08 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 41,08 |
| 1.7.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 47,073 | 554,51 | 455,51 | 251,88 | 251,88 | 251,88 | 1812,733 |
| Федеральный бюджет |  | 33,963 | 431,14 | 431,14 | 130,54 | 130,54 | 130,54 | 1287,863 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 33,963 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 203,963 |
| Бюджет Республики Тыва |  | 13,11 | 123,37 | 24,37 | 121,34 | 121,34 | 121,34 | 524,87 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики |  | 1,79 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,79 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований муниципальных образований республики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники муниципального  проекта

| п/п | Роль в проекте |  |  |  | Фамилия, инициалы |  |  |  | Должность | Непосредственный руководитель |  |  |  | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель муниципального проекта |  |  |  | Седен-оол Б. С-Б. |  |  |  | Начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна | Монгуш Д.О. – и.о. заместителя председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 30% |
| 2 | Администратор муниципального проекта |  |  |  | Монгуш Ч.О. |  |  |  | Начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна | Седен-оол Б. С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 60% |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участник муниципального проекта |  |  |  | Монгуш Ч.О. |  |  |  | Начальник воспитательного отдела Управления образования. | Седен-оол Б.С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 50% |
| 4 | Участник муниципального проекта |  |  |  | Общеобразовательные организации; дошкольные образовательные организации; учреждения дополнительного образования детей Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | Директора МБОУ СОШ № 1 г. Чадан, МБОУ СОШ № 2 г. Чадан, МБОУ СОШ № 3 г. Чадан, МБОУ СОШ № 4 г. Чадан, МБОУ Бажын-Алаакская СОШ, МБОУ Баян-Талинская СОШ, МБОУ Ийменская СОШ, МБОУ Теве-Хаинская СОШ, МБОУ Хайыраканская СОШ, МБОУ Хондергейская СОШ, МБОУ Хорум-Дагская СОШ, МБОУ Шеминская СОШ, МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ, МБОУ Чыргакинская СОШ,МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ, руководитель МБОУ ДОД КЦДЮТТ г. Чадан. | Седен-оол Б.С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 25% |
| 5 | Участник муниципальногопроекта |  |  |  | Общеобразовательные организации; дошкольные образовательные организации; учреждения дополнительного образования детей Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | Директора МБОУ СОШ № 1 г. Чадан, МБОУ СОШ № 2 г. Чадан, МБОУ СОШ № 3 г. Чадан, МБОУ СОШ № 4 г. Чадан, МБОУ Бажын-Алаакская СОШ, МБОУ Баян-Талинская СОШ, МБОУ Ийменская СОШ, МБОУ Теве-Хаинская СОШ, МБОУ Хайыраканская СОШ, МБОУ Хондергейская СОШ, МБОУ Хорум-Дагская СОШ, МБОУ Шеминская СОШ, МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ, МБОУ Чыргакинская СОШ,МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ, руководитель МБОУ ДОД КЦДЮТТ г. Чадан. | Седен-оол Б.С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 40% |
| 6 | Участник муниципального проекта |  |  |  | Ондар А.Н. |  |  |  | Педагог-психолог Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна | Седен-оол Б.С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 40% |
| 7 | Участник муниципального проекта |  |  |  | Ооржак Ч.Ч. |  |  |  | Методист по воспитательной работе Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна | Седен-оол Б.С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 80% |
| 8 | Участники муниципального проекта |  |  |  | Руководители ОО, УДОД. |  |  |  | Руководители ОО, УДОД | Седен-оол Б.С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 100% |
| # Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  |  |  | Седен-оол Б. С-Б. |  |  |  | Начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна | Монгуш Д.О. – и.о. заместителя председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 25% |
| 10 | Администратор муниципального проекта |  |  |  | Монгуш Ч.О. |  |  |  | Начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна | Седен-оол Б. С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 30% |
| Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  |  |  | Седен-оол Б. С-Б. |  |  | Начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  | Монгуш Д.О. – и.о. заместителя председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 25% |
| 12 | Администратор муниципального проекта |  |  |  | Монгуш Ч.О. |  |  | Начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  | Седен-оол Б. С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 30% |
| 13 | Участник муниципального проекта |  |  |  | Общеобразовательные организации; дошкольные образовательные организации; учреждения дополнительного образования детей Дзун-Хемчикского кожууна |  |  | Директора МБОУ СОШ № 1 г. Чадан, МБОУ СОШ № 2 г. Чадан, МБОУ СОШ № 3 г. Чадан, МБОУ СОШ № 4 г. Чадан, МБОУ Бажын-Алаакская СОШ, МБОУ Баян-Талинская СОШ, МБОУ Ийменская СОШ, МБОУ Теве-Хаинская СОШ, МБОУ Хайыраканская СОШ, МБОУ Хондергейская СОШ, МБОУ Хорум-Дагская СОШ, МБОУ Шеминская СОШ, МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ, МБОУ Чыргакинская СОШ,МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ, руководитель МБОУ ДОД КЦДЮТТ г. Чадан. |  | Седен-оол Б. С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 60% |
| Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  |  |  | Седен-оол Б. С-Б. |  |  | Начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  | Монгуш Д.О. – и.о. заместителя председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 25% |
| 15 | Администратор муниципального проекта |  |  |  | Монгуш Ч.О. |  |  | Начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  | Седен-оол Б. С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 30% |
| 16 | Участник муниципального проекта |  |  |  | Общеобразовательные организации; дошкольные образовательные организации; учреждения дополнительного образования детей Дзун-Хемчикского кожууна |  |  | Директора МБОУ СОШ № 1 г. Чадан, МБОУ СОШ № 2 г. Чадан, МБОУ СОШ № 3 г. Чадан, МБОУ СОШ № 4 г. Чадан, МБОУ Бажын-Алаакская СОШ, МБОУ Баян-Талинская СОШ, МБОУ Ийменская СОШ, МБОУ Теве-Хаинская СОШ, МБОУ Хайыраканская СОШ, МБОУ Хондергейская СОШ, МБОУ Хорум-Дагская СОШ, МБОУ Шеминская СОШ, МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ, МБОУ Чыргакинская СОШ,МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ, руководитель МБОУ ДОД КЦДЮТТ г. Чадан. |  | Седен-оол Б. С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 80% |
| Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  |  | Седен-оол Б. С-Б. |  |  | Начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  | Монгуш Д.О. – и.о. заместителя председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 25% |
| 18 |  | Администратор муниципального проекта |  |  | Монгуш Ч.О. |  |  | Начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  | Седен-оол Б. С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 30% |
| 19 |  | Участник муниципального проекта |  |  | Общеобразовательные организации; дошкольные образовательные организации; учреждения дополнительного образования детей Дзун-Хемчикского кожууна |  |  | Директора МБОУ СОШ № 1 г. Чадан, МБОУ СОШ № 2 г. Чадан, МБОУ СОШ № 3 г. Чадан, МБОУ СОШ № 4 г. Чадан, МБОУ Бажын-Алаакская СОШ, МБОУ Баян-Талинская СОШ, МБОУ Ийменская СОШ, МБОУ Теве-Хаинская СОШ, МБОУ Хайыраканская СОШ, МБОУ Хондергейская СОШ, МБОУ Хорум-Дагская СОШ, МБОУ Шеминская СОШ, МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ, МБОУ Чыргакинская СОШ,МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ, руководитель МБОУ ДОД КЦДЮТТ г. Чадан. |  | Седен-оол Б. С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 100% |
| Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.М. Хомушку |  |  | Ректор Тувинского Государственного университета |  |  | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва |  |  |
| 20 |  |  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  |  | Седен-оол Б. С-Б. |  | Начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  | Монгуш Д.О. – и.о. заместителя председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 30% |
| 21 |  |  | Администратор муниципального проекта |  |  | Монгуш Ч.О. |  | Начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  | Седен-оол Б. С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 60% |
| 22 |  |  | Участник муниципального проекта |  |  | Общеобразовательные организации; дошкольные образовательные организации; учреждения дополнительного образования детей Дзун-Хемчикского кожууна |  | Директора МБОУ СОШ № 1 г. Чадан, МБОУ СОШ № 2 г. Чадан, МБОУ СОШ № 3 г. Чадан, МБОУ СОШ № 4 г. Чадан, МБОУ Бажын-Алаакская СОШ, МБОУ Баян-Талинская СОШ, МБОУ Ийменская СОШ, МБОУ Теве-Хаинская СОШ, МБОУ Хайыраканская СОШ, МБОУ Хондергейская СОШ, МБОУ Хорум-Дагская СОШ, МБОУ Шеминская СОШ, МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ, МБОУ Чыргакинская СОШ,МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ, руководитель МБОУ ДОД КЦДЮТТ г. Чадан. |  | Седен-оол Б. С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  | 100% |
| # Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч.Х Сенди |  |  | Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки РТ |  |  | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва |  |  |
| 23 |  |  |  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  |  | Седен-оол Б. С-Б. |  | Начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  | Монгуш Д.О. – и.о. заместителя председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 25% |  |  |
| 24 |  |  |  | Администратор муниципального проекта |  |  | Монгуш Ч.О. |  | Начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  | Монгуш Д.О. – и.о. заместителя председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна | 30% |  |  |
| 25 |  |  |  | Участник муниципального проекта |  |  | Общеобразовательные организации; дошкольные образовательные организации; учреждения дополнительного образования детей Дзун-Хемчикского кожууна |  | Директора МБОУ СОШ № 1 г. Чадан, МБОУ СОШ № 2 г. Чадан, МБОУ СОШ № 3 г. Чадан, МБОУ СОШ № 4 г. Чадан, МБОУ Бажын-Алаакская СОШ, МБОУ Баян-Талинская СОШ, МБОУ Ийменская СОШ, МБОУ Теве-Хаинская СОШ, МБОУ Хайыраканская СОШ, МБОУ Хондергейская СОШ, МБОУ Хорум-Дагская СОШ, МБОУ Шеминская СОШ, МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ, МБОУ Чыргакинская СОШ,МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ, руководитель МБОУ ДОД КЦДЮТТ г. Чадан. |  | Седен-оол Б. С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна | 80% |  |  |
| # Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч.Х. Сенди |  |  | Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки РТ |  |  | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва |  |  |
| 26 |  |  |  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  |  | Седен-оол Б. С-Б. |  | Начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  | Монгуш Д.О. – и.о. заместителя председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна |  | 25% |  |
| 27 |  |  |  | Администратор муниципальногопроекта |  |  | Монгуш Ч.О. |  | Начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  | Монгуш Д.О. – и.о. заместителя председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна |  | 30% |  |
| 28 |  |  |  | Участник муниципального проекта |  |  | Общеобразовательные организации; дошкольные образовательные организации; учреждения дополнительного образования детей Дзун-Хемчикского кожууна |  | Директора МБОУ СОШ № 1 г. Чадан, МБОУ СОШ № 2 г. Чадан, МБОУ СОШ № 3 г. Чадан, МБОУ СОШ № 4 г. Чадан, МБОУ Бажын-Алаакская СОШ, МБОУ Баян-Талинская СОШ, МБОУ Ийменская СОШ, МБОУ Теве-Хаинская СОШ, МБОУ Хайыраканская СОШ, МБОУ Хондергейская СОШ, МБОУ Хорум-Дагская СОШ, МБОУ Шеминская СОШ, МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ, МБОУ Чыргакинская СОШ,МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ, руководитель МБОУ ДОД КЦДЮТТ г. Чадан. |  | Седен-оол Б. С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  | 80% |  |
| Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч.Х. Сенди |  |  | Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки РТ |  |  | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и наукиРеспублики Тыва |  |  |
| 29 |  |  |  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  |  | Седен-оол Б. С-Б. |  | Начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  | Монгуш Д.О. – и.о. заместителя председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна |  | 25% |  |
| 30 |  |  |  | Администратор муниципального проекта |  |  | Монгуш Ч.О. |  | Начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  | Монгуш Д.О. – и.о. заместителя председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна |  | 30% |  |
| 31 |  |  |  | Участник муниципального проекта |  |  | Общеобразовательные организации; дошкольные образовательные организации; учреждения дополнительного образования детей Дзун-Хемчикского кожууна |  | Директора МБОУ СОШ № 1 г. Чадан, МБОУ СОШ № 2 г. Чадан, МБОУ СОШ № 3 г. Чадан, МБОУ СОШ № 4 г. Чадан, МБОУ Бажын-Алаакская СОШ, МБОУ Баян-Талинская СОШ, МБОУ Ийменская СОШ, МБОУ Теве-Хаинская СОШ, МБОУ Хайыраканская СОШ, МБОУ Хондергейская СОШ, МБОУ Хорум-Дагская СОШ, МБОУ Шеминская СОШ, МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ, МБОУ Чыргакинская СОШ,МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ, руководитель МБОУ ДОД КЦДЮТТ г. Чадан. |  | Седен-оол Б. С-Б. – начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна |  | 80% |  |

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие муниципальной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 85 %, в том числе не менее 15 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

| п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее чем 500 обучающихся Дзун-Хемчикского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019г | 30.12.2019 | Монгуш Ч.О. - начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожууна | Информационно-аналитический отчет | Управление образования |
| 1.1.1 | Мероприятие. Информационная кампания по организации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, котораяпозволит проинформировать обучающихся о предстоящих уроках | 01.01.2019г. | 20.02.2019 | Монгуш Ч.О. - начальник воспитательного отделаУправления образования Дзун-Хемчикского кожууна Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожууна | Информационное письмо в образовательные организации Интернет-ресурс. | Управление образования |
| 1.1.2 | Мероприятие:Проведение мониторингаучастия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2019г | 31.11.2019 | Ооржак Ч.Ч. - методист по воспитательной работе Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожууна | Проект приказ Министерства образования и науки РТ | Управление образования |
| 1.1 | Контрольная точка: приняли участие не менее чем 500обучающихся Дзун-Хемчикского кожууна в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 30.12.2019 | Ооржак Ч.Ч. - - методист по воспитательной работе Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожууна | Информационно-аналитический отчет | Управление образования |
| 1.2.1 | Мероприятие:Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2020 | 31.11.2020 | Ооржак Ч.Ч. - - методист по воспитательной работе Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожуунаРуководители образовательных организаций | Проект приказ Министерства образования и науки РТ | Управление образования |
| 1.2 | Контрольная точка:Не менее чем 600обучающихся Дзун-Хемчикского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2020 | Ооржак Ч.Ч. - - методист по воспитательной работе Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожууна Руководители образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Управление образования |
| 1.3.1 | Мероприятие:Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2021 | 25.11.2021 | Ооржак Ч.Ч. - - методист по воспитательной работе Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожууна Руководители образовательных организаций | Проект приказ Министерства образования и науки РТ | Управление образования |
| 1.3 | Контрольная точка:Не менее чем 650обучающихся Дзун-Хемчикского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2021 | Ооржак Ч.Ч. - - методист по воспитательной работе Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожууна Руководители образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Управление образования |
| 1.4.1 | Мероприятие:Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2021 | 25.12.2021 | Ооржак Ч.Ч. - - методист по воспитательной работе Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожууна Руководители образовательных организаций | Проект приказ Министерства образования и науки РТ | Управление образования |
| 1.4 | Контрольная точка:Не менее чем 700обучающихся Республики Тыва приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2022 | Ооржак Ч.Ч. - - методист по воспитательной работе Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожууна Руководители образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Управление образования |
| 1.5.1 | Мероприятие:Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2023 | 25.12.2023 | Ооржак Ч.Ч. - - методист по воспитательной работе Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожууна Руководители образовательных организаций | Проект приказ Министерства образования и науки РТ | Управление образования |
| 1.5 | Контрольная точка:Не менее чем 750 тыс. обучающихся Дзун-Хемчикчкого кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2023 | Ооржак Ч.Ч. - - методист по воспитательной работе Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожууна Руководители образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Управление образования |
| 1.6.1. | Мероприятие:Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Ооржак Ч.Ч. - - методист по воспитательной работе Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожууна Руководители образовательных организаций | Проект приказ Министерства образования и науки РТ, | Управление образования |
| 1.6 | Контрольная точка:Не менее чем 750обучающихся Дзун-Хемчикского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2024 | Ооржак Ч.Ч. - - методист по воспитательной работе Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожууна Руководители образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | Управление образования |
| 3. | Контрольная точка. В общеобразовательных организациях Дзун-Хемчикского кожууна, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 30.12.2024 | Монгуш Ч.О. - начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожууна | Информационно-аналитический отчет | Управление образования |
| 3.1.1 | Мероприятие: Сформирован перечень спортивных залов общеобразовательных школ Дзун-Хемчикского кожууна на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.02.2019 | 25.02.2019 | Монгуш Ч.О. - начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожууна | Утвержденный муниципальными образованиями перечень спортивных залов на обновление МТБ | Управление образования |
| 4. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций не менее 70 %, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Монгуш Ч.О. - начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожууна | Информационно-аналитический отчет | Управление образования |
| 4.1.1 | Мероприятие. Разработка методологии сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.03.2019 | 30.04.2019 | Монгуш Ч.О. - начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна Руководители ОО Дзун-Хемчикского кожууна | Методология сопровождения, наставничества и шефства | Управление образования |
| 4.1. | Контрольная точка. Утвержденаметодология сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | - | 30.05.2019 | Монгуш Ч.О. - начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна Монгуш Ч.О. - начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна | Приказ об утверждении методологии сопровождения, наставничества и шефства | Управление образования |
| 5. | Не менее 30 % детей Дзун-Хемчикского кожууна с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Монгуш Ч.О. - начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна | Информационно-аналитический отчет | Управление образования |
| 5.1.1. | Мероприятие. Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дистанционное обучение | 01.05.2019 | 30.08.2019 | Монгуш Ч.О. - начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна | Успешное освоение программ | Управление образования |
| 5.1. | Контрольная точка: Созданы центры дополнительного образования на базе коррекционных школ с целью обеспечения увеличения охвата детей с ОВЗ дополнительным образованием детей | - | 01.09.2019 | Монгуш Ч.О. - начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна | Проект приказ Министерства образования и науки Республики Тыва | Управление образования |
|  | Мероприятие. Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дистанционное обучение | 01.09.2020 | 30.10.2024 | Монгуш Ч.О. - начальник воспитательного отдела Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна | Успешное освоение программ | Управление образования |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

Методика расчета дополнительных показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Методика расчета показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей» | Fдод = 92 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная служба государственной статистики | По Российской Федерации, | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом |  |
| Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fкванториум= Ki где: Ki– Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») | 0 | Отчет Республики Тыва в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум» | Министерство образования и науки Республики Тыва | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fоу= i=1uXi где: Xi– Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 1,0 | Отчеты муниципальных образований Республики Тыва | Министерство образования и науки Республики Тыва, муниципальные образования республики | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Fбвб= X где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | Отчеты муниципальных образований республики | РЦРПО, оператор проекта «Билет в будущее», Министерство образования и науки Республики Тыва, муниципальные образования | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |