Информация

о ходе реализации проекта «Эффективный учитель – успешный ученик»

в Дзун-Хемчикском кожууне

(сентябрь-декабрь 2018)

Всего в Дзун-Хемчикском кожууне  15 общеобразовательных школ, из них 14 средних, 1 основная(Элдиг-Хемская санаторная школа) и 1 УКП при МБОУ СОШ №4 г.Чадана.

По данным отчета движения за 1 четверть 2018-2019 учебного года всего учащихся школ кожууна 4252, в том числе учащихся 4-х классов 497, 9 классов – 371 человек, выпускников 11 класса – 103, а 12 класса - 19.

На основании региональных нормативно-правовых актов для успешной реализации приоритетного проекта «Эффективный учитель – успешный ученик» на уровне муниципалитета созданы следующие нормативно-правовые документы:

1.1. Паспорт муниципального приоритетного проекта «Эффективный учитель - успешный ученик»

1.2. Приказ Управления образования № 165/4 от 03.09.2018г. «Об утверждении руководителей КМО на 2018-2019 учебный год;

1.3. Приказ Управления образования № 371 от 12.09.2018г. «О  проведении Дня УО в ОО кожууна в 2018-2019 учебном году».

В течение первого полугодия 2018-2019 учебного года проведено 18 рабочих совещания о реализации проекта «Эффективный учитель - успешный ученик»:  при участии начальника УО Седен-оол Б.С-Б. с руководителями школ, муниципальным координатором проекта проведены 2 рабочих совещания с целью ознакомления с паспортом проекта с участием школьных кураторов проекта. А также во всех школах кожууна проведены совещания по проекту руководителями школ.

На сегодняшний день обновлен муниципальный банк элективных курсов образовательных организаций кожууна. И созданы муниципальные Банки данных учителей и учащихся 4, 9, 11 классов.

Учителей 4-х классов всего 28, из них учителями высшей категории являются 5, первой категории 19, без категории – 9 человек.

Всего в 9-х классах преподают 120 учителей, из них высшей категории 1, первой категории 61, без категории 44 человек.

В 11-х классах преподают всего 55 учителей, из них 7 человек имеют высшую квалификационную категорию, первую категорию имеют 35, без категории – 13.

С целью выполнения плана мероприятий проекта и совершенствования профессионального мастерства педагогов и  на основании информационного письма Института развития образования от 12 сентября 2018 года под номером №236 «О проведении исследования компетенций учителей», в октябре 2018 года проведено исследование компетенций учителей по следующим предметам «История», «Обществознание», «Экономика», «Право», «Русский язык и литература», «Математика и информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Всего участвовали в исследовании 54 учителей предметников. Русский язык и литература – 10 чел, экономика – 3 чел, история – 5 чел, ОРКСЭ – 7 чел, обществознание – 8 чел, математика – 19 чел, право – 2 чел.

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РТ № 1065-д от 06 сентября 2018 года организовано участие педагогов во всероссийском тестировании педагогов кожууна, всего в тестировании приняли участие 576 педагогов. Из них на 80-100% выполнили 131 чел(22%), на 60-70% выполнили 283 чел(49%). Остальные 162 педагогов выполнили на 50 и ниже баллов.

По результатам школьных и муниципальных замеров 1 четверти выявлены первоначальные актуальные статусы учащихся 4, 9 11 классов:

По 4 классам: тьюторов – 71, детей группы прорыва – 290, детей группы риска – 129.

По 9 классам: тьюторов – 24, детей группы прорыва – 218, детей группы риска – 154.

По 11 классам: тьюторов – 10,  группы прорыва – 69, группы риска – 29.

По результатам РПР ноября

выявлены следующие актуальные статусы учащихся на 27 декабря:

по 4 классам: работу выполняли 492 детей, из них тьюторов – 83 (16%), детей группы прорыва – 270 (55, 2%), детей группы риска – 139 (28%).

Анализ регионального замера выявил, что положительная динамика по русскому языку в 4-х классах наблюдается в школе №1, №2,  № 3 г. Чадан, Ийменской, Теве-Хаинской школах.

По 9 классам: участвовали 379 учащихся, из них тьюторов –  0, группы прорыва – 151 (39%), группы риска – 228 (61%).

По 11 классам: принимали участие 107 выпускников, в том числе:  группы прорыва – 53 (49,5%), группы риска – 54 (50,5%).

По результатам регионального замера ноября 2018 года по всем предметам наблюдается снижение качества знаний МБОУ Баян-Талинской, Ийменской, Элдиг-Хемской, Хайыраканской СОШ.

После проведения региональных замеров ноября, с целью контроля за качеством образования и во исполнение плана-графика муниципального паспорта проекта проведены муниципальные замеры по математике профильного уровня(11 классы) и биологии(9 и 11 классы).

С целью отслеживания уровня знаний выпускников 9 и 11 классов был сделан сравнительный анализ 2-х замеров тех выпускников, которых выбрали математику профильную и биологию. Сравнительный анализ показал, что по результатам муниципального уровня наблюдается снижение количества учащихся группы риска по биологии в 11-х на 6 человек. Математику профильного уровня сдавали 64 выпускников. По математике наблюдается стабильная динамика, причиной могло бы быть, то, что в региональном замере выпускники выполняли математику базового уровня а в муниципальном замере математику профильного уровня.

Сравнительный анализ регионального и муниципального замера

по математике и биологии(11 класс)

|  | региональный | муниципальный | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| статусы по биологии | тьютор - 6 | тьютор - 7 | + 1 |
|  | прорыв – 17 | прорыв - 22 | + 5 |
|  | риск – 21 | риск – 15 | - 6 |
| статусы по математике | тьютор 7 | тьютор 7 | стаб |
|  | прорыв 36 | прорыв 36 | стаб |
|  | риск 21 | риск 21 | стаб |

Также 19 декабря проведен муниципальный замер по биологии для 9-х классов, всего участвовали 114 учащихся. По результатам муниципального замера биологии КЗ по кожууну 13,1%, успеваемость 77%. Выявлены следующие актуальные статусы по биологии 9-х классов: тьюторов – 7, прорыв – 62, группа риска – 45.

В рамках «Зимней школы» с 3 по 8 января в ОО кожууна проведены замеры по всем предметам для 9 и 11 классов на базе своих школ.

По замерам Зимней школы выявлены следующие актуальные статусы:

По 9-ым классам: тьюторов – 7,  группа прорыва – 127, детей группы прорыва – 171.

По 11-ым классам: тьюторов – 4, группа прорыва – 60, группа риска – 39.

Сравнительный анализ регионального замера и замеров в рамках «Зимней школы» показал, что положительная динамика наблюдается в  следующих ОО: в МБОУ СОШ № 1 г. Чадан, МБОУ СОШ № 2 г. Чадан, МБОУ СОШ № 3 г. Чадан, Хайыраканской, Хондергейской СОШ.

Сравнительный анализ регионального замера и замеров в рамках «Зимней школы»

|  | региональный | замеры в рамках «Зимней школы» | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| статусы 9-х классов | тьютор – 0 | тьютор - 7 | + 7 |
|  | прорыв – 123 | прорыв - 127 | + 20 |
|  | риск – 182 | риск – 171 | - 11 |
| статусы 11-х классов | тьютор 1 | тьютор 4 | + 3 |
|  | прорыв 52 | прорыв 60 | + 8 |
|  | риск 50 | риск 39 | - 11 |

По результатам РПР января

Согласно приказу Управления образования № 10 от 22 января 2018 года «О проведении диагностических замеров в целях исполнения плана мероприятий проекта Эффективный учитель – успешный ученик» с 23 по 30 января проведены диагностические замеры для учащихся 11 классов(региональный уровень) для учащихся 9 и 4 классов(муниципальный уровень).

Анализ 2-х замеров(ноября и января) показал, что в целом в кожууне наблюдается положительная динамика. Стабильными остаются результаты  учащихся МБОУ Баян-Талинской – 2 выпускников 11 класса как были в группе риска в 1-ом замере, так и остались в группе риска во втором замере, и Ийменской СОШ – 5 выпускников 9-го класса также остаются в группе риска и в первом и во втором замере.

Сравнение 11 классы ноябрь и январь

| № | ОО | Региональный замер ноябрь |  |  | Региональный замер январь |  |  |  | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тьютор | Прорыв | Риск | Тьютор |  | Прорыв | Риск |  |
|  | МБОУ СОШ № 1 г. Чадан | 0 | 5 | 13 | 2 |  | 15 | 1 | Положительная |
|  | МБОУ СОШ № 2 г. Чадан | 0 | 7 | 2 | 1 |  | 8 | 0 | Положительная |
|  | МБОУ СОШ № 3 г. Чадан | 0 | 16 | 7 | 0 |  | 20 | 3 | Положительная |
|  | МБОУ СОШ № 4 г. Чадан | 0 | 1 | 8 | 0 |  | 8 | 1 | Положительная |
|  | МБОУ Бажын-Алаакская СОШ | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 5 | 2 | 1 учащийся выбыла |
|  | МБОУ Баян-Талинская СОШ | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | стабильн |
|  | МБОУ Теве-Хаинская СОШ | 0 | 2 | 4 | 0 |  | 6 | 0 | положит |
|  | МБОУ Хайыраканская СОШ | 0 | 6 | 2 | 0 |  | 8 | 0 | положтит |
|  | МБОУ Хондергейская СОШ | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | Стаб |
|  | МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ | 0 | 6 | 6 | 0 |  | 8 | 4 | Положит |
|  | МБОУ Шеминская СОШ | 0 | 2 | 6 | 1 |  | 5 | 2 | Положит |
|  | Итого по кожууну | РПР ноября | 53 - прорыв | 54 - риск | РПР января | Тьютор- 4 | 87 - прорыв | 15- риск |  |

Сравнение 9 классы (региональный и муниципальный замер)

| № | ОО | Региональный замер ноябрь |  |  | Муниципальный замер январь |  |  |  | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тьютор | Прорыв | Риск | Тьютор |  | Прорыв | Риск |  |
|  | МБОУ СОШ № 1 г. Чадан | 0 | 9 | 60 | 6 |  | 40 | 30 | Положительная |
|  | МБОУ СОШ № 2 г. Чадан | 0 | 31 | 16 | 2 |  | 45 | 0 | Положительная |
|  | МБОУ СОШ № 3 г. Чадан | 0 | 27 | 34 | 0 |  | 44 | 17 | Положительная |
|  | МБОУ СОШ № 4 г. Чадан | 0 | 14 | 12 | 1 |  | 18 | 7 | Положительная |
|  | МБОУ Бажын-Алаакская СОШ | 0 | 14 | 8 | 0 |  | 15 | 7 | 1 учащийся выбыла |
|  | МБОУ Баян-Талинская СОШ | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 4 | 1 | Положительная |
|  | МБОУ Ийменская СОШ | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | Стабильная |
|  | МБОУ Теве-Хаинская СОШ | 0 | 16 | 20 | 0 |  | 22 | 12 | Положительная |
|  | МБОУ Хайыраканская СОШ | 0 | 14 | 15 | 0 |  | 17 | 12 | Положительная |
|  | МБОУ Хонедергейская СОШ | 0 | 8 | 9 | 0 |  | 17 | 0 | Положительная |
|  | МБОУ Хорум-Дагская СОШ | 0 | 2 | 3 | 0 |  | 4 | 1 | Положительная |
|  | МБОУ Чыраа-Бапжынская СОШ | 0 | 11 | 21 | 2 |  | 28 | 2 | Положительная |
|  | МБОУ Чыргакинская СОШ | 0 | 5 | 13 | 0 |  | 7 | 11 | Положительная |
|  | МБОУ Шеминская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ Элдиг-Хемская СОШ | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 6 | 1 | Положительная |
|  | Итого по кожууну: | РПР ноября | 151 - прорыв | 228 - риск | Муници замер январь | Тьютор 11 | Прорыв -267 | Риск - 106 |  |

Принятые меры:

Проведено рабочее совещание с директорами школ, где обсуждались результаты диагностических замеров.

Проверены качество проведения консультаций в рамках «Зимней школы», в результате проверки выявлено что, качество проведения консультаций в МБОУ Бяан-Талинской и Теве-Хаинской школах слабое. Также в МБОУ Баян-Талинскую СОШ организован выезд начальником УО Седен-оол Б.С-Б. с руководителями МУМО математики и русского языка, с целью оказания методической помощи.

Продолжили работу по систематической проверке качества преподавания школ кожууна в рамках выездов на Дни УО.

Усилен контроль  за работой предметных объединений кожууна.

Рекомендации школ кожууна по итогам РПР:

- провести коррекционную работу, сделать  индивидуальный план работы над недочетами, отслеживать динамику;

- разработать проект «Успешный ученик начальной школы» для развития индивидуальных достижений;

- педагогам систематически  повышать квалификацию на курсах повышения на уровне региона и за пределами республики;

- провести семинар по обмену опытом, среди учителей истории и обществознания, биологии, английского языка и физики;

- усилить контроль за работой руководителей кожуунных предметных объединений.

С целью проверки работы учителей и оказания им методической помощи специалистами Управления образования, руководителями кожуунных методических  предметных объединений и учителями-экспертами проведены Дни УО в ноябре в Баян-Талинской, Хайыраканской СОШ, Шеминской в декабре в Бажын-Алаакской, Хорум-Дагской СОШ.

Во время выездов учителями и специалистами Управления образования посещаются уроки, консультации, проводятся индивидуальные собеседования с выпускниками и учителями 9, 11 классов, даются рекомендации учителям и администрации школ.

Под руководством начальника отдела информационно-кадрового обеспечения УО Хертек Р.Б-С. в течение учебного года проводятся Фестивали открытых уроков, где учителя распространяют свой передовой педагогический опыт.

В течение учебного года по перспективному плану повышения образования учителя учатся в семинарах, курсах повышения в ТИРО и кожууне.

Каникулярные школы по подготовке учащихся

По утвержденному приказом № 231/2 от 24 декабря 2018г. начальником Управления образования графику в образовательных организациях Дзун-Хемчикского кожууна с 3 по 9 января 2018 года проводятся индивидуальные и групповые консультации во всех пунктах «Зимней школы». Всего в кожууне учащихся 4-х классов 497, 9 классов – 378 человек, выпускников 11 класса – 107, а 12 класса – 19. Общий охват учащихся в «Зимней школе» 651 учащихся (65,7% от общего количества учащихся 4, 9 и 11-12 классов). Отсутствуют на консультациях в основном по уважительным причинам: выезд на чабанскую стоянку в каникулы(4-ые классы), болезнь.

С целью проверки качества проведения консультаций начальником УО Седен-оол Б.С-Б. проведены выезды во все ОО кожууна с 4 по 6 января. Все учителя-предметники 9, 11 классов и учителя 4-х классов работали по графику, индивидуальные занятия проводили для учащихся группы риска.