Согласовано                                                                 Согласовано                                                       Согласовано                                                         Утверждаю

Проректор по ПИП                                                Заместитель министра                                     Председатель администрации                                Начальник УО                 

ТИРОиПК_____________/Куулар У.Д./             образования и науки РТ                                   Дзун-Хемчикского кожууна                               Дзун-Хемчикского кожууна                                                                                

                                                                               ______________/Е.В.Хардикова/                   _______________/Монгуш Х.С-Д./                       ___________/Седен-оол Б.С-Б./                          

	


ПАСПОРТ 

муниципального проекта «Эффективный учитель-успешный ученик»
1. Основные положения

	Краткое наименование муниципального проекта
	Эффективный учитель-успешный ученик
	Срок начала и окончания
	01.11.2018 – 31.10.2019 г.

	Куратор муниципального проекта
	Монгуш Д.,  заместитель по социальной политике председателя администрации муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун РТ» 

	Старшее должностное лицо по муниципалитету 
	Седен-оол Б.С-Б., начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна 

	Руководитель муниципального проекта
	Седен-оол Б.С-Б., начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна

	Администратор муниципального проекта
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна 

	Соисполнители
	ТТТ г. Чадан, МБУ ДОД КЦДЮТТ г. Чадан 

	Исполнители
	Все 15 общеобразовательных организаций кожууна


2.Цели, целевые и дополнительные показатели муниципального проекта

	№

п/п
	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель
	Тип показателя
	Значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018 (базовое значение)
	2019

	2.1.
	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию от общего числа педагогов системы общего образования
	основной
	в %
	72
	82

	2.1.1.
	Доля педагогов от общего числа педагогов системы общего образования с низкими результатами и находящихся в группе «риск»:

- Начальные классы

-Русский язык

-Математика

-Биология

-Химия

-Информатика

-Физика

-История

-Обществознание

-Иностранный язык
	дополнительный
	в %
	36
39

26,5

15
27,4

31,5

33

30
13
32
	15
30

21

9

22

27

29

17

3
15

	2.2.
	Доля педагогических работников системы общего образования, использующих кейс-технологии по предметам:

- Начальные классы
-Русский язык

-Математика

-Биология

-Химия

-Информатика

-Физика

-История

-Обществознание

-Иностранный язык
	основной
	в %
	15
15

15

15

15

15

15

15

15

15
	80
80

80

80

80

80

80

80

80

80

	2.3
	Доля руководящих работников системы общего образования, использующих кейс-технологии:

- руководители

- заместители руководителей
	дополнительный
	в %
	55

65
	80

90

	2.4
	Доля выпускников начальной школы, демонстрирующих качество обученности по итогам Всероссийских проверочных работ по следующим предметам:

- Русский язык

- Математика

- Окружающий мир
	основной
	
	53
61
53
	65

65

65

	2.5
	Доля учащихся 9 классов, получивших аттестат основного общего образования
	основной
	в %
	95,2
	96

	2.5.1
	Доля учащихся 9 классов, успешно преодолевших минимальный порог, по предметам:

-Русский язык

-Математика

-Литература

-Биология

-Химия

-Информатика

-Физика

-История

-Обществознание

-География

-Иностранный язык
	дополнительный
	в %
	91,6
89,5
-
89,7
92
95,24
81,1
85,7
87,9
78,9
-
	92
90

95

90
93
96
82
87
90
85

90

	2.6
	Доля учащихся 11 классов, получивших аттестат среднего общего образования
	основной 
	в %
	95,5
	99

	2.6.1
	Доля учащихся 11 классов, демонстрирующих качество обученности по итогам ЕГЭ и набравших 60 и более баллов, по предметам:

-Русский язык

-Математика (профильный уровень)

-Физика

-Информатика

- Обществознание

- История

-Биология

-Химия

-Иностранный язык
	дополнительный
	в %
	54%

9%

9%

34%

14%

13%

11%

16%
-
	60

18

11

30

20

18

15

18

57

	2.7
	Поддержка и сопровождение учителей в возрасте до 35 лет в первые три года работы
	основной
	в %
	-
	5


3. Задачи и результаты муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	3.1
	Диагностика профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций
	Диагностика позволит проводить комплекс мероприятий по повышению профессиональных компетенций  учителей с учетом профессиональных дефицитов

	3.2
	Ранжирование и закрепление уровней (зон, групп) профессиональных компетенций учителей и руководителей общеобразовательных учреждений с учетом результатов тестирования
	Закрепление уровней (зон, групп) профессиональных компетенций учителей и руководителей общеобразовательных организаций с учетом результатов тестирования позволит выстроить эффективную систему роста и перспектив дальнейшего развития. Инструментами для оценки качества работы педагога станет тестирование

	3.3
	Создание муниципальных учебно-методических объединений из числа «тьюторов» («зеленая зона») по результатам диагностики профессиональных компетенций педагогов
	Создание региональных учебно-методических объединений из числа «тьюторов» дает возможность повышения профессиональных компетенций, наставничества над молодыми педагогами

	3.4
	Функционирование муниципальных учебно-методических объединений по предметам и по видам деятельности (учителя, руководители) 
	Функционирование муниципальных и республиканских учебно-методических объединений, в том числе в сети «Интернет», позволит сформировать коммуникационные площадки для обмена опытом и практиками, выработки знаний и поиска новых более эффективных подходов к решению поставленных перед ними задач

	3.5
	Проведение комплексных мероприятий по повышению профессиональных компетенций  группы педагогов «прорыв»: программы самообразования, курсы в объеме 36 часов, выходное тестирование (март 2019 г.)
	Проведение комплексных мероприятий позволит сформировать универсальный компетентностный портрет для проведения работы по обновлению содержания образовательных программ дополнительного профессионального образования по повышению квалификации учителей группы «прорыв»

	3.6
	Проведение комплексных мероприятий по повышению профессиональных компетенций  группы педагогов «риск»: программы обучения (очные, дистанционные, самообразование) в объеме 72 ч. и более, входное и выходное тестирование (ноябрь 2018г., апрель 2019 г.), рекомендации руководителю образовательной организации (май 2019 г.) 
	Проведение комплексных мероприятий позволит сформировать универсальный компетентностный портрет для проведения работы по обновлению содержания образовательных программ дополнительного профессионального образования по повышению квалификации учителей группы «риск»

	3.7
	Применение кейсов учебно-методических объединений по предметным циклам общего образования
	Кейс-технологии по предметам, как методическое сопровождение педагогических работников, позволят сформировать единую информационную учебно-методическую среду

	3.8
	Проведение конкурсов предметного профессионального мастерства педагогов системы общего образования для учителей:
1) естественнонаучного направления (11.2018-12.2018);

2) гуманитарного направления (12.2018-01.2019); 
3) физико-математического направления (01.2019-02.2019); 
4) филологического направления (02.2019-03.2019).
	Формирование системы муниципальных, региональных конкурсов предметного профессионального мастерства специалистов системы общего образования. Педагогическое сообщество принимает участие в конкурсах всех уровней. Наиболее успешные педагоги в качестве поощрения за выдающиеся результаты получают возможность проходить программы повышения квалификации и стажировок на базе ведущих российских и зарубежных площадок. По итогам конкурсов предметного профессионального мастерства педагогов системы общего образования будет сформирован электронный банк лучших педагогических практик и размещен на сайтах Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна, Минобрнауки РТ и ТИРОиПК

	3.9
	Формирование банка данных лучших практик по результатам конкурсов предметного профессионального мастерства (размещение видеоуроков на портале «Онлайн-образование» Министерства образования и науки РТ)
	Создание банка данных лучших практик для пропаганды и распространения передового педагогического опыта, использования в процессе работы «тьюторов». Стимулирование труда педагога. Расширение диапазона общения творчески работающих педагогов

	3.10
	Разработка муниципальных  и школьных проектов по подготовке обучающихся 9 и 11 классов к ГИА 2019 года
	Система контроля позволит своевременно выявить достижения учащихся и учителей-предметников

	3.11
	Проведение индивидуальных консультаций, дистанционных занятий обучающихся по всем проектным предметам, в том числе организация дистанционных уроков для выпускников из труднодоступных и малокомплектных школ
	Использование дистанционных технологий позволяет значительно повысить уровень подготовки учащихся к ГИА. На примере реализации проекта «Успешный ученик» в 2017-2018 учебном году использовался только 1 оборудованный кабинет на базе ТИРОиПК, где проводились дистанционные уроки по двум основным предметам два раза в неделю, русскому языку и математике. В новом учебном году необходимы оборудованные кабинеты для организации дистанционных занятий по всем проектным предметам

	3.12
	Проведение трех региональных диагностических замеров, учащихся по предметам (русский язык, математика базовая, обществознание, химия, физика):

- 20-30 ноября 2018 года;

- 20-30 января 2019 года;

- 10-20 апреля 2019 года.
	Результаты замеров позволят выявить эффективность мероприятий по повышению качества образования и проанализировать образовательные достижения учащихся на региональном уровне

	3.13
	Проведение муниципальных диагностических замеров учащихся по «проблемным» предметам, которые показали низкие результаты по итогам ГИА-2018, кроме русского языка, математики (базовый уровень), обществознания, химии, физики: 
- 18-19 декабря 2018 года 

- 26-27 февраля 2019 года 

- 26-27 марта 2019 года 
	Результаты замеров позволят выявить эффективность мероприятий по повышению качества образования и проанализировать образовательные достижения учащихся на муниципальном уровне

	3.14
	Проведение школьных диагностических замеров учащихся по всем «проблемным» предметам, которые показали низкие результаты по итогам ГИА-2018:

- в конце II четверти;
- в конце III четверти.
	Результаты замеров позволят выявить эффективность мероприятий по повышению качества образования и проанализировать образовательные достижения учащихся на школьном уровне

	3.15
	Мониторинг образовательных достижений обучающихся по результатам диагностических замеров, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
	Данный мониторинг позволит оказать методическую и педагогическую поддержку учащимся, выявить учителя-предметника с высокими показателями деятельности и проанализировать образовательные достижения учащихся

	3.16
	Разработка индивидуальных программ подготовки обучающихся к ГИА 2019 года (образовательный маршрут обучающегося). 
	Образовательный маршрут учащегося позволит определить его персональную траекторию освоения содержания образования на избранном уровне, через осуществление различных видов подготовки к ГИА, выбор которых обусловлен индивидуальными особенностями учащегося

	3.17
	Организация каникулярных учебно-тренировочных сборов для выпускников 9,11 классов (Зимняя, Весенняя, Майская, Летняя школы)
	Учебно-тренировочные сборы позволяют повысить качество образования учащихся и отдельно подготовить учащихся из группы «риск»

	3.18
	Контроль выполнения выпускниками модулей «Я сдам ЕГЭ» и «Я сдам ОГЭ» в рабочих тетрадях по русскому языку, математике и предметам по выбору
	Учебные модули «Я сдам ЕГЭ» и «Я сдам ОГЭ» позволяют преодолеть минимальный порог баллов и получить аттестат. Модули помогут выпускникам отработать все задания КИМ базового и повышенного уровней сложности

	3.19
	Эффективная организация работы с федеральными сайтами в рамках подготовки к ГИА
	Использование федеральных сайтов по подготовке к ГИА дает эффективные результаты на примере реализации проекта «Успешный ученик»

	3.20
	Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы
	Меры поддержки молодых учителей и наставничество опытных учителей-практиков позволят создать условия для вовлечения в сферу образования специалистов из различных сфер и создать и создать условия для их дальнейшего развития в сфере образования.


5.План-график мероприятий по реализации муниципального проекта 

 «Эффективный учитель - успешный ученик»
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок 
реализации
	Вид документа и (или) результат 


	Ответственный 

исполнитель
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	5.1. Общие организационные мероприятия

	5.1.1
	Координация деятельности проектной команды в этапе инициации проекта
	10.2018
	11.2018
	Приказы Инструктивные письма
	Монгуш Д.О. – заместитель председателя администрации по социальной политике Ондар Р.В., - начальник отдела общего образования Управления образования 
	Администрация муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун РТ»

Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна 

	5.1.2
	Разработка и принятие нормативной правовой базы для реализации мероприятий муниципального проекта «Эффективный учитель - успешный ученик»
	10.2018
	11.2018
	Распоряжение

Нормативно-правовые акты

Приказы 

Инструктивные письма
	Монгуш Д.О. – заместитель председателя администрации по социальной политике Ондар Р.В., - начальник отдела общего образования Управления образования
	Администрация муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун РТ»

Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна

	5.1.3
	Информационное сопровождение мероприятий проекта. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта
	11.2018
	10.2019
	Информация на сайтах с фотографиями,

выступления в СМИ, издание информационно-аналитического материала, публикации,
мастер-классы
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, МУМО, общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна 

	5.2.Диагностика профессиональных компетенций учителей и их распределение по результатам диагностики

	5.2.1
	Диагностика профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций
	10.2018
	11.2018
	Приказы

Дорожная карта (график)
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна

	5.2.2
	Ранжирование и закрепление уровней (зон, групп) профессиональных компетенций учителей и руководителей общеобразовательных учреждений с учетом результатов тестирования
	11.2018
	11.2018
	Приказ

Инструктивные письма
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, образованием, общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна

	5.2.3
	Создание муниципальных учебно-методических объединений из числа «тьюторов» (зеленой зоны) по результатам диагностики профессиональных компетенций педагогов
	11.2018
	11.2018
	Приказ

Положение
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, МУМО, общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна

	5.2.4
	Функционирование муниципальных учебно-методических объединений по предметам и по видам деятельности (учителя, руководители)
	11.2018
	10.2019
	Приказ

Положение
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, МУМО, общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна

	5.2.5
	Проведение комплексных мероприятий по повышению профессиональных компетенций  группы педагогов «прорыв»: программы самообразования, выходное тестирование
	11.2018
	03.2019
	Программы повышения уровня профессиональной компетенции
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, МУМО, общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна

	5.2.6
	Проведение комплексных мероприятий по повышению профессиональных компетенций  группы педагогов «риск»: программы обучения (очные, дистанционные, самообразование), входное и выходное тестирование (ноябрь, апрель), рекомендации руководителю образовательной организации
	11.2018
	05.2019
	Программы повышения уровня профессиональной компетенции
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, МУМО, общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна

	5.2.7
	Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы
	11.2018
	10.2019
	Мониторинг

Рекомендации для формирования мер поддержки и системы наставничества
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, МУМО, общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожуун

	5.3.Внедрение и использование кейс-технологий

	5.3.1
	Применение кейсов учебно-методических объединений по предметным циклам общего образования
	11.2018
	10.2019
	Приказы

Электронные кейс-технологии
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, МУМО, общеобразовательные организации
	Общеобразовательные организации, МУМО 

	5.3.2
	Проведение конкурсов предметного профессионального мастерства педагогов системы общего образования для учителей:

1) естественнонаучного направления 

2) гуманитарного направления 

3) физико-математического направления 

4) филологического направления
	11.2018

11.2018

12.2018

01.2019

02.2019
	03.2019

12.2018

01.2019
02.2019

03.2019
	Нормативно-правовые акты

Приказы 

Положение о проведении конкурсов профессионального мастерства

Инструктивные письма
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, МУМО, общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожуун

	5.3.3
	Формирование банка данных лучших практик по результатам конкурсов предметного профессионального мастерства
	03.2019
	04.2019
	Размещение видеоуроков на портале “Онлайн-образование”
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, МУМО, общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожуун

	5.4. Повышение качества образования

	5.4.1
	Разработка муниципальных  проектов по подготовке обучающихся 9 и 11 классов к ГИА 2019 года
	11.2018
	11.2018
	Приказы Инструктивные письма
	 Руководители общеобразовательных организаций, МУМО, общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожуун

	5.4.2
	Разработка индивидуальных программ подготовки обучающихся к ГИА 2019 года (образовательный маршрут обучающегося)
	11.2018
	11.2018
	Приказы Инструктивные письма
	Руководители общеобразовательных организаций, МУМО, общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожуун

	5.4.3
	Проведение трех региональных диагностических замеров, учащихся по предметам (русский язык, математика базовая, обществознание, химия, физика):

- 20-30 ноября 2018 года;

- 20-30 января 2019 года;

- 10-20 апреля 2019 года.
	20.11.2018

20.01.2019

10.04.2019
	30.11.2018

30.01.2019

20.04.2019


	План-график регионального проекта
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожуун

	5.4.4
	Проведение муниципальных диагностических замеров учащихся по «проблемным» предметам, которые показали низкие результаты по итогам ГИА-2018, кроме русского языка, математики (базовый уровень), обществознания, химии, физики
	- 18-19 декабря 2018 года 

- 26-27 февраля 2019 года 

- 26-27 марта 2019 года
	- 18-19 декабря 2018 года 

- 26-27 февраля 2019 года 

- 26-27 марта 2019 года
	План-график муниципального проекта
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожуун

	5.4.5
	Проведение школьных диагностических замеров учащихся по всем «проблемным» предметам, которые показали низкие результаты по итогам ГИА-2018:

- в конце II четверти;

- в конце III четверти.
	12.2018

03.2019
	12.2018

03.2019
	План-график школьного проекта
	Образовательные организации, ШМО
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, общеобразовательные организации 

	5.4.6
	Мониторинг образовательных достижений обучающихся по результатам региональных и муниципальных диагностических замеров, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
	11.2018
	10.2019
	Инструктивные письма 

Приказ

Мониторинг


	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, общеобразовательные организации

	5.4.7
	Проведение индивидуальных консультаций, дистанционных занятий обучающихся по всем проектным предметам, в том числе организация дистанционных уроков для выпускников из труднодоступных и малокомплектных школ
	11.2018
	05.2019
	Инструктивные письма

Календарный план
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, общеобразовательные организации

	5.4.8
	Организация каникулярных учебно-тренировочных сборов для выпускников 9,11 классов («Зимняя школа», «Весенняя школа», «Майская школа», «Летняя школа»)
	01.2019
	08.2019
	Приказы

План-график


	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, общеобразовательные организации

	5.4.9
	Контроль выполнения выпускниками модулей «Я сдам ЕГЭ», «Я сдам ОГЭ» в рабочих тетрадях по русскому языку, математике, предметам по выбору
	11.2018
	05.2019
	Календарный план Журнал фиксации (учета)
	Общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна

	5.4.10
	Эффективная организация работы с федеральными сайтами в рамках подготовки к ГИА
	11.2018
	05.2019
	Календарный план Журнал фиксации (учета)
	Общеобразовательные организации
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, общеобразовательные организации


6. Методика расчета показателей приоритетного проекта 

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Доля педагогических работников, повысивших квалификацию от общего числа педагогов системы общего образования,, в %

	1
	Х=(А*100)/S
	Общее количество педагогических работников (S),

Число педагогов, повысивших квалификацию (А)

Доля педагогов, повысивших квалификацию (Х)
	Приказ о выдаче документов о повышении квалификации
	ТИРОиПК
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	Доля педагогов от общего числа педагогов системы общего образования, с низкими результатами и находящихся в группе «риск», в %

	2
	Х=(А*100)/S
	Общее количество педагогических работников (S),

Число педагогов, с низкими результатами (А)

Доля педагогов с низкими результатами (Х)
	Приказ о выдаче документов о повышении квалификации
	ТИРОиПК
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	Доля педагогических работников системы общего образования, использующих кейс-технологии по предметам, в %

	3
	Х=(А*100)/S
	Общее количество педагогических работников (S),

Число педагогов, использующих кейс-технологии (А)

Доля педагогов, использующих кейс-технологии (Х)
	Отчеты ОО
	ТИРОиПК
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	Доля руководящих работников системы общего образования, использующих кейс-технологии, в %

	4
	Х=(А*100)/S
	Общее количество педагогических работников (S),

Число педагогов, использующих кейс-технологии (А)

Доля педагогов, использующих кейс-технологии (Х)
	Отчеты ОО
	ТИРОиПК
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	5. Доля учащихся 11 классов, демонстрирующих качество обученности по итогам ЕГЭ и набравших 60 и более баллов по итогам ЕГЭ, в%

	5
	Х=(А*100)/S
	Общее количество учащихся 11 классов (S),

Число учащихся 11 классов, набравших 60 и более баллов (А),

Доля набравших высокие баллы (Х)
	Итоги ЕГЭ
	ТИРОиПК
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	6.Доля выпускников начальной школы, демонстрирующих качество обученности по итогам Всероссийских проверочных работ, в%

	6
	Х=(А*100)/S
	Общее количество выпускников начальной школы (S),

Число отличников и ударников (А),

Доля качества обученности (Х)
	Результаты ВПР
	ТИРОиПК
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	7. Доля учащихся 9 классов, получивших аттестат основного общего образования, в%

	7
	Х=(А*100)/S
	Общее количество учащихся 9 классов (S),

Число учащихся 9 классов, получивших аттестаты (А),

Доля получивших аттестаты  (Х)
	Итоги ОГЭ
	ТИРОиПК
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	8.Доля учащихся 9 классов, успешно преодолевших минимальный порог, в%

	8
	Х=(А*100)/S
	Общее количество учащихся 9 классов (S),

Число учащихся 9 классов, преодолевших минимальный порог (А),

Доля преодолевших минимальный порог (Х)
	Итоги ОГЭ
	ТИРОиПК
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	9. Доля учащихся 11 классов, получивших аттестат среднего общего образования, в%

	9
	Х=(А*100)/S
	Общее количество учащихся 11 классов (S),

Число учащихся 11 классов, получивших аттестаты (А),

Доля получивших аттестаты  (Х)
	Итоги ЕГЭ
	ТИРОиПК
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	

	10.Поддержка и сопровождение молодых педагогов и учителей в возрасте до 35 лет в первые 3 года работы, в % 

	10
	Х=(А*100)/S
	Общее количество молодых педагогов и учителей в возрасте до 35 лет в первые 3 года работы (S),

Число молодых педагогов и учителей в возрасте до 35 лет в первые 3 года работы, получивших поддержку (А),

Доля молодых педагогов и учителей в возрасте до 35 лет в первые 3 года работы, получивших поддержку (Х)
	Банк данных
	ТИРОиПК
	Сводная отчетность с муниципальных проектных команд
	Показатель за период
	


16

