Утверждена постановлением

Адмиистрации Дзун-Хемчикского

кожууна № 453,/1 от09.11.2018

Муниципальная программа                                  «Развитие общего образования и воспитания» в Дзун-Хемчикском кожууне Республики Тыва

на 2019-2021г.г.

муниципальная программа  «Развитие образования и воспитания» на 2019-2021 годы

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования и воспитания» на 2019-2021годы |
| --- | --- |
| Подпрограммы | 01.1 «Развитие дошкольного образования» 01.2 «Развитие общего образования» 01.3 «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» 01.4 «Развитие дополнительного образования детей и ДШИ» 01.5 «Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» 01.6 «Капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы (образования)» 01.7 «Повышение качества образования в Дзун-Хемчикском кожууне на 2019- 2021годы» 01.8 «Развитие русского языка в Дзун-Хемчикском кожууне» |
| Координатор программы | Заместитель председателя по социальной политике администрации Дзун-Хемчикского кожууна |
| Ответственные исполнители | 01 Управление образования 01.1 Управление образования 01.2 Управление образования 01.3 Управление образования 01.4 Управление образования и Управление культуры 01.5 Управление образования 01.6 Управление образования 01.7 Управление образования 01.8 Управление образования |
| Соисполнители подпрограмм | 01.1 Администрация муниципального района 01.2 Администрация муниципального района 01.3 Управление образования, Администрация муниципального района 01.4 Управление образования, Управление культуры 01.5 Управление образования, Администрация муниципального района 01.6 Управление образования, Администрация муниципального района 01.8 Управление образования, Управление культуры |
| Цель | Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории муниципального района, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи |
| Задачи программы (цели подпрограмм) | 01.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, повышение его доступности и качества 01.2 Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального района, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей 01.3 Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального района, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение 01.4 Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи муниципального района, развитие их потенциала в интересах общества. 01.5 Повышение эффективности и результативности системы образования муниципального района |
| Целевые показатели | Целевые показатели определены по подпрограммам муниципальной программы |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации – 2019-2021 годы. Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2019-2021 годы за счет средств бюджета муниципального района составит 2035643,8тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета муниципального района – 341579,7 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Республики Тыва – 1660085 тыс. рублей, за счет субсидий из бюджета Республики Тыва – 33491,1тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Годы реализации; Всего; В том числе. собственные средства бюджета; субвенции из бюджета РТ; субсидии из бюджета РТ. 2019г.; 617066,8; 104964,7; 501540; 10562,1. 2020 г.; 676652; 113774; 551688; 11190. 2021 г.; 741925; 123329; 606857; 11739. Итого; 2035643,8; 341579,7; 1660085; 33491,1. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечным результатом реализации муниципальной программы является предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования, дополнительного образования и воспитания детей. Сфера образования является инвестициями в будущее, поскольку молодое поколение, способное к самореализации, к успешной профессиональной деятельности, обеспечит социально-экономическое развитие города, республики и страны. Показатели результативности и эффективности подпрограмм муниципальной программы и их значения по годам реализации определены в составе подпрограмм. |

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие дошкольного образования |
| --- | --- |
| Координатор | Заместитель председателя администрации |
| Ответственный исполнитель | Управление образования |
| Соисполнители | Администрации муниципального района |
| Цель | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, повышение его доступности и качества |
| Задачи | 1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района. 2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования. 3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности дошкольного образования. 4) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных образовательных организациях. 6) Обеспечение детей в дошкольных образовательных учреждениях качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в дошкольных образовательных учреждениях. 7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет, процентов. 2) Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-7 лет, процентов. 3) Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), процентов. 4) Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, процентов. 5) Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), процентов. 6) Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, процентов. 7) Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, процентов. 8) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, процентов. 9) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей. 10) Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием, процентов. 11) Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, процентов. 12) Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального района, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 13) Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального района, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 14) Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе установленных нормативных затрат, процентов 15) Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем готовности к школе, процентов. 16) Независимая оценка качества дошкольного образования, баллов 17) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2019-2021 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2019-2021 годы за счет средств бюджета муниципального района составит 622565,2тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета муниципального района – 225931,2 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Республики Тыва – 396634тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Годы реализации; Всего; В том числе:. Собственные средства бюджета; Субвенции из бюджета РТ. 2019г.; 188657,2; 68824,2; 119833. 2020 г.; 206623; 74813; 131810. 2021г.; 227285; 82294; 144991. Итого 2019-2021 гг.; 622565,2; 225931,2; 396634. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 1) обеспечение к 2021 году для всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможности получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора; 2) повышение качества дошкольного образования - за счет обновления основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных стандартов дошкольного образования, развития системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования; 3) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольных образовательных учреждениях – за счет повышения заработной платы педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения результатов профессиональной служебной деятельности педагогов. Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. |

1.1. Характеристика сферы деятельности

На территории муниципального района по состоянию на 1 ноября  2018 года функционирует 17 муниципальных образовательных учреждений: 13 детских садов, 4 СОШ с дошкольными группами  оказывающие муниципальные услуги по реализации программ дошкольного образования; их воспитанниками  являются  2000  детей.

Всего численность детей в возрасте от 1 до 7 лет  в муниципальном районе составляет  3042 человек. Среднесрочный прогноз численности детей в возрасте от 1 до 7 лет предполагает увеличение  численности детей данной возрастной категории до 2021 года:

| Наименование показателя | 2018 год | 2019год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1-7 лет, человек | 3042 | 3617 | 3705 | 3858 |
| Темп роста к предыдущему году, процентов | 0,10% | 2,19% | 0,3 % | 5,0 % |

Охват детей программами дошкольного образования в 2018году для детей в возрасте от 1 года до 7 лет составил 65  процента.  Дети, зарегистрированные в электронном очереди,  в возрасте от 3 до 7 лет  получают услугу дошкольного образования. На учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения состоят 560 детей в возрасте от 0 до 3 лет.

В целях сокращения очереди в дошкольные образовательные организации реализуется комплекс мер, в числе которых:

- увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания;

- расширение альтернативных форм дошкольного образования;

- строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций.

- Решая проблемы общедоступности дошкольного образования, руководителями дошкольных образовательных учреждений кожууна проделана большая работа:

- Реконструированы здания для открытия новый групп: 2016 году открыт 3 дополнительных групп на 75 мест  детском саду «Малышок» г. Чадана,

- 2016 году открыта 1 дополнительная группа на 20 мест в детском саду «Салгал» с. Чыраа-Бажы;

- 2017 году открыта  1 дополнительная группа на 20 мест в детском саду «Ромашка» с. Теве-Хая.

- 2018году планируется открыть 1  дополнительная  группа на 25 мест в детском саду «Херел» с. Хондергей.

2. 2019 году планируется открыть 3 дополнительных групп на 75 мест  в детском саду «Хээлер» г. Чадана.

Все дошкольные  образовательные учреждения в муниципальном районе являются муниципальными.

В муниципальных дошкольных образовательных организациях работают 567 человек, в том числе  195 педагогических работников, из них высшее образование имеют 34% (33%) . Заработная плата педагогических работников  муниципальных дошкольных образовательных организаций в 2018 году составила 23536 рублей

Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения имеют свой сайт в сети Интернет.

1.2. Приоритеты, цели и задачи

Вопросы развития и обеспечения доступности дошкольного образования входят в число приоритетов государственной политики Российской Федерации и Республики Тыва. Программными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года поставлены задачи, имеющие непосредственное отношение к сфере дошкольного образования, а именно:

- достичь 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- совместно с общественными организациями обеспечить формирование независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»);

- довести к 2021 году среднюю заработную плату педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования соответствующего региона (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной политики в области социальной политики»);

- обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2021 году не менее 90 процентов (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусматривающая комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

Постановлением председателя администрации кожууна №575 от 09.10.2013 г. утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Дзун-Хемчикском кожууне на период с 2013 по 2018 годы», который включает в себя мероприятия в сфере дошкольного образования по следующим направлениям:

- реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации;

- обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования;

- введение эффективного контракта в дошкольном образовании.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в сфере дошкольного образования Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отнесены:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района.

В соответствии с федеральным законодательством органам местного самоуправления предоставляются субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации.

Постановлением Правительства Республики Тыва от 24.03.2014 №107
«О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образовании» муниципальные учреждения дошкольного образования осуществляют выплаты по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях.

В целях решения существующих проблем в сфере дошкольного образования в муниципальном районе, исходя из установленных и переданных полномочий, с учетом приоритетов государственной политики определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, повышение его доступности и качества.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:

- организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района;

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности дошкольного образования;

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных образовательных организациях;

- обеспечение детей в дошкольных образовательных учреждениях качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в дошкольных образовательных учреждениях;

- внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на достижение результатов профессиональной служебной деятельности;

- развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования.

1.3. Целевые показатели (индикаторы)

- Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет, процентов.

Показатель характеризует охват детей в возрасте 1-7 лет дошкольным образованием. Предусмотрен в системе показателей  оценки  эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет, процентов.

Показатель характеризует доступность дошкольного образования в муниципальном образовании. Предусмотрено в системе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), процентов.

Показатель характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности дошкольного образования. В формулировке и методике расчета показателя учтены возможности получения вариативных форм дошкольного образования, а также тот факт, что дошкольное образование не является обязательным, и некоторая доля граждан может не воспользоваться предоставленными возможностями. Задача достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет поставлена в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

- Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, процентов.

Показатель характеризует охват детей в возрасте от 0 до 3 лет программами поддержки раннего развития.

- Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), процентов.

Показатель характеризует готовность детей к получению начального общего образования. Дети, посещающие детские сады, лучше адаптируются к школе, демонстрируют более высокие учебные достижения, что закладывает основу для успешной социальной реализации в дальнейшем.

- Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, процентов.

Показатель характеризует процесс развития негосударственного сектора в дошкольном образовании, влияет на доступность муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования.

- Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, процентов.

Показатель характеризует процесс реализации требований федерального законодательства к организации дошкольного образования, структуре и содержанию основной общеобразовательной программы дошкольного образования; влияет на качество дошкольного образования.

- Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, процентов.

Показатель характеризует безопасность условий для образования и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Показатель предусмотрен в системе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей.

Показатель характеризует привлекательность и престижность профессии педагога, влияет на качество дошкольного образования. Показатель предусмотрен в системе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием, процентов.

Показатель характеризует обеспеченность муниципальных дошкольных образовательных учреждений кадрами. Влияет на качество общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Зависит от системы реализуемых мер по привлечению педагогических работников в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

- Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших  в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, процентов.

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, влияет на качество дошкольного образования.

- Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального района, с которыми заключены эффективные контракты, процентов.

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить зависимость заработной платы руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций от результатов профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг дошкольного образования, эффективность и результативность бюджетных расходов, размер заработной платы и квалификацию руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций.

- Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального района, с которыми заключены эффективные контракты, процентов.

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить зависимость заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального района от результатов их профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг дошкольного образования, размер заработной платы и квалификацию педагогических работников.

- Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых  (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей, процентов.

Показатель характеризует использование единых  (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей при расчете субсидий на выполнение муниципального задание на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования. Влияет на эффективность деятельности муниципальных  дошкольных образовательных организаций.

- Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем готовности к школе, процентов.

Показатель характеризует качество дошкольного образования.

- Независимая оценка качества дошкольного образования, баллов.

Показатель характеризует качество дошкольного образования.

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, процентов.

Показатель характеризует оценку качества услуг дошкольного образования потребителями. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача - достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов. Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2019-2021 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

1.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

- Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования   в муниципальном  районе.

2) Муниципальная услуга включена в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 16 мая 2014 года № 284.  Услуга доступна для получения в электронном виде  по адресу:  г.Чадан, ул.Ленина 46.  http//COMPL45/KTELABC.RU

- Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основную образовательную программу дошкольного образования, путем выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.

Предоставляется муниципальная услуга: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий муниципальным образовательным организациям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в том числе за счет:

- субвенции из бюджета Республики Тыва на финансовое обеспечение  государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- средств бюджета муниципального района на обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

По мере развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования возможно размещение муниципального заказа на оказание муниципальных услуг в негосударственных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

- Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В рамках основного мероприятия осуществляется выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

- Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Реализация основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий муниципальным дошкольным образовательным организациям на иные цели. Основное мероприятие реализуется, в том числе, в целях обеспечения требований федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

- Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

- Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями, мониторинг предписаний надзорных органов и принятие мер реагирования.

- Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций.

В рамках основного мероприятия реализуются меры по благоустройству территорий, в том числе за счет выполнения наказов избирателей.

Стимулом для обустройства прилегающих территорий являются конкурсы благоустройства, в которых муниципальные дошкольные образовательные организации муниципального района принимают активное участие.

- Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных учреждений Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами государственной власти Республики Тыва, путем формирования заявки на включение объектов дошкольного образования в государственную программу Республики Тыва (перечень объектов капитального ремонта). Планируется строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест на территории муниципального района.

- Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования.

В рамках основного мероприятия планируется разработать правовую базу, на основе которой размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования у негосударственных организаций.

- Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования.

В рамках основного мероприятия планируется:

- организация работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей;

- организация работы муниципальных методических площадок по федеральным государственным стандартам дошкольного образования;

- утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования;

- совершенствование методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований  к условиям организации дошкольного образования), установление нормативных затрат по пилотным учреждениям для расчета субсидий на выполнение муниципального задания;

- актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования.

- Организация подготовки и повышения квалификации кадров.

В рамках основного мероприятия осуществляется целевой набор на подготовку кадров для муниципальных учреждений дошкольного образования, а также повышение квалификации руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций. Основное мероприятие реализуется во взаимодействии с органами государственной власти Республики Тыва.

- Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования.

В рамках основного мероприятия планируется разработать и утвердить муниципальным правовым актом порядок и методику проведения оценки независимой оценки качества дошкольного образования в муниципальном районе; затем - регулярно проводить такую оценку.

- Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций.

В рамках основного мероприятия планируется:

- разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- информационное сопровождение введения эффективного контракта.

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от  конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника.

- Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном районе.

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим направлениям:

- взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач;

- подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального района об организации предоставления дошкольного образования, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования;

- осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений, а также на официальном сайте www.bus.gov.ru.

- Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.

В рамках основного мероприятия планируется:

- организация системы  регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования);

- рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования;

- публикация на официальном сайте Администрации муниципального района и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях дошкольного образования, контактных телефонах и адресах электронной почты.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

1.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями оказываются следующие муниципальные услуги:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- содержание и воспитание в образовательных учреждениях.

Указанные муниципальные услуги включены в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Оказывают соответствующие муниципальные услуги муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные организации.

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений утвержден Управлением образования.

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 4 к муниципальной программе.

1.7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Республики Тыва по следующим направлениям:

- определение объектов дошкольного образования для включения в государственную программу Республики Тыва в целях реконструкции и нового строительства;

- софинансирование мероприятий по реализации программ (проектов) развития дошкольного образования;

- выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

- согласование исходных данных для расчета субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования;

- подготовка и переподготовка кадров для муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- внедрение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные дошкольные образовательные организации.

По мере создания условий для оказания услуг дошкольного образования негосударственным сектором экономики планируется участие в  реализации мероприятий подпрограммы негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в системе дошкольного образования осуществляется взаимодействие с Территориальным отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством.

К управлению муниципальными дошкольными образовательными учреждениями привлекаются родители.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг в сфере дошкольного образования.

1.8. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

- средства бюджета муниципального района, в том числе:

- субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Тыва;

- доходы от оказания платных услуг муниципальными дошкольными образовательными организациями;

- плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях (родительская плата за содержание ребенка в муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования);

- средства, привлекаемые муниципальными дошкольными образовательными организациями, педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций, на реализацию программ (проектов) в сфере дошкольного образования (гранты).

- Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов дошкольного образования будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о включении соответствующих объектов в государственную программу Республики Тыва.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы за счет иных источников на цели реализации подпрограммы оцениваются в размере 84200,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:25998,1 тыс рублей

| Годы реализации | Всего | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образованияи | Родительская плата за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях | Гранты на реализацию программ (проектов) в сфере дошкольного образования |
| 2019 г. |  | 8298,1 | 27400 |  |
| 2020 г. |  | 8700 | 28300 |  |
| 2021 г. |  | 9000 | 28500 |  |
| Итого 2019-2021 гг. |  | 25998,1 | 84200,00 |  |

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых доходов от оказания платных услуг согласно планам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2014 год с применением среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

1.9. Риски и меры по управлению рисками

- Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных и автономных учреждений путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством и реконструкцией объектов дошкольного образования, будет осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Республики Тыва.

- Правовые риски

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Это касается вопросов, связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов в сфере дошкольного образования, с уточнением перечней муниципальных услуг и показателей оценки их объема и качества. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, уровне, по возможности – участие в обсуждении проектов правовых актов.

- Природные или техногенные чрезвычайные ситуации

Для дошкольных образовательных учреждений существует вероятность оказаться затронутыми пожарами, быть подтопленными при паводке, разрушенными в результате землетрясений. С целью предотвращения и минимизации последствий от возможных природных или техногенных катастроф муниципальные дошкольные образовательные организации оснащаются системами автоматической пожарной сигнализации и «тревожными» кнопками. В муниципальном районе разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях оформлены информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях.

- Социально-психологические риски

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных  трудовых контрактов в сфере дошкольного образования. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах.

- Кадровые риски

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

1.10. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- обеспечение для всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможности получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора;

- повышение качества дошкольного образования – за счет обновления основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных стандартов дошкольного образования, развития системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования;

- обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольных образовательных учреждениях – за счет повышения заработной платы педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения результатов профессиональной служебной деятельности педагогов.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

Сведения о составе и значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год |  |  |
| МП | Пп |  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |  |  |
| 01 | 1 |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 – 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 – 7 лет | процентов | 34% | 38 % | 40% | 50% | 67% |  |  |
| 01 | 1 | 2 | Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет | процентов | 20% | 21% | 21% | 23% | 23% |  |  |
| 01 | 1 | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% |  |  |
| 01 | 1 | 4 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | процентов | 14% | 16% | 18% | 18% | 19% |  |  |
| 01 | 1 | 5 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 41% | 42% | 48% | 50% | 50% |  |  |
| 01 | 1 | 6 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 0 % | 3% | 6% | 6% | 6% |  |  |
| 01 | 1 | 7 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| 01 | 1 | 8 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |
| 01 | 1 | 9 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 15087 | 19289 | 21219 | 23340 | 25674 |  |  |
| 01 | 1 | 10 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| 01 | 1 | 11 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 39% | 43% | 60% | 73% | 77% |  |  |
| 01 | 1 | 12 | Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| 01 | 1 | 13 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| 01 | 1 | 14 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 01 | 1 | 15 | Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем готовности к школе | процентов | 87% | 92% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| 01 | 1 | 16 | Независимая оценка качества дошкольного образования | баллов | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 01 | 1 | 17 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процентов | 85% | 87% | 88% | 90% | 93% |  |  |

Приложение 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном районе | Управление образования | 2019-2021 годы | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | 01.1.2; 01.1.3, 01.1.4, 01.1.5, 01.1.15, 01.1.16 |
| 01 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 02 | 1 | Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования | 2019-2021 годы | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.1.1, 01.1.9, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 02 | 2 | Уплата налога на имущество организаций | Управление образования | 2019-2021 годы | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | 01.1.1, 01.1.9, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 02 | 3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета | Управление образования | 2019-2021 годы | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 01.1.1, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 03 |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2019-2021 годы | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализация переданных государственных полномочий Республики Тыва | 01.1.1, 01.1.3, 01.1.4, 01.1.5, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2019-2021 годы | Приобретение мебели, оборудования | 01.1.7, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 06 |  | Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования | 2019-2021 годы | Модернизация пищеблоков, создание условия для обеспечения детей полноценным питанием | 01.1.7, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 07 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 07 | 1 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Управление образования | 2019-2021 годы | Реализация мер пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.1.1, 01.1.7, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 07 | 2 | Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Управление образования | 2019-2021 годы | Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствие с установленными требованиями | 01.1.1, 01.1.7, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 07 | 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Управление образования | 2019-2021 годы | Муниципальные правовые акты | 01.1.1, 01.1.7, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 08 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2019-2021 годы | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 09 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 09 | 1 | указать конкретный объект | Администрация | указать конкретные годы | указать конкретный результат | 01.1.1, 01.1.2, 01.1.3, 01.1.4, 01.1.5, 01.1.8, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 10 |  | Строительство дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального района |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 10 | 1 | указать конкретный объект | Администрация | указать конкретные годы | указать количество мест, вводимых в действие | 01.1.1, 01.1.2, 01.1.3, 01.1.4, 01.1.5, 01.1.8, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 11 |  | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | Управление образования |  |  |  |
| 01 | 1 | 11 | 01 | Формирование нормативной правовой базы | Управление образования | 2018 год | Уточнение перечня муниципальных услуг, уточнение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком (с учетом необходимости определения объема финансирования муниципального заказа, размещаемого в негосударственных организациях) | 01.1.6 |
| 01 | 1 | 11 | 02 | Размещение муниципального заказа на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком в негосударственных организациях | Управление образования | 2019-2021 годы | Размещение муниципального заказа, контроль за исполнением | 01.1.6 |
| 01 | 1 | 12 |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 12 | 1 | Организация работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Управление образования | 2019-2021 годы | Разработка части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая) | 01.1.7, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 12 | 2 | Организация работы городских методических площадок по федеральным государственным стандартам (требованиям) дошкольного образования | Управление образования | 2019-2021 годы | Апробация региональной составляющей на городских методических площадках и распространение успешного опыта в муниципальные дошкольные образовательные организации | 01.1.7, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 12 | 3 | Утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам | Управление образования | 2018 год | Муниципальный правовой акт | 01.1.7, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 12 | 4 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Управление образования | 2018 год | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | 01.1.7, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 12 | 5 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Управление образования | 2019-2021 годы | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | 01.1.7, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 13 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Управление образования | 2019-2021 годы | Муниципальные правовые акты | 01.1.14 |
| 01 | 1 | 14 |  | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | Управление образования | 2019-2021 годы | Целевой набор. Повышение квалификации кадров. | 01..1.10, 01.1.11 |
| 01 | 1 | 15 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 15 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) оценки качества дошкольного образования на основе республиканской системы мониторинга деятельности дошкольных образовательных организаций с включением возможности формирования независимого общественного мнения, порядка проведения такой оценки | Управление образования | 2018 год | Методика проведения оценки качества дошкольного образования, в том числе населением (потребителями услуг), порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 15 | 02 | Проведение оценки качества дошкольного образования в разрезе образовательных организаций дошкольного образования | Управление образования | 2019-2021 годы | Результаты оценки качества дошкольного образования в разрезе образовательных организаций дошкольного образования. Публикация сведений на официальном сайте Администрации | 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 16 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 16 | 1 | Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2019-2021 годы | Муниципальные правовые акты | 01.1.9, 01.1.10, 01.1.12, 01.1.13, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 16 | 2 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2019-2021 годы | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций | 01.1.9, 01.1.10, 01.1.12, 01.1.13, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 16 | 3 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 2019-2021 годы | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций | 01.1.9, 01.1.10, 01.1.12, 01.1.13, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 16 | 4 | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта | Управление образования | 2019-2021 годы | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | 01.1.12, 01.1.13 |
| 01 | 1 | 17 |  | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 17 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования | 2019-2021 годы | Публикации о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | 01.1.10, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 17 | 2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации об организации предоставления дошкольного образования, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования | Управление образования | 2019-2021 годы | Актуальные сведения об организации дошкольного образования на официальном сайте Администрации в сети Интернет | 01.1.10, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 17 | 3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования | 2019-2021 годы | Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций на официальных сайтах соответствующих учреждения | 01.1.10, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 18 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 18 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | Управление образования | 2019-2021 годы | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями | 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 18 | 2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования | Управление образования | 2019-2021 годы | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17 |
| 01 | 1 | 18 | 3 | Публикация на официальном сайте Администрации и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях дошкольного образования, контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования | 2019-2021 годы | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17 |

Приложение 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 923 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Количество воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения | чел. | 1363 | 1823 | 1823 |  |  |
|  |  |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1370,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500 |  |

Приложение 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района (городского округа)

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования | Всего |  |  |  |  |  |  | 188657,2 | 206623 | 227285 |  |
|  |  |  |  |  | Управление образования | 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление образования | 923 |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 01 | 1 | 01 | 01 | Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования | 923 | 07 | 01 | 0110101 | 600 |  | 70271,3 | 74813 | 82294 |  |
| 01 | 1 | 01 | 02 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета муниципального района | Управление образования | 923 | 07 | 01 | 0110102 | 600 |  | 23630 | 25993 | 28500 |  |
| 01 | 1 | 02 |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 923 | 10 | 04 | 0110200 | 300 |  | 8298 | 8700 | 9000 |  |

## 2. Подпрограмма «Развитие  общего  образования»

Краткая  характеристика  (паспорт) подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие общего образования |
| --- | --- |
| Координатор | Заместитель председателя администрации по социальной политике |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации Дзун—Хемчикского кожууна |
| Соисполнители | Администрация муниципального района |
| Цель | 1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования на территории муниципального района, повышение его доступности и качества; 2.Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей; |
| Задачи | -обеспечение равного доступа населения к услугам общего образования; - повышение уровня и качества общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего образования; - достижение современного качества образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; -обновление содержания образования и совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему обучению и деятельности в условиях конкурентоспособной рыночной экономики; -совершенствование организации школьного питания в общеобразовательных школах кожууна; - обеспечение психологического здоровья детей и подростков; -внедрение эффективных моделей повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, направленных на непрерывное профессиональное развитие. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Численность обучающихся в образовательных учреждениях, в том числе: муниципальных (без вечерних (сменных): от 4060 до 4200 .чел.; вечерней (сменной): от 65 чел. до 95 чел.; доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) от 60 до 70% условий; доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях: от 29% до 20%; доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования: от 35% до 55%; удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение: 100%; доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников учреждений образования: от 26% до 42%; охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях, от общего количества обучающихся: от 50% до 60%; количество детей, получивших психологическую помощь через индивидуальную и групповую работу: от 1856 чел. до 2150 чел.; доля педагогов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций общего образования: от 50% до 65%; доля руководителей государственных (муниципальных) учреждений общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей учреждений общего образования: 4,0%; удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений: 20%; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате в республике: 100%. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2019-2021 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2019-2021 годы за счет средств бюджета муниципального района составит 1334852 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета муниципального района – 71401 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Республики Тыва – 1263451 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Годы реализации; Всего; В том числе:. Собственные средств бюджета; Субвенц и из бюджета РТ. 2019 г.; 404956; 23249; 381707. 2020 г.; 443855; 23977; 419878. 2021 г.; 486041; 24175; 461866. Итого 2019-2021 гг.; 1334852; 71401; 1263451. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | -увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования: 2018г. – 55% , 2019г. – 60%, 2020г. – 65%, 2021г. - 70%. увеличение охвата детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение: 2018г. – 100%, 2019г. – 100%, 2020г. - 100%, 2021-100%. увеличение охвата горячим питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях, от общего количества обучающихся; 2018г. – 50%, 2019г. - 55%, 2020-60% увеличение количества детей, получивших психологическую помощь через индивидуальную и групповую работу: 2018г. – 2150 чел., 2019г. – 2560 чел., 2020г. -2800 чел., 2021г.- 3120; увеличение доли обучающихся, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования): 2018г. – 40%, 2019г. – 42%, 2020г. – 45%; 2021г.-50%. увеличение доли педагогов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования детей: 2018г. – 33% , 2019г. – 35%, 2020г. – 38%, 2021г. – 41%. доля руководителей государственных (муниципальных) учреждений общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей учреждений общего образования детей – ежегодно 3%. доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений: ежегодно не менее 20%. отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных учреждений (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании республики, общего образования - к средней заработной плате в республике); 2018г. – 100%, 2019г. – 100%, 2020г. - 100%; 2021г. – 100%. |

  - . Характеристика сферы реализации подпрограммы общего   образования

в Дзун-Хемчикском кожууне

Основными документами, определяющими стратегию развития системы образования, являются:

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662-р):

- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020г. (распоряжение Правительства РФ от 05.07.2010г. № 1120-р);

- Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2020г. (постановление Правительства РТ от 21.02.2008 г. № 91);

В  кожууне  функционируют всего 15 общеобразовательных учреждений, из них 15 дневных общеобразовательных школ. В городе расположено 4 (31,3%), в сельских поселениях – 11 (68,7%) школ.

В число 15 дневных общеобразовательных школ входит 1 основная - Элдиг-Хемская школа-интернат санаторного типа, 14 средних школ.

На начало 2018-2019 учебного года в 15  дневных общеобразовательных учреждениях кожууна  охвачено 4233 учащихся, что по сравнению с 2017-2018 учебным годом (4060) больше на  173 чел. (5%.). Увеличение общего количества учащихся идет за счет  разницы между выпуском 11 классов (94 чел.) и прибывшими  в 1 классы  обучающимися (520 чел.).    В  вечерней (сменной) школе обучаются   62 чел., что по сравнению с 2017-2018  учебным годом (65ч.)  меньше на 3 чел. (4%). Это связано  снижением количества учащихся, которые не смогли получить среднее (полное) общее образование из-за возникшей трудной жизненной ситуации.

В школах кожууна без учета детей в коррекционных классах общеобразовательных школ и санаторной школы обучаются всего 4144  чел., (2017-2018 уч.г. - 3974 чел.).

В 2018-2019 учебном году в сравнении с 2017-2018 учебным годом количество учащихся в сельской местности увеличилось на 21 чел.  В школах г. Чадана охват обучающихся увеличился на 152 человек, что объясняется миграцией населения из сельской местности в город, а также стремлением родителей дать детям более качественное образование,  вероятность получения которого в городе выше. Это приводит к перегрузке школ г. Чадана, что вызывает определенные  трудности при реализации программ внеурочной деятельности в рамках новых федеральных государственных стандартов. Школы №1, №2 и №3  обучаются в две смены.

Количество классов-комплектов во всех дневных ОО без учета коррекционных классов-комплектов  216, что в сравнении с 2017-2018 учебным годом больше на  3 единиц. Это связано с увеличением  количества учащихся за счет первоклассников всех школ, и школ города Чадан, и увеличением учащихся в городских школах(больше на 152 чел, чем в 2017-2018 уч. году).  В 2018-2019 учебном году в первый класс поступили 520  детей, что по сравнению с прошлым учебным годом больше  на  6 чел.

Из общего количества общеобразовательных учреждений 3  школы (18,8%) являются малокомплектными, в них обучаются 173(АППГ 164) учащихся, или 4 процентов от общего количества учащихся образовательных учреждений.

Обеспечение качества обучения в малокомплектных школах сельской местности затрудняет недостаточно сформированная учебно-материальная база школ, разновозрастной состав обучающихся в классе, недостаток высокопрофессиональных педагогических кадров для работы в сельской школе.

В системе общего образования кожууна поэтапно внедряются федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (далее – ФГОС ООО), в трех «пилотных» школах  - школы №1, №3 г.Чадана и Хондергейская СОШ – с прошлого(2017-2018) учебного года введены федеральные образовательные стандарты среднего образования (далее – ФГОС СОО).

В 2017-2018 учебном году по новым образовательным стандартам в штатном режиме обучались 1904 учащихся начальных классов с 1 по 4 классы  в 97 классах-комплектах.

На основании приказа Минобрнауки РТ от 4 июля 2012 г. за № 806/д «О  введении  федерального государственного  образовательного  стандарта среднего общего образования  с 2017/2018 учебного года» МБОУ СОШ №1, №3 и Хондергейская СОШ в числе 33 пилотных общеобразовательных учреждений республики, приступили к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2017 года.  В данных образовательных организациях в 2018-2019 учебном году обучаются  учащихся 10-11 классов (5 классов-комплектов) 120(АППГ 78) учащихся, что позволило в экспериментальном порядке разработать необходимые нормативные правовые и программные документы для введения нового федерального стандарта среднего общего образования  в штатном режиме в «пилотных» школах кожууна.

В результате реализации ФГОС ООО  и СОО в образовательных учреждениях кожууна произошли следующие позитивные изменения:

- обновилась материально-техническая база части школ кожууна;

- освоены способы разработки локальной нормативной документации, соответствующей новым требованиям;

- осваиваются способы проектирования образовательной программы основного общего образования;

- освоены современные способы взаимодействия между образовательными учреждениями (форумы, сетевые конференции, зональные семинары и пр.);

- осуществлён переход на учебно-методические комплекты (далее – УМК) нового поколения в начальном общем образовании и 10 классах «пилотных» школ.

Тем не менее, есть проблемы, которые требуют решения:

- недостаточная сформированность банка контрольно-измерительных материалов нового поколения для оценки учебных и внеучебных достижений учащихся, для мониторинга и оценки образовательных результатов, заявленных в ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО;

- внедрение современных технологий оценки качества общего образования, в том числе инструментов и механизмов общественно-профессиональной экспертизы;

- реализация требований ФГОС общего образования в условиях малокомплектных школ;

- отсутствие аппаратно-программного обеспечения оценочных процедур регионального уровня.

- переполненность школ №1, №2, №3 г. Чадана, которая создает трудности при  организации урочной и внеурочной деятельности учащихся.

На начало 2018-2019 учебного года во вторую смену обучаются 1221 учащихся, из них 1010 детей в школах  г. Чадана. По прогнозу количества обучающихся  с учетом статистических данных всего обучающихся в школах кожууна к 2020 году будет свыше 4500 детей, поэтому в ближайшие 2-3 года необходимо построить современное здание новой школы на 900-1000 мест в г. Чадане.

Совершенствование контроля и управления качеством образования является одним из актуальных направлений модернизации системы муниципального  образования.

По результатам федерального мониторинга качества основного общего образования выявлено, что учащиеся затрудняются при выполнении нестандартных заданий,  направленных на проявление метапредметных и личностных  образовательных результатов. Учителя и специалисты по оценке качества образования ограничиваются оценкой предметных результатов обучения, подсчитывая отметки в пятибалльной системе, тогда как по требованиям новых федеральных стандартов необходим комплексный подход к оценке образовательных результатов учащихся, включающий оценку предметных, метапредметных и личностных результатов.

Таким образом, в настоящее время одной из проблем является недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества образования и индивидуальных образовательных достижений, реализуемых на школьном и муниципальном  уровне, с помощью которых можно оценить эффективность деятельности образовательных учреждений и педагогов.

В кожууне  сформирована и действует определенная система поддержки и развития талантливых детей и молодежи. Большое значение имеет ежегодное вручение премий председателя администрации кожууна талантливой и способной молодежи. 	Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей является развитие олимпиадного движения и системы творческих конкурсов. Итогом реализации данной работы  должно стать создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей.

Итоги Всероссийской олимпиады школьников

В 2017-2018 учебном году Всероссийская предметная олимпиада проводилась в соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников.

Всего участников 879 человек (на 111 человек больше, чем в 2016 году),  из них наибольшее количество участников по физической культуре (86), по математике (62), по русскому языку (70).

Результаты олимпиады по предметам

По количеству победителей и призеров составлен рейтинг по предметам. В первой четверке предметов  родной язык, физическая культура,  биология, технология и  обществознание.

| № п/п | Общеобразовательный предмет | участники | Участников |  |  | Рейтинг предмета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | побед | призеры |  |
| 1 | Английский язык | 7-11кл | 47 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Биология | 7-11кл | 54 | 2 | 9 | 4 |
| 3 | География | 7-11кл | 54 | 0 | 0 |  |
| 4 | Информатика и ИКТ | 8-11кл | 40 | 0 | 1 |  |
| 5 | История | 7-11кл | 34 |  | 1 |  |
| 6 | Литература | 7-11кл | 46 | 1 | 8 | 5 |
| 7 | Математика | 4, 7-11кл | 62 | 3 | 8 | 4 |
| 8 | Обществознание | 7-11кл | 46 | 1 | 7 | 6 |
| 9 | Основы безопасности и жизнедеятельности | 8-11кл | 34 | 1 | 6 | 7 |
| 10 | Право | 9-11кл | 19 | 1 | 2 | 10 |
| 11 | Русский язык | 4, 7-11кл | 70 | 0 | 0 |  |
| 12 | Технология | 7-11кл | 46 | 3 | 19 | 2 |
| 13 | Физика | 7-11кл | 49 | 0 | 11 | 4 |
| 14 | Физическая культура | 7-11кл | 86 | 9 | 18 | 1 |
| 15 | Химия | 7-11кл | 37 | 3 | 3 | 8 |
| 16 | Экология | 9-11кл | 27 | 0 | 5 | 9 |
| 17 | Экономика | 9-11кл | 21 | 0 | 0 |  |
| 18 | Родной язык | 7-11кл | 55 | 5 | 5 | 3 |
| 19 | Родная литература | 7-11кл | 52 | 2 | 7 | 5 |
|  |  |  | 879 | 32 | 129 |  |

Победители и призеры муниципального уровня олимпиады приняли участие на региональном этапе. Количество победителей и призеров - 10 чел. Лидирующее положение по итогам олимпиады на региональном и республиканском уровне по родному языку и литературе занимают МБОУ СОШ №3 г.Чадана, Хондергейская и Шеминская СОШ.

| Призеры регионального этапа ВСОШ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОО | 2016 | 2017 | 2018г |
| МБОУ СОШ №1 г. Чадана |  |  | 1 |
| МБОУ СОШ №2 г. Чадана | 1 | 2 |  |
| МБОУ СОШ №3 г. Чадана | 1 | 3 | 3 |
| МБОУ СОШ №4 г. Чадана |  |  | 1 |
| МБОУ Бажын-Алаакская СОШ |  |  |  |
| МБОУ Баян-Талинская СОШ |  |  |  |
| МБОУ Ийменская СОШ |  |  |  |
| МБОУ Теве-Хаинская СОШ |  | 2 |  |
| МБОУ Хайыраканская СОШ |  |  |  |
| МБОУ Хондергейская СОШ |  | 2 | 2 |
| МБОУ Хорум-Дагская СОШ |  |  |  |
| МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ |  |  |  |
| МБОУ Чыргакинская СОШ |  |  | 1 |
| МБОУ Шеминская СОШ |  | 1 | 2 |
| Элдиг-Хемская школа-интернат |  |  |  |
| МБУ ДОД КЦДЮТТ |  |  |  |
|  | 2 | 10 | 10 |

Необходимо обратить серьезное внимание на подготовку команды от школы на муниципальный  этап. Из анализа муниципального этапа олимпиады выявлено, что многие учащиеся участвуют в 3-5 предметах. Это подтверждает то, что в школах плохо организована работа с одаренными детьми, часто дети участвуют в олимпиаде по 3-5 предметам  без соответствующей подготовки, не занимая ни одного призового места.  Для подготовки победителей и призеров по иностранным языкам, праву, математике, физике и химии, истории и обществознанию необходимо повысить качество преподавания этих  предметов в школе в рамках проведения элективных курсов и организации профильного обучения в 10-11 классах.

Организационно-методическую, консультативно-диагностическую, коррекционно-педагогическую деятельность школ координируют психологи учреждений образования.

Ежегодный структурный анализ состояния дефектов,  по итогам проведенного комплексного психолого–медико-педагогического обследования показывает, что  из прошедших обследование 3948 человек наиболее многочисленную группу составляют дети из «группы риска» 81. Необходимо отметить, что школьными консилиумами недостаточно отработаны механизмы своевременного выявления детей с нарушениями в развитии и определении индивидуального образовательного маршрута.

Проблема помощи детям с ограниченными возможностями здоровья требует своего дальнейшего развития. Система специального образования должна быть способной удовлетворить  особые образовательные потребности всех нуждающихся детей, причем начиная с первых дней жизни.

Вместе с тем, наблюдается неравномерное распределение специалистов, обеспечивающих и сопровождающих процессы образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи) на фоне общего дефицита квалифицированных кадров в сельских школах кожууна, что затрудняет организацию интегрированного и инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Большинство педагогов, осуществляющих обучение и воспитание детей в ОО и ДОО общего типа интегрировано (инклюзивно),  не имеют специальной педагогической подготовки в области специальной психологии и коррекционной педагогики, нуждаются в повышении квалификации и профессиональной переподготовке для эффективной реализации практики интегрированного, инклюзивного обучения детей.

По плану Министерства образования и науки РТ  МБОУ СОШ №4 г. Чадана включено в программу для организации инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Можно обозначить следующие перспективы в развитии специального образования во взаимодействии со всеми учреждениями социального блока:

- организационное, научное, учебно-методическое и диагностическое обеспечение работы новой модели образовательного учреждения: детский сад – специальные (коррекционные) классы в начальной школе;

-   выявление в дошкольном возрасте детей «группы риска», оказание им своевременной коррекционной помощи;

- совершенствование нормативно-правовой и научно-методической базы деятельности учреждений.

В ходе осуществления модернизации образования в кожууне  совершенствовались организационно-экономические и финансовые механизмы системы образования.

Модернизация системы общего образования невозможна без изменения инфраструктуры общеобразовательных учреждений, без капитальных вложений в развитие материально-технической базы учреждений образования.

Таким образом, одними из задач реализации Комплекса мер по модернизации являются:

улучшение условий обучения, соответствующих современным требованиям за счет создания в общеобразовательных учреждениях условий, обеспечивающих выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья, качественному питанию; создание в общеобразовательных учреждениях комфортных условий, обеспечивающих всем учащимся гарантии безопасности;

развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений путем оснащения предметных кабинетов современным учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием, компьютерным оборудованием и программным обеспечением, а также путем организации в базовых школах МБОУ СОШ №1, №2, №3 г. Чадана  профильного  обучения обучающихся, необходимыми для выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта общего образования к условиям образовательной деятельности.

# Комплекс мер по модернизации в 2019 году включает мероприятия по развитию школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования).

Предоставление качественного образования невозможно без соответствующего обеспечения школ современными учебными методическими комплексами. Мониторинг обеспеченности учебниками  показывает, что  по состоянию на 01.11.2018 г. в библиотеках общеобразовательных школ кожууна  имеются 52033 экземпляров учебников, используемых для учебы, средний возраст используемых учебников составляет 4-6 лет.  В том  числе количество учебников на одного ученика в кожууне составляет 12,2  ед. по РТ 15 ед., на 2,8% ниже республиканского показателя.

УМК по  национально-региональному  компоненту в течение последних 5 - 6 лет издавались  только   по количеству учащихся на  учебный год без резерва, в результате наблюдается недостаточное обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками регионального компонента.

Имеет место существенное отставание в восполнении и обновлении библиотечного фонда новой учебной литературой в  основной,  средней школе. За последние 6-7 лет основная и средняя школа не обеспечивались современными учебниками английского языка,  физики, технологии, ОБЖ, музыки, физкультуры. Морально устарели учебники по тувинской литературе с 5 по 11 классы (с 2002-2005г г. издания). Фонд художественной, научно-популярной, справочной, энциклопедической литературы в библиотеках школ сократился. Сложилась ситуация, при которой книги художественной литературы из-за длительного использования находятся в ветхом состоянии.

2.2. Приоритеты государственной политики в сфере общего образования  на период до 2021 года, цели, задачи, показатели (индикаторы) и  результаты реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы 2 является создание в системе общего образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачи Подпрограммы 2:

- обеспечение равного доступа населения к услугам общего образования;

- повышение уровня и качества общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования;

- обновление содержания образования и совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему обучению и деятельности в условиях конкурентоспособной рыночной экономики;

- совершенствование  организации школьного питания в школах кожууна;

- обеспечение психологического здоровья детей и подростков;

- совершенствование системы объективной оценки качества образования;

-внедрение эффективных моделей  повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, направленных на непрерывное профессиональное развитие;

Для достижения цели и решения основных поставленных в Подпрограмме задач будет реализован комплекс мероприятий с нормативно-правовым и финансовым обеспечением.

В общем образовании приоритетом реализации Подпрограммы является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах республики современных условий обучения. Данная задача должна быть решена как за счет мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, закупке современного оборудования, так и путем реализации муниципальных программ развития образования, дистанционного обучения и социализации.

Последовательно будет разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот).

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение успешности в учебе каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки школ и педагогов, обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов) и сформирован прозрачный механизм приема в школы с повышенным уровнем обучения.

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо предоставить возможности выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечить психолого-медико-социальное сопровождение и педагогическую поддержку в профессиональной ориентации выпускников.

Стратегическим приоритетом государственной политики выступает формирование механизма опережающего обновления содержания образования. Будет создано комплексное сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования с учетом новых требований к образовательным результатам. Образовательные организации должны быть обеспечены учебно-методическими комплексами республиканской компетенции для образовательных учреждений с родным (тувинским) языком обучения: по русскому языку и литературному чтению, тувинскому языку и литературному чтению, переводными учебниками по математике и окружающему миру в начальном общем образовании и тувинскому языку и литературе, географии и истории Тувы в основном и общем среднем образовании. Будет создана  возможность выбора гуманитарного, математического, естественнонаучного профилей для каждого школьника, соответствующего склонностям и жизненным планам подростков.

Параллельно введению федеральных государственных образовательных стандартов будет продолжена работа  по поиску, разработке и распространению новых эффективных средств и форм организации образовательного процесса на базе школ – муниципальных, республиканских инновационных площадок. Особое внимание должно быть уделено обучению и изучению русского языка.

Приоритетные задачи в сфере оценки качества образования:

формирование и развитие единого образовательного пространства на основе целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования, реализуемых на  муниципальном уровне;

обеспечение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам качества контрольно-измерительных материалов и технологий обеспечения безопасности;

создание системы мониторингов качества образовательных результатов и факторов, на них влияющих, включая  исследования образовательных, трудовых, жизненных траекторий детей и молодежи;

обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информации о системе образования, о качестве работы образовательных  учреждений (организаций);

привлечение к оценке качества внешних заинтересованных лиц и организаций (общественных и общественно-профессиональных экспертов и организаций);

создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях, обеспечивающих как выбор образовательных услуг их потребителями, так и корректировку содержания и технологий образования;

интеграция кожууна  в  региональное пространство оценки качества образования через участие в региональных  и российских исследованиях качества образования, через углубленный анализ их результатов и совместные исследования;

создание с участием общественности независимой системы оценки качества работы образовательных организаций и введение публичных рейтингов их деятельности;

развитие системы оценки качества образования на уровне образовательного учреждения (организации), ориентированной на формирующее оценивание	  и учет индивидуального прогресса обучающихся, включающий как их учебные, так и внеучебные достижения;

создание в кожууне  систем обеспечения качества для принятия управленческих решений и вовлечении общественных органов управления образовательными учреждениями.

Перечень целевых показателей и индикаторов Подпрограммы

Показатель 1 «Численность обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе: без вечерних (сменных); вечерних (сменных)»;

Показатель 2 «Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет;

Показатель 3 «Доля  муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»;

Показатель 4«Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» характеризует качество образования в части внеучебных достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи.

Показатель 5 "Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение" характеризует доступность качественных образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Показатель 6 «Охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях, от общего количества обучающихся»;

Показатель 7 «Количество детей, получивших психологическую помощь через индивидуальную и групповую работу»;

Показатель 8 «Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования» отражает сформированность системы – наличие соответствующего механизма (стандартизированные оценочные процедуры) на каждом из уровней образования;

Показатель 9 «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей»;

Показатель 10 «Доля руководителей государственных (муниципальных) учреждений общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей учреждений общего образования» отражает эффективность предусмотренных Подпрограммой мер по обновлению компетенций управленческих кадров, в том числе в условиях внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов, совершенствования организационных форм образовательных организаций.

Показатель 11 «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» характеризует кадровый ресурс системы образования. Доля  учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений в 2016-2017 учебном году составил 23,2%. Возрастной дисбаланс ограничивает возможности обновления технологий образования. Показатель позволит объективно оценить эффективность программных мер по повышению заработной платы, привлечению молодых учителей, в том числе - для работы в сельских школах. Ожидаемый результат: доля молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20% ежегодно от общей численности учителей общеобразовательных организаций.

Показатель 12«Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате в республике» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с учителями (воспитателями) общеобразовательных организаций, престиж профессии учителя и привлекательность ее для молодых специалистов.

Достижение заявленных значений показателей возможно в случае реализации мер планового внедрения и реализации, соответствующего объемам финансирования Подпрограммы.

Прогноз конечных результатов Подпрограммы 2

В результате реализации Подпрограммы 2 будут достигнуты следующие результаты:

выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования;

детям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставлены возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования;

обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ к современным условиям обучения;

все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения;

средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике республики;

всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного профессионального развития;

в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе;

улучшатся результаты обучающихся в национальных мониторингах (готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего и профессионального образования, готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций);

будет обеспечено единство образовательного пространства Российской Федерации.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Этапы реализации подпрограммы 2 не предусматриваются:

В ходе реализации Подпрограммы 2 (2018 - 2021 годы) решается приоритетная задача обеспечения равного доступа к услугам общего образования независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей.

В образовательных организациях будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, использование новых технологий обучения, а также - современная прозрачная для потребителей информационная среда управления и оценки качества образования.

Для этого будет обеспечена модернизация образовательной сети и инфраструктуры общего образования с опорой на лучшие примеры.

Особое внимание на данном этапе будет уделяться формированию инструментов поддержки особых групп детей в системе образования (одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети в трудной жизненной ситуации). Это позволит на следующем этапе сократить разрыв в качестве образования между лучшими и худшими группами учащихся и школ, увеличив при этом численность детей, демонстрирующих высокий уровень достижений (в мониторинговых обследованиях и олимпиадах).

Все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано обучение, получат возможность получения общего образования в дистанционной форме или в форме инклюзивного образования и соответствующего психолого-медико-социального сопровождения.

все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано обучение в форме дистанционного образования, будут иметь возможность получения общего образования;

все общеобразовательные организации начнут осуществлять обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования;

будет обеспечено подключение 100 процентов школ к высокоскоростному доступу к сети Интернет;

будет завершен переход к эффективному контракту в сфере общего образования: средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике республики;

в кожууне будет сформирован кадровый резерв руководителей системы общего образования, в том числе руководителей общеобразовательных организаций, механизмы его регулярного обновления, реализованы масштабные программы повышения квалификации и переподготовки педагогических и управленческих кадров, включая организацию стажировок и обучение в ведущих образовательных центрах;

не менее 40 процентов обучающихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

на основе созданного задела будут запущены механизмы модернизации образования, обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения и социализации детей.

Эффективный контракт с педагогами обеспечит мотивацию к повышению качества образования и непрерывному профессиональному развитию, привлечет в школы лучших выпускников вузов, талантливых специалистов в различных областях знания, культуры, техники. Будут созданы школы с молодыми коллективами.

Расширится масштаб деятельности инновационных площадок по обновлению содержания и технологий образования в приоритетных областях. Будет запущен механизм распространения апробированных моделей и программ.

Профессиональными сообществами педагогов при поддержке государства будут реализоваться проекты по повышению квалификации педагогов, разработке и распространению учебно-методического обеспечения, консультированию и наставничеству в отношении образовательных организаций и педагогов.

К 2021 году:

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций будут иметь  возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями;

будет обеспечено подключение 100 процентов школ по высокоскоростному доступу к сети Интернет;

все педагоги и руководители организаций общего образования пройдут повышение квалификации или профессиональную переподготовку по современным программам обучения с возможностью выбора;

удельный вес численности педагогов в возрасте до 30 лет в общей численности педагогов общеобразовательных организаций составит 20% процентов ежегодно;

уменьшится доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников  муниципальных общеобразовательных учреждений;

не менее 50 процентов обучающихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

будет создан муниципальный  банк лучших практик (образовательных программ и технологий) общего образования;

Подпрограмма ориентирована на развитие системы образовательных сервисов для удовлетворения разнообразных запросов подрастающего поколения и семей, формирование мотивации к непрерывному образованию.

В организациях общего образования будут созданы условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования, сформирована высокотехнологичная среда, включающая новое поколение цифровых образовательных ресурсов, виртуальных учебных лабораторий и тренажеров и др.

100 процентов учащихся будут иметь возможность выбора профиля обучения и освоения образовательной программы с использованием форм сетевого и дистанционного образования;

Не менее 80 процентов учащихся и семей будут использовать информационно-консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет для проектирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий.

Подпрограмма 2 содержит 8 основных мероприятий, направленных на реализацию приоритетной государственной политики в Республике Тыва, обеспечение реализации государственных заданий республиканскими государственными образовательными учреждениями.

##### Основное мероприятие 2.1«Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях кожууна», в рамках которого планируется:

##### предоставление содержания, воспитания и обучения детей в государственных общеобразовательных учреждениях кожууна;

##### предоставление качественного общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях кожууна (субвенция);

##### выплата вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя;

##### реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 597-599, в рамках которого планируется: доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дошкольного и общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе, поддержка педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей;

##### Основное мероприятие 2.2. «Развитие школьного питания в Дзун-Хемчикском кожууне», в рамках которого планируется:

##### обеспечение горячим питанием обучающихся;

##### оснащение  школьных столовых;

##### переподготовка и повышение квалификации работников школьных столовых;

##### Основное мероприятие 2.3. «Развитие системы обеспечения психологического здоровья детей и подростков», в рамках которого планируется:

##### обеспечение практической,  психолого-педагогической, социально-педагогической помощи детям и подросткам;

##### организация предоставления инклюзивного образования детей–инвалидов;

Основное мероприятие 2.4. "Выявление, развитие и поддержка одаренных детей и молодежи" направлено на создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению как важного условия повышения качества человеческого капитала страны.

В соответствии с утвержденными "Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов" и Комплексом мер по ее реализации основными направлениями функционирования общенациональной системы выявления и развития молодых талантов являются:

развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере образования, экономических и организационно-управленческих механизмов;

развитие и совершенствование научной и методической базы образовательных учреждений;

развитие системы подготовки педагогических и управленческих кадров;

развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний;

формирование условий для профессиональной самореализации молодежи.

В рамках основного мероприятия 2.4 будет продолжено финансовое обеспечение, методическое и информационное сопровождение традиционных муниципальных  мероприятий, связанных с поддержкой талантливых детей: системы проведения предметных олимпиад школьников, участия школьников в предметных олимпиадах, государственной поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – премии председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна и сопровождение мероприятий по государственной поддержке талантливой молодежи.

Будет обеспечена поддержка проведения муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников и учебно-тренировочных сборов по подготовке команды кожууна  для участия в региональном  этапе всероссийской олимпиады.

Наряду с поддержкой интеллектуально одаренных детей будет развиваться система выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в творческой (художественной, музыкальной), социальной, научно-технической, спортивно-технической областях.

Программа выявления и поддержки молодых талантов и детей с высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации будут включать меры по:

- развитие системы олимпиад в образовательных учреждениях, для молодых талантов и их участие в региональных и во всероссийских и международных олимпиадах.

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

- увеличение численности обучающихся 10-11 классов учреждений общего образования, охваченных профильным обучением в дистанционной форме через работу сетевого взаимодействия с образовательными организациями Республики и кожууна- улучшение качества подготовки детей к олимпиадам;

-выявление талантливых детей и увеличение количества победителей в региональных и всероссийских олимпиадах.

Основное мероприятие 2.5 «Совершенствование системы общего образования в Дзун-Хемчикском кожууне», в рамках которого планируется:

поддержка  муниципальных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы;

обеспечение доступа к  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» образовательных учреждений кожууна;  развитие единой образовательной информационной среды;

организация проведения комплексных мероприятий по модернизации муниципальной  системы общего образования;

привлечение в общеобразовательные учреждения молодых специалистов (установление доплаты молодым специалистам);

обеспечение дистанционного и инклюзивного обучения детей-инвалидов;

экспертно-аналитическое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий программы, направленных на решение ее задач.

Основное мероприятие 2.6 "Реализация моделей получения качественного общего образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья" направлено на обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках основного мероприятия 2.6. будет продолжено развитие системы обучения детей-инвалидов на дому с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

В рамках данного основного мероприятия будут реализованы программы обеспечения качественного общего образования детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включающие меры по созданию без барьерной среды обучения, развитию инфраструктуры и технологий дистанционного обучения детей-инвалидов, моделей инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация основного мероприятия 2.6. направлена на достижение целевого показателя Программы "удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение".

В результате реализации данного основного мероприятия детям-инвалидам будет предоставлена возможность освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного или инклюзивного образования, доступность и повышение качества компьютерной грамотности детей-инвалидов.

Основное мероприятие 2.7 "Развитие кадрового потенциала системы общего образования" направлено на повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии, уровня квалификации преподавательских кадров, стимулирование педагогов к повышению качества деятельности и непрерывному профессиональному развитию. В рамках основного мероприятия 6 будет решаться задача формирования эффективного контракта с педагогами в сфере общего образования через: повышение заработной платы педагогических работников, участие в разработке  и введении стандартов профессиональной деятельности педагогических работников и руководителей образовательных учреждений, систем аттестации и оплаты труда, основанных на указанных стандартах, индивидуальных программ профессионального развития, создание новых возможностей для карьерного роста педагогов путем введения профессиональных педагогических степеней и статусов, связанных с расширенными областями деятельности (наставничество, исследования, экспертиза).

В сфере общего образования будет осуществляться поддержка институтов самоуправления в профессиональной среде, в том числе соблюдение кодекса профессиональной этики, создание и поддержка деятельности профессиональных ассоциаций и саморегулируемых учреждений.

Решение задачи повышения мотивации непрерывного профессионального развития, стимулирования творческой активности педагогов, создания условий для выявления и обмена лучшими практиками будет обеспечиваться посредством развития муниципального этапа всероссийских педагогических мероприятий, таких как: "Учитель года", "Молодой специалист", «Лучший классный руководитель», «Лучший педагог-психолог», «Библиотекарь года» «Сердце отдаю детям» и другие, поддержки профессиональных сообществ.

В рамках основного мероприятия 2.7  будет продолжена работа по организации муниципальных  конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке лучших работников образования, продвижению передовых идей и проектов.

Будут организованы стажировки и повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений в ведущих образовательных организациях, организация новых направлений переподготовки и повышения квалификации педагогических работников.

Для решения задачи обновления кадров системы общего образования в рамках основного мероприятия  2.7   будут осуществляться меры по привлечению лучших выпускников ведущих вузов на педагогическую работу, в том числе в рамках республиканских целевых программ (при принятии соответствующих решений).

В кожууне будут приняты необходимые меры для повышения профессионального уровня педагогических кадров, привлечения талантливых, в том числе молодых, педагогов в систему образования.

В рамках Подпрограммы предусмотрены такие меры, как:

- повышение профессионального уровня учителей, руководителей образовательных учреждений, систематизация работы стажировочных площадок;

- переход к эффективному контракту в сфере общего образования;

- повышение заработной платы педагогических работников (с последовательным увеличением норматива финансового обеспечения);

- повышение уровня дифференциации оплаты труда в зависимости от квалификационной категории;

- создание кадрового резерва руководителей образования;

- внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования

- совершенствование наставничества молодых учителей;

- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации, подготовке  и переподготовке педагогических работников по работе в условиях реализации ФГОС:

- профессиональная подготовка учительских кадров для работы с молодыми талантами на базе ведущих институтов повышения квалификации в Российской Федерации;

- проведение муниципальных конкурсов по отбору лучших учителей общеобразовательных учреждений;

- обучение и повышение квалификации педагогов-психологов: организация работы в сфере профилактики суицидов, безнадзорности, наркозависимости и правонарушений несовершеннолетних, организация работы по предотвращению жестокого обращения с детьми, реабилитация несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества.

-разработка и внедрение программ повышения квалификации педагогов-психологов, специалистов субъектов профилактики по вопросам профилактики асоциального поведения несовершеннолетних.

-профессиональная переподготовка руководителей ;

- переподготовка и повышение квалификации специалистов, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

-выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования;

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых показателей Подпрограммы:

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений;

увеличение доли педагогов, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

удельный вес численности руководителей муниципальных учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников  муниципальных образовательных учреждений (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании республики, общего образования - к средней заработной плате в республике).

В результате реализации основного мероприятия 2.7:

будет завершен переход к эффективному контракту в сфере общего образования: средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных  учреждений составит не менее 100 процентов к средней заработной плате в экономике в Республике Тыва;

повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров, в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях увеличится доля молодых педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе;

увеличится доля педагогов, использующих современные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные;

все педагоги будут включены в программы повышения квалификации, предусматривающие возможность выбора программ с учетом индивидуальных планов профессионального развития;

в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе;

в кожууне будет сформирован кадровый резерв руководителей системы общего образования, механизмы его регулярного обновления.

##### Основное мероприятие 2.8 «Социальные гарантии работникам образования» направлено на повышение социального статуса работников образования, привлекательности педагогической профессии для молодежи.

В рамках основного мероприятия 2.8. будет обеспечиваться реализация мер социальной поддержки молодых педагогов:

- обеспечение молодых учителей жильем  через участие в льготной ипотеке;

- создание условий для участия в профессиональных конкурсах и методическое консультирование.

- рост заработной платы, введение эффективного контракта с педагогическими работниками, учитывающего современные стандарты профессиональной деятельности и соответствующую оценку качества работы педагогов.

Реализация основного мероприятия 2.8. направлена на достижение целевого показателя Программы:

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций  общего образования - к средней заработной плате в республике.

В результате реализации данного основного мероприятия будут обеспечены государственные социальные гарантии работникам образования, повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации педагогов, увеличится среднедушевой доход педагогических работников, удельный вес молодых специалистов, принявших участие в льготном ипотечном кредитовании – 10 % ежегодно; участие молодых педагогов в профессиональных конкурсах, методических мероприятиях – 15 % ежегодно.

2.3. Прогноз сводных показателей государственных заданий

В сфере реализации Подпрограммы 2 осуществляется оказание следующих государственных услуг (выполнение работ):

1) организация предоставления информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Дзун-Хемчикского кожууна -- Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, муниципальные общеобразовательные организации;

2) по организации предоставления общего и специального (коррекционного) образования в коррекционных классах образовательных учреждений - муниципальные общеобразовательные организации;

3) по проведению психолого-медико-педагогического обследования детей –психолого-медико-педагогические консилиумы образовательных организаций;

4) по организации психолого-педагогической профилактики и коррекции участников образовательного процесса–психолого-медико-педагогические консилиумы образовательных организаций;

5) организация предоставления информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Республики Тыва об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена; проведение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений – Управление образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна;

6) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров образовательных учреждений – Управление образования

План мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования»

| N | Мероприятия | Объем финансирования (в тыс. руб) |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г | 2020г | 2021г |  |
| 1 | Обеспечение реализации индивидуальных учебных планов в общеобразовательных школах | - | - | - |  |
| 2 | Организационно-техническое сопровождение проведения ОГЭ и ЕГЭ. | 60,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 3 | Транспортные расходы общеобразовательных учреждений на подвоз учащихся к пунктам проведения экзаменов. | 62,0 | 62,0 | 150,0 |  |
| 4 | Транспортные расходы Управления образования для проведения ГИА. | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 5 | Приобретение комплектов учебников по ФГОС (субвенции) | 1988,0 | 1988,0 | 2010,0 |  |
| 6 | Приобретение мультимедийных общеразвивающих программ и электронных учебников. | 80,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| 7 | Оснащение учебных кабинетов, реализующих программы среднего общего образования современным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС. | 110,0 | 120,0 | 120,0 |  |
| 8 | Приобретение универсальной разновозрастной (регулируемой) мебели для классов и специальной мебели для кабинетов. | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  |
| 9 | Предметные олимпиады по ступеням обучения (развивающего обучения, полиязыковая и Ломоносовская олимпиада). | 27,0 | 28,0 | 28,0 |  |
| 10 | Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады учащихся 9-11 классов. | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 11 | Проведение смотров (фестивалей), конкурсов и соревнований для выявления способной и талантливой молодежи. | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 12 | Проведение традиционных ежегодных муниципальных церемоний вручения медалей и аттестатов особого образца выпускникам за особые успехи в учении. | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 13 | Организация 5-дневных учебных сборов для юношей 10 классов | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 14 | Проведение профессиональных муниципальных мероприятий: 1.«Учитель года» 2. «Молодой специалист» 3. «Библиотекарь года» 4. «Лучший учитель русского языка» 5. «Лучший учитель родного языка» 6. «Сердце отдаю детям» 7. «Лучший педагог-психолог» 8. «Лучший педагог-мужчина» 9. «Лучший классный руководитель». 10. Августовское совещание педагогических работников | 105,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 | 105,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 | 105,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 |  |
| 15 | Издание методических рекомендаций по распространению опыта лучших учителей кожууна. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 16 | Премии председателя администрации кожууна: 1.Способной и талантливой молодежи 2. Учителям, реализующим инновационные образовательные программы (в рамках ПНП «Образование»). | 80,0 30,0 50,0 | 100,0 50,0 50,0 | 100,0 50,0 50,0 |  |
| 17 | Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |

## Приложение 1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 404956 | 443855 | 486041 |  |  |
| 01 | 2 |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 923 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Количество обучающихся | чел. | 1725 | 1850 | 1935 |  |  |
|  |  |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 120505 | 132555 | 145811 |  |  |
| 01 | 2 | 923 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Количество обучающихся | чел. | 1805 | 1935 | 2025 |  |  |
|  |  |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 180759 | 198835 | 218719 |  |  |
| 01 | 2 | 923 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования | Количество обучающихся | чел. | 485 | 510 | 540 |  |  |
|  |  |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 100421 | 110463 | 121509 |  |  |

Приложение 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района (городского округа)

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 01 |  |  |  | "Развитие общего образования " на 2019-2021 годы | Всего |  |  |  |  |  | 404956 | 442855 | 486041 |
|  |  |  |  |  | Управление образования | 923 |  |  |  |  | 404956 | 442855 | 486041 |

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие дополнительного образования |
| --- | --- |
| Координатор | Заместитель председателя администрации по социальной политике |
| Ответственный исполнитель | Управление образования |
| Соисполнители | Администрация муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун |
| Цель | Организация предоставления общедоступного дополнительного образования на территории муниципального района, повышение его доступности и качества, создание условий для развития дополнительного образования детей, направленных на изменение уровня социальной адаптации детей к изменяющимся условиям жизни; успешную социализацию детей; формирование готовности к самостоятельному гражданскому, нравственному выбору, индивидуальной творческой самореализации; проявление социальной ответственности, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии. |
| Задачи | 1. Обеспечение изменений в системе дополнительного образования в соответствии с современными требованиями, усиление привлекательности дополнительного образования: - разработка и введение вариантов муниципальной модели для сети учреждений дополнительного образования: дополнительное образование как совокупность учреждений, дополнительное образование как совокупность услуг, дополнительное образование как система программ; - модернизация муниципальных учреждений дополнительного образования посредством разворачивания на базе учреждений образовательных программ нового поколения, превращения образовательных учреждений в координационные ресурсные центры для реализации муниципальных программ; - интеграция системы дополнительного образования с учреждениями вне образовательного ведомства: культуры, спорта, молодежной политики; -интеграция дополнительного образования с другими формами образования: с общим образованием, со средним специальным и высшим образованием; - развитие негосударственного сектора в дополнительном образовании для всех возрастных групп; - развитие сферы «неформальной» педагогики: молодежных и детских общественных объединений, творческих сообществ, волонтерских, миссионерских и просветительских проектов; - разработка нормативных документов и типовых проектов организации летнего образовательного отдыха детей, внедрение данных моделей; - создание муниципальной системы занятости детей в их свободное время в соответствии с запросами родителей (законных представителей); - обеспечение качества, разнообразия, доступности деятельности учреждений дополнительного образования детей ; 2. Повышение общественного статуса дополнительного образования детей как фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания, обеспечение доступности услуг ДОД для граждан, независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья; 3. Модернизация программно-методического обеспечения содержания деятельности дополнительного образования детей, создание условий для увеличения масштаба, качества и разнообразия ресурсов системы ДОД, их эффективного использования в интересах детей, семей и общества; 5. Координация действий субъектов дополнительного образования детей; 6. Улучшение материально-технических условий в соответствии с современными требованиями; внедрение новых образовательных и информационных технологий в ДОД, технологий мониторинга и оценки эффективности ДОД; внедрение механизмов изучения заказа, удовлетворенности его реализацией; развитие инфраструктуры ДОД, сетевого взаимодействия, государственно-частного партнерства; определения государственных и муниципальных заданий, статуса ресурсных центров); - информационного обеспечения программы дополнительного образования детей. |
| Целевые показатели (индикаторы) | -охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДОД (удельный вес численности детей, получающих услуги ДОД, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет); -отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций ДОД к заработной плате в экономике. -охват детей в возрасте 5-18 лет современными программами каникулярного образовательного отдыха (удельный вес численности детей, участвующих в программах каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет); -удельный вес численности детей старшего школьного возраста, получающих услуги ДОД, в общей численности детей старшего школьного возраста; -удельный вес численности детей с ОВЗ в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей с ОВЗ; -удельный вес числа организаций ДОД, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе организаций ДОД; -наличие новых направлений деятельности школьников (инженерное конструирование, нанотехнологии, робототехника и т.д.) для вовлечения детей в области знаний по естественно-научным и техническим специальностям; -доля в учреждениях дополнительного образования новых программ по техническому конструированию и моделированию, социально полезной деятельности, туристско-краеведческой деятельности, программ предпрофильной подготовки и профильного обучения; -количество мероприятий по организации детских лагерей, школ, олимпиад с участием школьников, проведению мероприятий по обмену опытом работы с одаренными детьми, их подготовке к муниципальным и региональным олимпиадам. -доля детей, охваченных новыми формами отдыха и оздоровления, общественной деятельности детей, клубными формами от общего количества детей школьного возраста; -доля учреждений дополнительного образования, обеспечивающих доступ учащихся, имеющих проблемы со здоровьем, детей-инвалидов, одаренных школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, музыкальной, художественно-эстетической, естественно-научной и технической деятельностью; -доля детей школьного возраста (в том числе имеющие проблемы со здоровьем, дети-инвалиды, одаренные школьники), имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги на базе учреждений дополнительного образования, от общей численности детей школьного возраста; -удовлетворенность родителей инновационными программами ДОД и новыми формами отдыха и оздоровления детей, клубными формами, социальными практиками и общественной деятельностью детей. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2019-2021 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
|  | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2018 годы за счет средств бюджета муниципального района составит 28022,5 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета муниципального района – 28013,5 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Республики Тыва – 0,00 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Годы реализации; Всего; В том числе:. Собственные средства бюджета; Субвенции из бюджета РТ. 2019 г.; 8473,5; 8473,5; 0,00. 2020 г.; 9309; 9309; 0,00. 2021 г.; 10240; 10240; 0,00. Итого 2019-2021 гг.; 28022,5; 28022,5; 0,00. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | -Увеличение к 2021 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75%; - обеспечение детям широкого набора видов деятельности (форм активности), позволяющего осуществлять выбор, исходя из собственных интересов и способностей; - обеспечение в рамках УДО более тесной связи с практикой (социальной, профессиональной), возможности для приобретения социального опыта, опыта практической деятельности, - обеспечение социальной стабильности и справедливости в обществе, создание условий для успешности каждого ребенка, независимо от места жительства и социально-экономического статуса. -- модернизация муниципальных учреждений дополнительного образования посредством разворачивания на базе учреждений образовательных программ нового поколения, превращения образовательных учреждений в координационные ресурсные центры для реализации региональных и муниципальных программ; -интеграция системы дополнительного образования с учреждениями вне образовательного ведомства: культуры, спорта, молодежной политики; - обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в УДО за счет повышения заработной платы педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения результатов профессиональной служебной деятельности педагогов. |

1.1. Характеристика  сферы  деятельности

На территории кожууна по состоянию на ноябрь 2018 года функционируют 1   учреждение дополнительного образования детей: МБОУ  Центр детско-юношеского технического творчества (КЦДЮТТ). Учреждение дополнительного образования оказывает муниципальные услуги по реализации программ дополнительного образования; их воспитанниками  являются  556 детей. Всего в учреждениях дополнительного образования охвачены 13,2 %  от общего количества детей школьного возраста. Услугами  дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений пользуются 3986 человек(охват кружками и секциями при школах). Всего охват кружками и секциями несовершеннолетних в кожууне составляет- 4542 человек.

Всего  численность детей  в  возрасте от 7 до 18 лет на конец 2017-2018 учебного  года в кожууне составила 4092 человек. Среднесрочный прогноз численности детей в возрасте от 7 до 18 лет предполагает увеличение  численности детей данной возрастной категории до 2018 года.

Важным фактором, неблагоприятно влияющим на качество дополнительного образования,  распространение современных технологий и методов, является состояние кадрового потенциала.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования работает всего 11 человек, из них педагогов – 11  чел. Высшее образование имеют 10 педагога (90%), со средним педагогическим образованием 1 человек (10%).

# Анализ  кадров по возрастному составу

| Всего кадров | До 25 лет | 26-35 лет | 36 лет и старше |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0 (0%) | 7 (63%) | 4 (37%) |

Анализ педагогических кадров по категориям

| Всего педкадров | 1 | 2 | высшая | Без категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 3 (27%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 (73%) |

Анализ  кадров  по  педагогическому  стажу

| Всего кадров | До 2 лет | 3-5 лет | 6-10 лет | 11-20 лет | Свыше 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 5 (45%) | 1(10%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 3 (27%) |

Анализ педагогических кадров по гендерному признаку

| Всего педкадров | Женщин | Мужчин |
| --- | --- | --- |
| 11 | 9 (81%) | 2 (19%) |

Анализ педагогических кадров  пенсионного возраста

| Всего педкадров | Из них пенсионного возраста |
| --- | --- |
| 11 | 3 (27%) |

Острой проблемой является устаревшие, ветхие здания и сооружения муниципальных учреждений дополнительного образования, их материально-техническое обеспечение современными техническими средствами обучения, информатизация УДО, комплектование педагогическими кадрами. В 2015 году построен новый стадион в г. Чадане, в котором  проводятся не только спортивные соревнования, но и организуется активный отдых и досуг жителей города.

Важным фактором, определяющим привлекательность педагогической профессии, является уровень заработной платы. Повышение заработной платы  педагогов дополнительного образования стало одной из целей реализуемых проектов модернизации  системы образования. Заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования в 2017 году составила 18396 рублей. За 1 полугодие 2018 года 17324 рублей.  Оплату труда педагогов ДОД необходимо поэтапно довести до уровня зарплаты учителей общеобразовательной школы.

Проблема заключается не только в привлечении молодых выпускников  педагогических вузов в УДО, но в наличии для них мест (количество педагогических вакансий незначительно) и условий для их закрепления.

1.2. Приоритеты, цели и задачи

Последние десятилетия система дополнительного образования детей находится на периферии  внимания государства.  Дополнительное образование детей должна стать сферой  высокого уровня  инновационной активности, следует рассматривать его как одну из приоритетных сфер инновационного развития.

Если основное образование дает основы знаний и общую установку на выбор своего места в мире профессий и в общественных отношениях, то дополнительное образование его, фактически, дополняет и завершает, позволяя ученикам расширить те знания, которые представляются им самыми важными для своего будущего, и освоить их как инструмент для практической деятельности. Устройство программ  дополнительного  образования (гибкость, разноуровневость, модульность) для детей должно стать фактически прототипом программ непрерывного профессионального образования  в старших возрастах, и фактически готовит к выстраиванию успешных индивидуальных траекторий.

Школьное образование испытывает серьезный кризис. Его возможности в развитии человеческого капитала, обеспечении социальной мобильности, в ответах на новые вызовы современности выглядят все более ограниченными. В этих условиях  дополнительное образование детей выполняет (как для государства, так и для граждан-потребителей)

функцию компенсации недостатков школьного образования, его дополнения недостающими элементами.

Дополнительное образование детей является также эффективным  инструментом социального контроля,  решая задачи позитивной социализации и   профилактики отклоняющегося поведения  за счет организации свободного  времени, канализации энергии и конкретных устремлений подростков. Система ДОД - социально-ориентированная   система, направленная на поддержку программ, ориентированных на группы детей, требующие особого внимания государства и общества (дети из группы социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с  низким социально-экономическим статусом).

С принятием ФЗ-131 полномочия в сфере дополнительного образования  детей переданы на муниципальный уровень. Это отвечало замыслу учета интересов территорий, местного сообщества. Однако   на практике на муниципальном уровне     не имеются достаточных ресурсов для финансирования учреждений дополнительного образования детей в необходимом объеме.

За последнее время произошел отток из нее  значительной части кадровых и финансовых ресурсов.

1.3. Целевые показатели (индикаторы)

- Охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДОД (удельный вес численности детей, получающих услуги ДОД, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет);

-отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций ДОД к заработной плате в экономике.

-Охват детей в возрасте 5-18 лет современными программами

каникулярного образовательного отдыха (удельный вес численности детей, участвующих в программах каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет);

-Удельный вес численности детей старшего школьного возраста,

получающих услуги   ДОД, в общей численности детей старшего школьного

возраста;

-Удельный вес численности детей с ОВЗ в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей,   в общей численности детей с ОВЗ;

-Удельный вес числа организаций ДОД, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе организаций ДОД;

-Наличие новых направлений деятельности школьников (инженерное

конструирование, нанотехнологии, робототехника и т.д.) для вовлечения детей в области знаний по естественно-научным  и техническим специальностям;

-Доля в учреждениях дополнительного образования новых программ по техническому конструированию и моделированию, социально полезной деятельности, туристско-краеведческой деятельности,  программ предпрофильной подготовки и профильного обучения;

-Количество мероприятий по организации детских лагерей, школ,  олимпиад с участием  школьников , проведению мероприятий  по обмену опытом работы с одаренными детьми,  их подготовке к муниципальным и региональным олимпиадам.

-Доля  детей, охваченных  новыми  формами  отдыха и оздоровления, общественной деятельности детей, клубными формами от общего количества детей школьного возраста;

-Доля учреждений дополнительного образования, обеспечивающих доступ учащихся, имеющих проблемы со здоровьем, детей-инвалидов, одаренных школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, музыкальной, художественно-эстетической, естественно-научной и технической деятельностью;

-Доля  детей  школьного возраста (в том числе имеющие проблемы со здоровьем, дети-инвалиды, одаренные школьники), имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги на базе учреждений дополнительного образования, от  общей  численности детей школьного возраста;

-Удовлетворенность родителей инновационными программами ДОД и новыми формами отдыха и оздоровления детей, клубными формами, социальными практиками и общественной деятельностью детей.

1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2019-2021 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

1.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

- Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного дополнительного образования детей.

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основные образовательные программы дополнительного образования, путем выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий муниципальным образовательным организациям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг из средств бюджета муниципального района на обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования путем предоставления субсидий муниципальным учреждениям на иные цели.

- Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных УДО.

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями, мониторинг предписаний надзорных органов и принятие мер реагирования.

- Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных УДО.

Стимулом для обустройства прилегающих территорий являются конкурсы благоустройства, в которых муниципальные образовательные организации принимают активное участие.

- Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений дополнительного  образования.

- Организация подготовки и повышения квалификации кадров.

В рамках основного мероприятия осуществляется целевой набор на подготовку кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования, а также повышение квалификации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций. Основное мероприятие реализуется во взаимодействии с Министерством образования и науки  Республики Тыва, Тувинским институтом повышения квалификации и переподготовки кадров.

- Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования.

В рамках основного мероприятия планируется разработать и утвердить муниципальным правовым актом порядок и методику проведения независимой оценки качества дополнительного образования в кожууне; затем  регулярно проводить такую оценку.

- Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждении образования.

В рамках основного мероприятия планируется:

- разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций;

- заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций;

- организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций;

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от  конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника.

- Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования.

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим направлениям:

- взаимодействие со СМИ в целях публикации информации дополнительном образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач;

- подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации кожууна об организации предоставления дополнительного образования, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования, о муниципальных  УДО, предоставляющих услуги дополнительного образования.

- осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных образовательных учреждений, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений, а также на официальном сайте www.bus.gov.ru.

25) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере  дополнительного образования.

В рамках основного мероприятия планируется:

- организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере  дополнительного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования);

- рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления  дополнительного образования, принятие мер реагирования;

- публикация на официальном сайте Администрации муниципального района и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях  дополнительного образования, контактных телефонах и адресах электронной почты.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

1.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями оказывается муниципальная услуга	-	реализация программ дополнительного образования.

Указанная муниципальная услуга включена в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Управления образования в качестве основных видов деятельности.

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 3 к  подпрограмме.

1.7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Республики Тыва по следующим направлениям:

- определение объектов дополнительного образования для включения в государственную программу Республики Тыва в целях реконструкции и нового строительства;

- софинансирование мероприятий по реализации программ (проектов) развития дополнительного образования;

- подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений  дополнительного образования детей;

- внедрение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений  дополнительного образования детей;

- внедрение системы оценки качества дополнительного образования.

- В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные учреждения  дополнительного образования детей;

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в системе дополнительного образования осуществляется взаимодействие с Территориальным отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством.

К управлению муниципальными дошкольными образовательными учреждениями привлекаются родители.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями услуг дополнительного образования, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг.

1.8. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

- средства бюджета муниципального района, в том числе:

2.	доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями  дополнительного образования детей;

- средства, привлекаемые муниципальными учреждениями  дополнительного образования детей, педагогическими работниками на реализацию программ (проектов) в сфере дополнительного образования (гранты).

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2019-2021 годы за счет средств бюджета муниципального района составит 28022,5 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета муниципального района – 28022,5 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Республики Тыва – 0,00тыс. рублей

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

| Годы реализации | Всего | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственные средства | Субвенции из бюджета РТ |
| 2019 г. | 8473,5 | 8473,5 | 0,00 |
| 2020 г. | 9309 | 9309 | 0,00 |
| 2021 г. | 10240 | 10240 | 0,00 |
| Итого 2019-2021гг. | 28022,5 | 28022,5 | 0,00 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района сформировано:

- на 2019-2021 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете на 2019 год и  плановый период на 2020 и 2021 годы;

- на 2020 год – на основе расходов на 2019 год (второй год планового периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

- Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов дополнительного образования будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о включении соответствующих объектов в муниципальную и региональную программы. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы за счет иных источников на цели реализации подпрограммы оцениваются в размере 424,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

| Годы реализации | Всего | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования | Гранты на реализацию программ (проектов) в сфере дошкольного образования |
| 2019 г. | 132,00 | 132,00 | 0,00 |
| 2020 г. | 140,00 | 140 | 0,00 |
| 2021 г. | 152,00 | 152,00 | 0,00 |
| Итого 2019-2021 гг. | 424,00 | 424,00 | 0,00 |

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых доходов от оказания платных услуг согласно планам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных организаций на 2019 год с применением среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к подпрограмме.

1.9. Риски и меры по управлению рисками

- Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных и автономных учреждений путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством и реконструкцией объектов дополнительного образования, будет осуществляться во взаимодействии с органами  государственной  власти Республики Тыва.

- Правовые риски

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Это касается вопросов, связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов в сфере дополнительного образования, с уточнением перечней муниципальных услуг и показателей оценки их объема и качества. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, уровне, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

- Природные или техногенные чрезвычайные ситуации

Для образовательных учреждений существует вероятность оказаться затронутыми пожарами, быть подтопленными при паводке, разрушенными в результате землетрясений. С целью предотвращения и минимизации последствий от возможных природных или техногенных катастроф муниципальные образовательные организации оснащаются системами автоматической пожарной сигнализации и «тревожными» кнопками. В муниципальном районе разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф. В муниципальных образовательных учреждениях оформлены информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях.

- Социально-психологические риски

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных  трудовых контрактов в сфере дополнительного образования. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах.

- Кадровые риски

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

1.10. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- обеспечение для всех детей в возрасте от 5 до 18 лет возможности получать услуги дополнительного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора;

- повышение качества дополнительного образования - за счет обновления основных образовательных программ дополнительного образования, развития системы обратной связи с потребителями услуг;

- обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в образовательных учреждениях – за счет повышения заработной платы педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения результатов профессиональной служебной деятельности педагогов.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

Приложение 1. Сведения о составе и значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| МП | Пп |  |  |  | отчет | Оценка | прогноз |
| 01 | 1 |  | Развитие дополнительного образования |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих дополнительную образовательную услугу в муниципальных учреждениях дополнительного образовани, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 13,2 | 23 | 39 |
| 01 | 1 | 2 | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений ДОД | процентов | 100 | 100 | 66 |
| 01 | 1 | 3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений ДОД | рублей | 25928 | 26001 | 28130 |
| 01 | 1 | 4 | Укомплектованность муниципальных учреждений ДОД персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 95 | 100 |
| 01 | 1 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных учреждений ДОД, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных учреждений ДОД | процентов | 22,8 | 22,8 | 30 |
| 01 | 1 | 6 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций ДОД, с которыми заключены эффективные контракты | процентов |  |  | 100 |
| 01 | 1 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций ДОД, с которыми заключены эффективные контракты | процентов |  |  | 100 |
| 01 | 1 | 8 | Удельный вес муниципальных образовательных организаций ДОД, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов |  |  | 100 |
| 01 | 1 | 9 | Независимая оценка качества дополнительного образования | баллов | 1 | 2 | 2 |
| 01 | 1 | 10 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного дополнительного образования | процентов | 30 | 30 | 40 |

Приложение 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дополнительного образования |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление общедоступного дополнительного образования детям« | Управление образования | 2019-2021 годы | Учет детей в возрасте от5 до 18 лет, получающих дополнительную образовательную услугу в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет |
| 01 | 1 | 02 | 1 | Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного дополнительного образования в муниципальных УДОД | Управление образования | 2019-2021 годы | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного дополнительного образования в муниципальных УДОД |
| 01 | 1 | 02 | 2 | Уплата налога на имущество организаций | Управление образования | 2019-2021 годы | Уплата налога на имущество организаций муниципальными образовательными организациями ДОД |
| 01 | 1 | 02 | 3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета | Управление образования | 2019-2021 годы | Организация предоставления общедоступного дополнительного образования по программам в муниципальных УДОД, создание условий для детей. |
| 01 | 1 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных УДОД | Управление образования | 2019-2021 годы | Приобретение мебели, оборудования |
| 01 | 1 | 07 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в УДО. | Администрация кожууна | 2019-2021 годы |  |
| 01 | 1 | 07 | 1 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Управление образования | 2019-2021 годы | Реализация мер пожарной безопасности в муниципальных УДОД |
| 01 | 1 | 07 | 2 | Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Управление образования | 2019-2021 годы | Приведение рабочих мест в муниципальных УДОД в соответствие с установленными требованиями. |
| 01 | 1 | 07 | 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Управление образования | 2019-2021 годы | Муниципальные правовые акты |
| 01 | 1 | 08 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных УДОД | Управление образования | 2019-2021 годы | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных УДОД |
| 01 | 1 | 09 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных УДОД | Администрация кожууна | 2019-2021 годы | Увеличение количества детей, воспитывающихся в современных условиях. |
| 01 | 1 | 09 | 1 | Капитальный ремонт ЦДЮТТ | Администрация кожууна | 2019-2021 годы | Увеличение количества детей, воспитывающихся в современных условиях. |
| 01 | 1 | 11 | 02 | Размещение муниципального заказа на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования. | Управление образования | 2019-2021 годы | Размещение муниципального заказа, контроль за исполнением |
| 01 | 1 | 12 | 4 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного дополнительного образования. | Управление образования | 2019год | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного дополнительного образования. |
| 01 | 1 | 12 | 5 | Актуализация (разработка) образовательных программ с учетом запросов потребителей услуги и требованиями современного общества | Управление образования | 2019-2021 годы | Актуализированные образовательные программы дополнимтельного образования |
| 01 | 1 | 13 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного дополнительного образования,. | Управление образования | 2019-2021 годы | Муниципальные правовые акты |
| 01 | 1 | 14 |  | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | Управление образования | 2019-2021 годы | Целевой набор. Повышение квалификации кадров. |
| 01 | 1 | 15 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования |  | 2019-2021 годы |  |
| 01 | 1 | 15 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) оценки качества дополнительного образования на основе республиканской системы мониторинга деятельности организаций ДОД с включением возможности формирования независимого общественного мнения, порядка проведения такой оценки | Управление образования | 2019 год | Методика проведения оценки качества дополнительного образования, в том числе населением (потребителями услуг), порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) |
| 01 | 1 | 15 | 02 | Проведение оценки качества дополнительного образования в разрезе УДОД | Управление образования | 2019-2021 годы | Результаты оценки качества дополнительного образования в разрезе УДОД. Публикация сведений на официальном сайте Администрации кожууна |
| 01 | 1 | 16 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных УДОД |  | 2019-2021 годы |  |
| 01 | 1 | 16 | 1 | Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных УДОД | Управление образования | 2019-2021 годы | Муниципальные правовые акты |
| 01 | 1 | 16 | 2 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных УДОД | Управление образования | 2019-2021 годы | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных УДОД |
| 01 | 1 | 16 | 3 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных УДОД | Управление образования | 2019-2021 годы | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных УДОД |
| 01 | 1 | 16 | 4 | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта | Управление образования | 2019-2021 годы | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров |
| 01 | 1 | 17 |  | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования |  |  |  |
| 01 | 1 | 17 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования | 2019-2021 годы | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении |
| 01 | 1 | 17 | 2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации об организации предоставления дополнительного образования, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования, муниципальных УДОД, предоставляющих услуги дополнительного образования | Управление образования | 2019-2021 годы | Актуальные сведения об организации дополнительного образования на официальном сайте Администрации в сети Интернет |
| 01 | 1 | 17 | 3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных УДОД на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования | 2019-2021 годы | Актуальные сведения о деятельности муниципальных УДОД на официальных сайтах соответствующих учреждений. |
| 01 | 1 | 18 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования |  |  |  |
| 01 | 1 | 18 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | Управление образования | 2019-2021 годы | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного образования потребителями |
| 01 | 1 | 18 | 2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования, принятие мер реагирования | Управление образования | 2019-2021 годы | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования |
| 01 | 1 | 18 | 3 | Публикация на официальном сайте Администрации и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях ДОД, контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования | 2019-2021 годы | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования, для населения (потребителей услуг) |

Приложение 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 8473,5 | 9309,0 | 10240,0 |  |  |
| 01 | 3 |  | Дополнительное образование и воспитание детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 921 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы обще эстетического развития) | Количество обучающихся | чел. | 1600 | 2000 | 2500 |  |  |
|  |  |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2821 | 3103 | 3413 |  |  |
| 01 | 3 | 923 | Реализация дополнительных образовательных программ | Количество обучающихся | чел. | 1600 | 2000 | 2500 |  |  |
|  |  |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2821 | 3103 | 3413 |  |  |
| 01 | 3 | 924 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Количество обучающихся | чел. | 1106 | 1200 | 1300 |  |  |
|  |  |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2821,5 | 3103,0 | 3414,0 |  |  |

Приложение 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2019год | 2020 год | 2021 год |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дополнительного образования | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Управление образования | 923 |  |  |  |  | 8473,5 | 9309 | 10240 |  |
| 01 | 1 | 01 | 01 | Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного дополнительного образования в муниципальных УДОД | Управление образования | 923 | 07 | 01 | 0110101 | 600 | - | - |  |  |
| 01 | 1 | 01 | 02 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета муниципального района | Управление образования | 923 | 07 | 01 | 0110102 | 600 | 8463,5 | 9309 | 10240 |  |

4. Подпрограмма « В КАЖДОЙ СЕМЬЕ – НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО РЕБЕНКА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ» НА 2019-2021 ГОДЫ

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием». |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель председателя по социальной политике |
| Исполнитель | Управление образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна |
| Соисполнители | Администрация муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Финансовое управление администрации Дзун-Хемчикского кожууна |
| Цель | 1. Государственная поддержка детей, имеющих высокие результаты учебных достижений и не имеющих поддержки со стороны семей по социальным причинам. 2.Создание условий для получения высшего образования детьми из многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей, их успешной социализации и самореализации 3.Увеличение количества семей на территории муниципального района, в которых имеется хотя бы один ребенок с высшим образованием, развитие их потенциала в интересах общества |
| Целевой показатель | Увеличение доли семей на территории муниципального района, в которых имеется хотя бы один ребенок с высшим образованием. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2019-2021 годы. Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2019-2021 годы за счет средств бюджета муниципального района составит 150,0 тыс. рублей Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета муниципального района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Годы реализации; Всего. 2019 г.; 50,0. 2020 г.; 50,0. 2021 г.; 50,0. Итого; 150,0. Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечным результатом реализации муниципальной программы являются: - Получение высшего образования детьми из многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей. - Увеличение количества семей, в которых имеются дети с высшим образованием. - Улучшение социального положения семей путем повышения их образовательного уровня. - Формирование молодого поколения, способного к успешной профессиональной деятельности, обеспечить социально-экономическое развитие кожууна, республики и страны. |

Краткая характеристика.

Для реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием в 2017 – 2018 учебном году» в Дзун-Хемчикском кожууне:

1) Выявлены семьи, у которых нет членов с высшим образованием в трех поколениях. На основе анализа из этих семей, составлена база данных участников губернаторского проекта с дошкольного возраста по 11 классы.

2) В образовательных организациях кожууна сформированы социальные паспорта семей и планы индивидуального сопровождения участников проекта.

Всего в образовательных организациях кожууна с 5 по 18 лет обучаются 6033 детей. Из них 952 обучающихся участвуют в губернаторском проекте «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием», в том числе 818 учащихся с 1 по 11 классы, а также 134 дошкольников.

По состоянию июня 2018 года из числа участников ОРВО выбыло 19 учащихся из кожууна. Эти изменения в базе ОРВО будут корректироваться в сентябре месяце с учетом выбытия за лето. Обновление базы данных участников проекта будет осуществляться до начала октября 2018 года.

В число участников губернаторского проекта входят учащиеся из многодетных, малообеспеченных семей. В школах составлены социальные паспорта данных детей.

Учащиеся с 1 по 11 класс – 818 участников, участники дошкольного возраста – 134. Мониторинг анализа семей участников ОРВО показал, что из полных семей – 656 участников (67%), неполных – 296 (31%), благополучных – 864 (90,7%), неблагополучных – 88 (9,2%), малообеспеченных – 322 (33,8%), многодетных – 333 (35%), сироты – 15 (1,5%), полусироты – 50 (5,2%), матери-одиночки – 223 (23,4%), отцы одиночки – 18 (1,9%) чел.

Составление социальных паспортов семей в школах завершится до октября 2018 года.

На сегодняшний день для каждого участника в образовательных организациях составлены планы индивидуального психолого-педагогического сопровождения, индивидуальные планы работы с выпускниками, социальные паспорта, график консультаций.

На 2017-2018 учебный год из числа выпускников 11 классов в число участников проекта входят 22 участника. Это 24% от общего количества выпускников кожууна.

В целях повышения качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ на муниципальном уровне реализуются приоритетный проект Минобрнауки РТ «Успешный ученик». С начала 2017-2018 учебного года учителя-предметники работают с учебными пособиями по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, рекомендованными федеральным институтом педагогических исследований (ФИПИ). На основании приказа Министерства образования и науки РТ  и в соответствии с расписанием в рамках контроля знаний обучающихся по проекту «Я сдам ЕГЭ» были проведены диагностические работы для учащихся 11 классов в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ». Все участники губернаторского проекта в количестве 22 человек приняли участие в диагностических работах. По результатам замеров каждая школа  работает с детьми из «группы риска» по индивидуальным образовательным программам.

Школьными педагогами-психологами проведены интеллектуальные игры и психологические тренинги.

Для каждого участника - выпускника 11 класса составлено индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение, индивидуальные планы работы с выпускниками, график консультаций. Во всех школах кожууна систематически проводятся пробные экзамены по ЕГЭ. Помимо этого руководителями школ и классными руководителями проводятся родительские собрания. Управлением образования осуществляется постоянное информирование учащихся 11 класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ и изменения ГИА в 2017-2018 учебном году и по реализации данного губернаторского проекта.

По результатам анализа учащихся с одной «3» - 31 (3,78%) человек, с двумя «3» - 34 (4,1%) человек, с тремя «3» - 41 (5,0%) человек, с четырех и более «3» - 278 (33,98%) человек. Наставники вели работу по обеспечению учащихся заданиями на летние каникулы. Учащиеся приглашены в конце августа на проверку и разбор заданий.

Наставниками участников проекта назначены директора школ. В каждой школе утвержден план работы по сопровождению участников проекта, назначены  ответственные учителя-предметники согласно выбору по предметам выпускника. Учителями-предметниками разработаны индивидуальные образовательные маршруты по их сопровождению. С родителями проведена индивидуальная беседа по подготовке к экзаменам, ознакомлены расписанием проведения единого государственного экзамена, минимальными баллами для поступления в ВУЗы.

Под строгим контролем находится поступление участников ОРВО в Кызылское Президентское кадетское училище и охват участников ОРВО в летней оздоровительной кампании. В 2017 году из участников ОРВО в КПКУ поступили 3 учащихся из МБОУ СОШ № 1 г.Чадана, МБОУ Чыраа-Бажынская, Шеминская СОШ. Этот показатель высший в республике.

В целях подготовки учащихся, желающих поступить в 2018 году в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» Управлением образования составлен банк данных кандидатов в КПКУ. Из 75 кандидатов участниками проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» было 26 человек (по состоянию на декабрь 2017). По результатам активации от 15 февраля в списке осталось участников проекта всего 20.

Из 20 участников проекта не прошли по состоянию здоровья 4. Итого документы в приемную комиссию КПКУ сдали всего 16 участников проекта ОРВО. Из 16 участников девочки, поступающие в 8-ой класс КПКУ – 12 человек, мальчики, поступающие в 5-ый класс – 4.

Для участников данного проекта согласно приказу Управления образования № 487 от 16 ноября 2017 г  «О мерах по подготовке учащихся к поступлению в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» в 2018 году» в общеобразовательных организациях разработаны и утверждены программы индивидуального сопровождения участников проекта ОРВО поступающих в КПКУ. В ОО кожууна изданы приказы наставничества, составлены графики консультаций. Консультации проводились регулярно, также в каникулярное время (приложение 1 информация о наставниках).

Для определения уровня подготовки кандидатов, во исполнение приказа Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна № 524 от 06 декабря 2017 года на кожуунном уровне проведены 3 муниципальных замера, в апреле 2018 года проводился итоговый замер регионального уровня. Экзамены сдавали по 4 предметам в устной форме. По итогам замеров состоялся совещание для родителей кандидатов, где обсуждались результаты кандидатов и комиссией давались рекомендации родителям. Выступили эксперты принимавшие экзамен по английскому языку, математике и начальных классов: общая проблема состоит в том, что учащиеся не могут сформулировать свои мысли, не умеют отвечать устно.

С целью качественной подготовки кандидатов, поступающих в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» в летнее время издан приказ Управления образования № 141 от 07 июня 2018 года «Об организации подготовки кандидатов в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» к вступительным экзаменам на базах пришкольных лагерей кожууна», согласно которому кандидаты проходят подготовку в ЛОУ при ОО кожууна.

Пакет документов на стационарный лагерь «Патриот» на базе ГБОУ РТ «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус» сдали с нашего кожууна всего 12 кандидатов, из них участниками проекта «В каждой семье -не менее одного ребенка с высшим образованием» - 3 человек: Суваа Юлия Арандоловна – учащаяся МБОУ СОШ № 4 г. Чадан, Ондар Чайнаа Чайыровна – учащаяся МБОУ СОШ № 3 г. Чадан, Дембирел Денис Артышович – учащийся МБОУ Чыраа-Бажынской СОШ.

В 2018 году поступили в Кызылское президентское кадетское училище с Дзун-Хемчикского кожууна 3 учащихся, двое из которых являются участниками ОРВО:

Ондар Чайнаа Чайыровна – учащаяся 8 класса МБОУ СОШ № 3 г. Чадан – участник проекта

Дембирел Денис Артышович – учащийся 5 класса МБОУ Чыраа-Бажынской СОШ – участник проекта

Помимо этого, проводятся родительские собрания, где разъясняются цели и задачи губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием». Участникам губернаторского проекта оказывают меры социальной поддержки, такие, как «Помоги собраться  в  школу», в рамках которой участникам проекта ОРВО было оказана социальная поддержка в виде материальной помощи (школьные принадлежности, канцелярские товары, обувь и т.д) всего- 79 детям, общая сумма составляет- 44 тыс.рублей, «Поделись теплом» - 73 учащимся, участникам проекта ОРВО, оказана материальная помощь 8 детям в виде теплых вещей (куртки, обувь и т.д). с общей стоимостью- 19 тыс.рублей,  а также различные акции «Апельсин», «Подарок под ёлку», в котором охвачены участники проекта. В течение учебного года регулярно организуются  социальные  и  психологические  поддержки  детей на  основании  программы «Несущая  свет» ГБОУ РТ  РЦ ПМСС Сайзырал.

В 2017 году 4 студентам, отличникам учебы из бюджета кожууна выплачена стипендия в сумме 5 тыс.рублей (Приказ № 137 от 06.03.2017г), а также 6 студентам оказана материальная помощь в сумме 6 тыс.рублей (Приказ № 488 от 16.11.2018г.). В 2018 году 6 студентам, отличникам учебы выплачена разовая стипендия с сумме 5 тыс.рублей (Приказ № 118/3 от 23 апреля 2018 года).

Со времени начала действия проекта всего в базе данных состоит 181+3 выпускников прошлых лет. Выпуск 2012года – 1 участник (учится в ВУЗе), 2011 года – 1 участник, закончил СУЗ, поступает в ВУЗ, 2015 года – 1 участник (заканчивает СУЗ).

2014г. – 61 (52 учатся в ВУЗах, 7 учатся в СУЗах, 1 участник окончил СУЗ в 2017 году, 1 участник находится в академическом отпуске по состоянию здоровья) участников.

2015г. – 45 (22 учатся в ВУЗах, 19 учатся в СУЗах, 1 в армии, 2 работают, 1 находится в отпуске по уходу за ребенком, 1 бросила учебу в ВУЗе после зимней сессии) участников.

2016г. – 37 (10 учатся в ВУЗах, 24 в СУЗах, 2 в армии, 1 бросила учебу в ВУЗе) участников.

2017г. – 37 (8 учатся в ВУЗах, 27 учатся в СУЗах, 1 не учится по состоянию здоровья, 1 работает) участников.

Выпускники, которые  обучаются в ВУЗах, что составляют 50,8% от общего количества. 22 выпускника в этом году заканчивают ВУЗы.

Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета муниципального района.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

| Годы реализации | Всего в т.р. |
| --- | --- |
| 2019 г. | 50,0 |
| 2020 г. | 50,0 |
| 2021 г. | 50,0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Потребность в средствах |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация бесплатного подвоза студентов к местам обучения ( в города Сибири) | Администрация кожууна | 2019-2021 годы, ежегодно |  |
| Выплата стипендий председателя администрации кожууна отличившимся в учебе студентам. | Администрация кожууна | 2019-2021 годы, ежегодно | 3 стипендии по 5 т.р, итого : 15 т.р. |
| Возмещение части затрат на оплату проживания в общежитиях | Администрация кожууна, управление образования | 2019-2021 годы, ежегодно | 15 т.р. |
| Оказание материальной помощи студентам, особо нуждающимся в материальной поддержке, находящимся в трудной жизненной ситуации. | Администрация кожууна, управление образования | 2019-2021 годы, ежегодно | 20т.р. |

- Подпрограмма «Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей»

| Наименование подпрограммы | «Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» |
| --- | --- |
| Координатор | Заместитель председателя по социальной политике |
| Соисполнители | Администрация муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун, Управление культуры, ЦЗН, образовательные учреждения, учреждение здравоохранения ЦКБ |
| Цель | Обеспечение необходимых материально-технических, организационных, кадровых, научно-методических, информационных, педагогических условий для моделирования воспитательного пространства в период летних каникул с целью содействия социализации личности ребенка, его самоопределению в социуме, формированию потребности в совершенствовании, самореализации, саморазвитии и готовности к выполнению различных функций в обществе. |
| Задачи подпрограммы | Создать условия для оздоровления и восстановления физических и душевных сил детей и подростков. Создать благоприятные условия для стабилизации и развития системы отдыха, досуга, оздоровления и занятости разных категорий детей в летний период. Обеспечить участие подростков в дополнительных образовательных программах различных направлений. Обеспечить отдых детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями, из многодетных и неполных семей, находящихся в социально-опасном положении. Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, учреждений дополнительного образования, культуры, здравоохранения в организации каникулярного отдыха, занятости детей и подростков. |
| Целевые показатели | Увеличение доли детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2019-2021 годы. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2019-2021 годы за счет средств бюджета муниципального района составит 15982,0 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета муниципального района – 8005 тыс. рублей, за счет субсидии из бюджета Республики Тыва – 7493,0 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): Годы реализации; Всего; В том числе. собственные средства бюджета; субвенции из бюджета РТ; субсидии из бюджета РТ. 2019 г.; 4632; 2368; 2264. 2020 г.; 5515; 3025; 2490. 2021 г.; 5839; 3100; 2739. Итого; 15986; 8005; 7493. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Обновление системы организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. Сохранение и развитие системы летнего отдыха детей. Выполнение социального заказа общества. Создание единого воспитательного пространства, выход на новый качественный уровень воспитательной работы. Сужение девиантного пространства, сокращение количества правонарушений в подростковой среде. |

По состоянию лета 2019 года  в кожууне функционирует 2 стационарных  лагеря «Шуралгак» на базе МБО СТДНДЛ Элдиг-Хемская санаторная школа интернат, «Ыраажы-Хем» на базе Хондергейской коррекционной  школы-интернат для детей с ОВЗ. Всего детских оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в кожууне 14, на базе общеобразовательных организаций кожууна. Стационарные оздоровительные лагеря для детей функционировал на 3 смены, а пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей работали на 2 смены.

Общий охват детей  летней оздоровительной кампанией 2019 года по кожууну составляет 1285  человек (без данных ЦСПСиД кожууна).

В 2019 году в стационарном лагере «Шуралгак» по сравнению с прошлыми годами были созданы оптимальные условия для проживания, оздоровления отдыха несовершеннолетних. Улучшилась материально-техническая база стационарного лагеря. Детям было комфортно, уютно находиться в лагере. Поэтому был большой спрос на путевки в стационарный лагерь «Шуралгак».

В пришкольных лагерях дневного пребывания детей по утвержденному штатному расписанию привлекались 6-7 работников ЛОУ в каждой смене. На работу в стационарный лагерь было вовлечено 14 работников в каждую смену. Все работники со стажем работы в летних оздоровительных учреждениях от 1 года до 10 лет.

Основное содержание подпрограммы и механизмы ее реализации.

Реализация подпрограммы будет осуществляться через систему конкретных мер нормативно-правового, кадрового, организационного, научного, программно-методического, практического обеспечения. Предусмотрен механизм управления реализацией программы, а также координация деятельности субъектов ее выполнения.

Раздел 1. Нормативно-правовая база, программно-методическое обеспечение. Проведение мониторинга нормативно-правовой базы субъектов летней оздоровительной кампании. Разработка, апробация, корректировка  различных  воспитательных программ; «Спорт и здоровье», «Город здоровья», «Энергия будущего», «Наследие», «Музейное дело», «Ребята с нашего двора», «Патриот», «Село мое родное», «Лидер»,«Ваш выбор», «Красный, желтый, зеленый», «Вместе дружная семья», «В мире волшебных муз», «Экодром», «Зеленая орбита», «Красный, желтый и зеленый» и других. Подборка и разработка документов, методических материалов «В помощь организатору летней работы с детьми». Разработка и подбор вариативных программ летнего отдыха детей. Разработка рекомендаций по итогам прошедших этапов. Подготовка предложений по совершенствованию деятельности.

Раздел 2. Работа с кадрами. Расстановка и подбор кадров. Тематические совещания с руководителями образовательных учреждений. Тематические совещания с организаторами летнего труда и отдыха, педагогами-организаторами подростковых клубов. Собеседования с руководителями учреждений образования, дополнительного образования по вопросам организации летней оздоровительной кампании. Обучение кадров: семинары-практикумы для педагогов-организаторов; инструктивные совещания; учеба по реализации новых санитарных правил и норм, по обеспечению охраны жизни и здоровья детей в образовательном учреждении. Практический семинар для организаторов летнего труда и отдыха учащихся. Подведение итогов летней оздоровительной кампании. «Круглые столы» обсуждения  проблем.

Раздел 3. Научное и информационное обеспечение. Системный анализ реальной практики летней работы с детьми. Исследовательская работа по обеспечению развития системы летней оздоровительной работы. Поддержка инноваций в воспитательной практике организации летнего отдыха детей. Проведение конференции «Воспитание детей в условиях летних каникул». Подборка материалов «Опыт организации летнего труда, отдыха и занятости несовершеннолетних» /программы, концепции, практика/. Формирование информационно-аналитического банка по всем аспектам проведения летней оздоровительной кампании. Отражение хода летней работы в средствах массовой информации. Представление материалов из опыта работы учреждений образования на районный и областной этап конкурса «Каникулы – всегда хорошая пора!».

Раздел 4. Взаимодействие с ведомствами и общественными организациями. Обеспечение взаимодействия с заинтересованными ведомствами и общественными организациями по вопросам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков – одно из условий выполнения программы, повышения эффективности воспитательного воздействия летнего времени. Решению задач взаимодействия будут способствовать: совместная разработка воспитательных программ организации летней работы с детьми; координация деятельности; поддержка инициатив общественных детских и молодежных объединений и организаций; распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров по вопросам организации летней занятости подростков; заключение двусторонних и многосторонних договоров о сотрудничестве в области организации летнего отдыха детей района.

Раздел 5. Практическая организация различных форм оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков в летнее каникулярное время. Сохранение и развитие системы летнего отдыха детей. Открытие на базе учреждений образования и дополнительного образования оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха. Направление талантливых детей в профильные лагеря республики. Устройство детей-сирот и детей, находящихся под опекой и попечительством в загородные лагеря. Организация работы трудовых объединений школьников. Организация воспитательной работы с детьми в летнее время по месту жительства.

Схема управления подпрограммой.

Управление программой осуществляет Управление образования муниципального района, межведомственная комиссия по организации летнего труда и отдыха несовершеннолетних под руководством заместителя председателя по социальной политике администрации кожууна. Непосредственное участие в управлении подпрограммы принимают руководители образовательных учреждений, руководители детских общественных объединений: участие в работе расширенных заседаний межведомственной комиссии; обсуждение данных проблем на заседании муниципального совета, совещаниях руководителей образовательных учреждений; участие в работе «круглых столов», конференций, семинаров.

- ПОДПРОГРАММА

«Капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы (образования)  на период 2019- 2021 годы»

ПАСПОРТ подпрограммы

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы (образования) на период 2016- 2018 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы (наименование, дата и номер правового акта о разработке подпрограммы) | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва |
| Заказчик подпрограммы | Администрация муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун РТ |
| Ответственный исполнитель подпрограммы. Исполнители | Управление образования администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун РТ Муниципальные бюджетные и автономные учреждения |
| Разработчик подпрограммы | Управление образование администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун РТ |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели подпрограммы: - приведение технического состояния объектов образования в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; -создание наиболее благоприятных условий для проведения учебно-образовательного процесса; - повышение эффективности использования объектов образования. Задачи программы: - своевременное проведение ремонтных работ на объектах образования; -выполнение требований законодательства в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия; -улучшение качества муниципальных услуг в муниципальных учреждениях образования Дзун-Хемчикского кожууна. |
| Целевые индикаторы | - динамика приведения объектов образования в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; -динамика повышения конструктивной безопасности зданий; -динамика повышения эксплуатационных показателей зданий за счет применения прогрессивных материалов и строительных технологий; -процент снижения тепло потерь зданий. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - реализация подпрограммы рассчитана на период 2016- 2018 годы; |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Кожуунный бюджет муниципального района в сумме 6100,0 тыс. рублей в том числе: 2019г.- 2000тыс. руб. 2020 г.- 2600 тыс. руб. 2021 г.- 3500,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые Результаты | Результатом выполнения намеченных в подпрограмме мероприятий станет эффективное использование объектов социальной сферы, укрепление, обновление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений образования. Реализация Программы обеспечит: - улучшение технического состояния зданий объектов социальной сферы; - приведение в соответствие объектов социальной сферы санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности; - создание благоприятных условий для образовательного процесса, культурного досуга, занятий физической культурой и спортом, и организации работы с молодежью; - повышение конструктивной безопасности зданий; - повышение эксплуатационных показателей зданий за счет применения прогрессивных материалов и строительных технологий; - снижение тепло потерь зданий путем проведения ремонтных работ в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения. |

1. Введение

Настоящая подпрограмма «Капитальный ремонт объектов образования  на период 2019-2021 годы» (далее подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва.

2. Характеристика проблемы

Одной из серьезнейших проблем организаций  образования  муниципального образования  Дзун-Хемчикский  кожуун  является капитальный ремонт объектов.

На сегодняшний день решение вопроса предупреждения преждевременного износа зданий, обеспечения их надежности, повышения эксплуатационных качеств зданий, путем применения современных строительных материалов, позволяющее продлить срок службы старых зданий, возможно только программно-целевым методом.

По результатам обследований, проведенных ответственными  работниками, 17 муниципальных  учреждений   находятся в неудовлетворительном состоянии. В том числе в  5 учреждениях отдельные конструктивные элементы зданий, находятся в аварийном состоянии  - 2.

В  11 образовательных учреждениях мягкая и шиферная кровля находится в неудовлетворительном состоянии и по требованиям СНиП периодически требует проведения капитального ремонта. Кроме того, в результате систематического намокания кровель, замокают конструкции перекрытий, кирпичная кладка парапетов, образуются трещины на фасадах зданий. Требуется замена сгнивших оконных блоков, не отвечает требованиям пожарной безопасности электропроводка. Требуется проведение капитального ремонта систем отопления, горячего, холодного водоснабжения и вентиляционных систем на ряде объектов социальной сферы.

Сложившееся положение обусловлено комплексом проблем материально-технического и социального характера.

3. Цели и задачи подпрограммы

подпрограмма предназначена для укрепления материально-технической базы объектов социальной сферы.

Основные цели подпрограммы:

- приведения технического состояния объектов социальной сферы в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;

-создания наиболее благоприятных условий для проведения учебно-образовательного процесса, занятий физической культурой и спортом;

- обеспечения доступности культурных ценностей, удовлетворение культурно-образовательных потребностей;

- расширения оздоровительной и профилактической работы с детьми и молодежью;

- повышения эффективности использования объектов социальной сферы.

Основные задачи подпрограммы:

- своевременное проведение ремонтных работ на объектах социальной сферы;

-выполнение требований законодательства в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия;

-улучшение качества муниципальных услуг в муниципальных учреждениях социальной сферы (образования) .

4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация муниципальной целевой подпрограммы рассчитана на период 2019-2021 годы.

- Сведения о распределении объемов финансирования подпрограммы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы составит 8100,0  тыс. руб., в том числе:

2019г.-2000 тыс. руб.

2020 г.- 2600 тыс. руб.

2021 г.- 3500,0 тыс. руб.

- Порядок финансирования предусмотренных денежных средств

Общая  сумма предусмотренная  на капитальные  и текущие  ремонты  из  кожуунного  бюджета  зарезервированы в  бюджете Управления  образования. Созданный  резерв  позволит распределять средства в течение года, без снижения объема текущих расходов, между главными распорядителями средств кожуунного  бюджета по итогам работы комиссии,  созданной на основании Распоряжения  Председателя  администрации кожууна.  Порядок распределения данных средств будет установлен администрацией.

7. Оценка ожидаемой эффективности реализации подпрограммы

Результатом выполнения намеченных в подпрограмме мероприятий станет эффективное использование объектов социальной сферы (образования), укрепление, обновление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений образования.

Реализация  подпрограммы обеспечит:

- улучшение технического состояния зданий объектов социальной сферы;

- приведение в соответствие объектов социальной сферы санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности;

- создание благоприятных условий для образовательного процесса;

-повышение конструктивной безопасности зданий;

-повышение эксплуатационных показателей зданий за счет применения прогрессивных материалов и строительных технологий;

-снижение тепло потерь зданий путем проведения ремонтных работ в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения.

- Целевые индикаторы  подпрограммы

Основными целевыми индикаторами  подпрограммы  являются следующие показатели:

- динамика приведения объектов социальной сферы в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;

-динамика повышения конструктивной безопасности зданий;

-динамика повышения эксплуатационных показателей зданий за счет применения прогрессивных материалов и строительных технологий;

-процент снижения тепла, потерь зданий.

7. Кожуунная целевая  программа  "Русский   язык   в   Дзун-Хемчикскомкожууне  на  2019  -  2021  годы"

Основные разработчики           Управление   образования  администрации Дзун-Хемчикского

Программы                                 кожууна, районное уччебно-методическое объединение (РУМО)  учителей

русского языка и литературы

Цели и задачи программы:

- обеспечение    функционирования   и   активного развития русского языка  как   государственного языка Российской Федерации  и  одного  из  двух  государственных языков Республики Тыва;

- обеспечение   развития   русского   языка   как национального языка русского народа;

- поддержка и развитие русского языка  как  язык межнационального общения народов РТ;

- формирование личности  полилингвиста  XXI  века на  традициях  славянских,  тюркских  и  других  народов  России; реализация  интеллектуального, нравственного,    эстетического      потенциала  личности;

- повышение   уровня   языковой   грамотности   и  речевой культуры общества

Сроки и этапы реализации

Программы:      Первый этап - 2019 - 2020 годы

Второй этап - 2020 - 2021 годы

| Годы реализации | Всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | собственные средства бюджета | субвенции из бюджета РТ | субсидии из бюджета РТ |
| 2019 г. | 50 | 50 |  |  |
| 2020 г. | 100 | 100 |  |  |
| 2021 г. | 100 | 100 |  |  |
| Итого | 250 | 250 |  |  |

Структура Программы:         I. Итоги реализации Районной целевой программы.

II. Общие положения программы.

III.   Система   программных    мероприятий    по

реализации Программы.

1. Организационная работа.

2. Работа с педагогами.

3. Мероприятиями       с      учащимися

школ, воспитанниками ДОУ района

Исполнители Программы:  Управление   образования   Дзун-Хемчикского    муниципального  района, информационно-методический  центр  (ИМЦ), общеобразовательные учреждения района.

Правовая база: Конституция  Российской  Федерации,     Закон РФ "О языках  народов  РФ", Закон РТ  "О  государственных

языках РТ  и других языках в РТ", Государственная программа РТ по    сохранению,     изучению     и     развитию государственных языков РТ и других языков в РТ

Система организации          Контроль за реализацией Программы  осуществляется

контроля за

исполнением                         управлением   образования администрации  Дзун-Хемчикскогокожууна,

Программы                           кожуунным  информационно-методическим     центром   (КИМЦ)

Ожидаемые конечные          - совершенствование        учебно-воспитательного процесса   в   образовательных     учреждениях;

результаты Программы:      - повышение качества знаний  по  русскому языку и литературе,   уровня  грамотности   и

речевой  культуры общества;

- улучшение      условий      для      реализации

конституционных прав личности в языковой  м

сфере;

- создание    условий     для

бесконфликтногофункционирования двух

государственных языков;

- укрепление   позиций  русского  языка  в  РТ в

условиях многоязычия;

- активизация    русского   языка   в   контексте

национальных языков и культур;

- усиление роли русского языка в

образовательном пространстве РТ;

- повышение   грамотности  населения  и

культуры  владения русским языком;

- участие общественных, коммерческих

организаций  и частных лиц в оказании

финансовой помощи  для

реализации Программы

Общие положения Программы

В Республике Тыва языковая ситуация определяется наличием двух государственных языков, тувинского и русского, что предполагает их паритетный статус и сбалансированное функционирование.

Русский язык является государственным языком РФ, средством межнационального общения в России и СНГ. Русский язык - один из мировых официальных и рабочих языков ООН, ЮНЕСКО, язык многих международных организаций, язык торговли и маркетинга.

В современных условиях особое значение придается сохранению, укреплению, развитию и распространению русского языка как важнейшего средства консолидации российского общества, обеспечения государственной целостности и национальной безопасности, интеграции государств-участников СНГ и вхождения России в мировое экономическое, политическое, культурное, образовательное и информационное пространство. Русский язык на протяжении столетий, функционируя в Республике Тыва на стыке восточной и славянской культур, сохраняет исторически важное значение. Русский язык играет важную роль в системе российского национального образования.

В настоящее время Россия входит в европейскую систему образования, идет процесс модернизации: вводятся информационно-коммуникативные технологии, осуществляется переход к двухступенчатой системе образования (бакалавриат и магистратура). Одновременно активизируется государственная языковая политика по упрочению роли русского языка, а также по изучению, сохранению и развитию родных языков народов РФ.

Статус мирового, государственного и межнационального языка обязывает предъявлять высокие требования к изучению русского языка, овладению его структурой, нормами, умению пользоваться им во всех сферах жизни общества.

Поддержание высокого уровня владения русским языком, общей речевой культуры общества, сохранения чистоты и выразительных средств языка, осознание их важности в процессе коммуникации является одной из важнейших государственных задач.

Анализ исходного состояния

На территории муниципального района по состоянию на 1 ноября  2018 года функционирует 17 муниципальных образовательных учреждений: 13 детских садов, 4 СОШ с дошкольными группами оказывающие муниципальные услуги по реализации программ дошкольного образования; их воспитанниками  являются  2000  детей.

Всего численность детей в возрасте от 1 до 7 лет  в муниципальном районе составляет  3042 человек. Среднесрочный прогноз численности детей в возрасте от 1 до 7 лет предполагает увеличение  численности детей данной возрастной категории до 2021 года:

| Наименование показателя | 2018 год | 2019год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1-7 лет, человек | 3042 | 3617 | 3705 | 3858 |
| Темп роста к предыдущему году, процентов | 0,10% | 2,19% | 0,3 % | 5,0 % |

Охват детей программами дошкольного образования в 2018году для детей в возрасте от 1 года до 7 лет составил 65  процента.  Дети, зарегистрированные в электронном очереди,  в возрасте от 3 до 7 лет  получают услугу дошкольного образования. На учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения состоят 560 детей в возрасте от 0 до 3 лет.

В целях сокращения очереди в дошкольные образовательные организации реализуется комплекс мер, в числе которых:

- увеличение числа мест в группах кратковременного

пребывания;

- расширение альтернативных форм дошкольного

образования;

- строительство новых зданий дошкольных

образовательных организаций.

- Решая проблемы общедоступности дошкольного образования, руководителями дошкольных образовательных учреждений кожууна проделана большая работа:

- Реконструированы здания для открытия новый групп: 2016 году открыт 3 дополнительных групп на 75 мест  детском саду «Малышок» г. Чадана,

- 2016 году открыта 1 дополнительная группа на 20 мест в детском саду «Салгал» с. Чыраа-Бажы;

- 2017 году открыта  1 дополнительная группа на 20 мест в детском саду «Ромашка» с. Теве-Хая.

- 2018году планируется открыть 1  дополнительная  группа на 25 мест в детском саду «Херел» с. Хондергей.

2. 2019 году планируется открыть 3 дополнительных групп на 75 мест  в детском саду «Хээлер» г. Чадана.

Все дошкольные  образовательные учреждения в муниципальном районе являются муниципальными.

В муниципальных дошкольных образовательных организациях работают 567 человек, в том числе 199  педагогических работников, из них высшее образование имеют 34% (33%) .

Обучение русскому языку в дошкольных учреждениях кожууна ведется по программе Ф.М.Бартан «Программа по русскому языку для старшей и подготовительной тувинских групп ДОУ». Обучение русскому языку начинается в средней группе детского сада. Занятия проводятся дважды в неделю по 20-30 минут в старших подготовительных группах, раз в неделю в 15-20 минут в средней группе. Занятия проводятся в игровой форме с учетом психофизических возможностей каждого ребенка. Итоговый мониторинг показал, что дети перед поступлением в первый класс, умеют различать речь на русском и родном языках, понимают речь на  русском в пределах изученных тем, строить речь на русском языке по образцу, подбирать простые формы ответов, задавать вопросы, выражать просьбу, желание, пересказывать небольшие тексты, рассказывать стихотворения, считалки и петь песенки.

В детских садах создана предметно-развивающая среда, способствующая знакомству детей с культурой русского народа: уголок русского быта, куклы в национальных костюмах, в оформлении групп используются сюжеты из русских народных сказок. Традиционно проводится конкурс инсценировок русских сказок. В  детских садах ведутся занятия кружка по русскому языку. Учителя начальных классов ежегодно организуют проверку знаний выпускников садов по русскому языку.

По плану ежемесячно проводится на русском языке «Фестиваль открытых занятий в условиях ФГОС», в старших и подготовительных группах занятия ведутся на русском языке.

На начало 2017-2018 учебного года в 16 общеобразовательных учреждениях Дзун-Хемчикскогокожууна обучались 3890 школьников, работают всего 56 учителей русского языка и литературы.

По развитию и улучшению русского языка в кожууне проводятся  мероприятия:

1. Фестивали открытых уроков русского языка и литературы;

2. Всероссийский конкурсы чтецов  5-11 классы «Живая классика», 1-4 классы «Живое слово»;

В течение учебного года были по плану Управления образования и Министерства образования и науки РТ были проведены мероприятия по повышению качества образования по русскому языку. Проводились выездные семинары специалистами ТГИПиПКК РТ и ИОКО на базе МБОУ СОШ №4 г. Чадана. Управлением образования проведены семинары-практикумы на базе следующих школ : МБОУ СОШ №2, Бажын-Алаакской, Теве-Хаинской СОШ.

Анализ ЕГЭ по русскому языку в 2017 году.

В 2017-2018 учебном году среднюю школу окончили 111 выпускников, в том числе 94 выпускника дневных общеобразовательных школ и 17 учащихся УКП МБОУ СОШ №4 г. Чадана. Зарегистрировано для сдачи ЕГЭ всего 111 учащихся. Из 94 выпускников дневных общеобразовательных школ 2 учащихся с ограниченными возможностями здоровья  из Хайыраканской СОШ сдавали государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена.

По результатам ЕГЭ из 94 выпускников 11-х классов не преодолели минимальный порог по двум обязательным предметам (русский язык и математика базового уровня) 2 человек: по одному выпускнику Хайыраканской (Ховалыг Кудерек Омакович), Бажын-Алаакской (Кара-СалСуюмбайАйдынович) школы, 2 выпускников УКП при МБОУ СОШ №4 г. Чадана.

Для сдачи ЕГЭ по русскому языку было зарегистрировано 111 выпускников. Минимальный порог по русскому языку преодолели 107 человека, 4 получили неудовлетворительную оценку. Это по одному ученику школы Хайыраканской, Бажын-Алаакской школ, 2 выпускников УКП при МБОУ СОШ №4 г.Чадана. Все выпускники преодолели минимальный порог по русскому языку на основной период следующих школ кожууна: школы №1, №3, №4 г.Чадана, школы сёл Баян-Тала, Теве-Хая, Хондергей, Шеми, Чыргакы.

Сравнительные результаты количественного и качественного   показателей школ кожууна по итогам ЕГЭ 2017 и 2018 гг.

| ОУ | Всего выпускников |  | Получили аттестат среднего общего образования |  | Не получили аттестат среднего общего образования |  | Успеваемость (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017г. | 2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | 2018г. | 2017г. | 2018г. |
| МБОУ СОШ №1 г. Чадана | 30 | 16 | 29 | 16 | 1 | 0 | 97% | 100% |
| МБОУ СОШ №2 г. Чадана | 14 | 12 | 13 | 11 | 1 | 1 | 93% | 92% |
| МБОУ СОШ №3 г. Чадана | 16 | 16 | 13 | 16 | 3 | 0 | 81% | 100% |
| МБОУ СОШ №4 г. Чадана | 0 | 9 | - | 9 | - | 0 | - | 100% |
| МБОУ Бажын-Алаакская СОШ | 0 | 9 | - | 8 | - | 1 | - | 89% |
| МБОУ Баян-Талинская СОШ | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 |
| МБОУ Ийменская СОШ | 2 | 0 | 1 | - | 1 | - | 50% | - |
| МБОУ Теве-Хаинская СОШ | 16 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| МБОУ Хайыраканская СОШ | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 86% | 60% |
| МБОУ Хондергейская СОШ | 14 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 93% | 100% |
| МБОУ Хорум-Дагская СОШ | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ | 17 | 0 | 12 | - | 5 | - | 71% | - |
| МБОУ Чыргакинская СОШ | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 83% | 80% |
| МБОУ СОШ с.Шеми | 11 | 11 | 9 | 11 | 2 | 0 | 82% | 100% |
| МОСОШ | 17 | 17 | 4 | 13 | 13 | 4 | 24% | 76% |
| ВСЕГО | 157 | 111 | 128 | 101 | 29 | 10 | 82 | 91% |

Анализ ЕГЭ 2018 года по предметам:

Русский язык

В ЕГЭ по русскому языку было зарегистрировано 111 выпускников. Минимальный порог по русскому языку преодолели 105 человека, 6 получили неудовлетворительную оценку. Это по одному ученику школы Хайыраканской, Бажын-Алаакской школ, 2 выпускников УКП при МБОУ СОШ №4 г.Чадана. Все выпускники преодолели минимальный порог по русскому языку следующих школ кожууна: школы №1, №2, №3, №4 г.Чадана, школы сёл Баян-Тала, Хорум-даг, Теве-Хая, Хондергей, Шеми, Чыргакы.

Высокое  качество знаний по русскому языку показали учащиеся школы №1 (69%), школы №3 (75%), Чыргакинской (60%), Бажын-Алаакской (56%), Хондергейской  (100%) школ. Таким образом, качество знаний выпускников 11 (12) класса ОО кожууна по русскому языку составляет 48%, а успеваемость – 96%.

Осенью ЕГЭ по русскому языку будут сдавать 4 выпускников, в том числе 2 учащихся дневных ОО и 2 выпускников вечерней школы.

Показатель успеваемости по русскому языку (в %).

| ОУ | Всего выпускников | Преодолели минимальный порог | Не преодолели минимальный порог | Успеваемость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ СОШ №1 г. Чадана | 16 | 16 | 0 | 100% |
| МБОУ СОШ №2 г. Чадана | 12 | 12 | 0 | 100% |
| МБОУ СОШ №3 г. Чадана | 16 | 16 | 0 | 100% |
| МБОУ СОШ №4 г. Чадана | 9 | 9 | 0 | 100% |
| МБОУ Чыргакинская СОШ | 5 | 5 | 0 | 100% |
| МБОУ Хайыраканская СОШ | 5 | 4 | 1 | 80% |
| МБОУ Хорум-Дагская СОШ | 2 | 2 | 0 | 100% |
| МБОУ СОШ с.Шеми | 11 | 11 | 0 | 100% |
| МБОУ Теве-Хаинская СОШ | 6 | 6 | 0 | 100% |
| МБОУ Бажын-Алаакская СОШ | 9 | 8 | 1 | 89% |
| МБОУ Баян-Талинская СОШ | 1 | 1 | 0 | 100% |
| МБОУ Хондергейская СОШ | 2 | 2 | 0 | 100% |
| МОСОШ | 17 | 15 | 2 | 89% |
| ВСЕГО | 111 | 107 | 4 | 96% |

По сравнению с 2017 годом  успеваемость по русскому языку кожууна повысилась на 4%. Из 15 общеобразовательных учреждений у 10 школ 100%

успеваемость по русскому языку – это школы №1, №2, № 3, №4 г. Чадана, школы сел Баян-Тала, Хондергей, Теве-Хая, Шеми, Хорум-Даг, Чыргакы.

Стабильные, хорошие знания по русскому языку показали учащиеся Хондергейской СОШ: ни один ученик данных школ не получил «неудовлетворительную» оценку по русскому языку как и в прошлом  году, так и в этом.

В этом году средний балл по русскому языку – 57, а в прошлом году было 50 балла. А успеваемость по русскому языку кожууна 96%, по сравнению с прошлым годом на 4% выше.

Таким образом, обучение русскому языку в кожууне выше, чем в прошлом году, и по сравнению с другими предметами количество выпускников, получивших баллы выше среднего, т.е. больше 57, значительно больше.

Высокие баллы (соответствующие оценке «5») по русскому языку получили:

1) КууларАлдынай Геннадьевна (72 балла), школа №1 г. Чадана;

2) ОоржакАзиятаАмировна (78 балла), школа №1 г. Чадана;

3) ТулушЛайжитДавааевич (72 балла), школа №2 г. Чадана;

4) Сат Карина Каадыр-ооловна (82 балла), школа №3 г. Чадана;

5) Куулар Урана Мергеновна (89 балла), школа №3 г. Чадана;

6) МонгушЧингис Юрьевич (72 балла), школа №3 г. Чадана;

7) ОндарАинаШуглур-ооловна (80 балла), школа №3 г. Чадана;

8) МонгушНамзырай Александрович (82 балла), школа №3 г. Чадана;

9) Сарыглар Александра Дмитриевна (73 балла), Бажын-Алаакской школы;

10) ИргитАйсланаАйдысовна (72 балла), Теве-Хаинской школы;

11) Сат Надежда Орлановна (72 балла), Чыргакинской школы;

12) ХовалыгСайлаана Сергеевна (73 балла), Шеминской школы;

13) ДугдановаАрюнаЖигжитовна (72 балла), Шеминской школы.

Система программных мероприятий

-----T-----------------------------T------------T-------------------T--------------------T--------------¬

¦ N  ¦    Основные мероприятия     ¦    Срок    ¦   Ответственные   ¦ Ожидаемые конечные ¦Финансирование¦

¦п/п ¦                             ¦            ¦                   ¦     результаты     ¦ мероприятий  ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦                                       1. Организационная работа                                       ¦

+----T-----------------------------T------------T-------------------T--------------------T--------------+

¦ 1  ¦Разработка плана  мероприятий¦  2019 год  ¦Руководители школ, ¦Повышение   качества¦              ¦

¦    ¦по    реализации     районной¦            ¦руководители    ШМО¦преподавания        ¦              ¦

¦    ¦программы  "Русский  язык   в¦            ¦учителей   русского¦русского   языка   в¦              ¦

¦    ¦Дзун-хемчикскоммуниципальном¦            ¦языка              ¦школах кожууна ¦              ¦

¦    ¦районе на 2019 -  2021  годы"¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

¦    ¦в учреждениях образования    ¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 2  ¦Мониторинг      и      анализ¦2019 - 2021 ¦Управление образо-¦Повышение   качества¦              ¦

¦    ¦состояния        преподавания¦            ¦вания, КИМЦ        ¦преподавания        ¦              ¦

¦    ¦русского языка  и  литературы¦            ¦                   ¦русского языка      ¦              ¦

¦    ¦в школах кожууна             ¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 3  ¦Информационное    обеспечение¦2020 - 2021 ¦Методист по библио-¦Повышение   качества¦              ¦

¦    ¦учителей    русского    языка¦            ¦течному фонду  ¦преподавания        ¦    50000 ¦

¦    ¦современной          учебной,¦            ¦                   ¦русского языка      ¦              ¦

¦    ¦методической   и   справочной¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

¦    ¦литературой                  ¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 4  ¦Укрепление            учебно-¦2019 - 2021 ¦Управление образо-,¦Повышение   качества¦              ¦

¦    ¦материальной            базы ¦            ¦вания, руководители¦преподавания        ¦              ¦

¦    ¦кабинетов русского  языка,¦            ¦ОО   ¦русского языка      ¦    100000¦

¦    ¦совершенствование            ¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

¦    ¦функционирования    кабинетов¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

¦    ¦русского языка               ¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 5  ¦Обновление   форм   повышения¦ По   ¦КИМЦ, руководители ¦Повышение   качества¦              ¦

¦    ¦квалификации         учителей¦плану       ¦                   ¦филологического     ¦              ¦

¦    ¦русского языка  с  учетом  их¦ТИРОиПКК РТ ¦ ОО                ¦образования         ¦              ¦

¦    ¦профессиональной  компетенции¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

¦    ¦и творческой потребности     ¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 6  ¦Аттестация¦ Ежегодно   ¦Руководители ОО    ¦Повышение          ¦              ¦

¦    ¦учителей русского языка и    ¦ по графику ¦ Методист по кадрам¦профессионального   ¦              ¦

¦    ¦литературы ¦аттестации  ¦                   ¦уровня учителей     ¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 7  ¦Открытие      классов       с¦2020 - 2021 ¦Школы кожууна  ¦Профильные классы   ¦              ¦

¦    ¦профильным     филологическим¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

¦    ¦направлением                 ¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 8  ¦Создание  творческой   группы¦    2019    ¦      ¦Повышение   качества¦              ¦

¦    ¦по  регулированию   комплекса¦            ¦КИМЦ               ¦знаний  по  русскому¦              ¦

¦    ¦мероприятий  по  развитию   и¦            ¦                   ¦языку  и литературе,¦              ¦

¦    ¦совершенствованию            ¦            ¦                   ¦языковой грамотности¦              ¦

¦    ¦функционирования     русского¦            ¦                   ¦официально-деловых  ¦              ¦

¦    ¦языка в кожууне            ¦            ¦                   ¦документов          ¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 9  ¦Обновление  форм   работы   с¦2019 – 2021 ¦Руководители ОО    ¦Повышение   качества¦              ¦

¦    ¦педагогами   с   учетом    их¦            ¦руководители РМО,  ¦обучения    русскому¦              ¦

¦    ¦профессиональной  компетенции¦            ¦ШМО           ¦языку               ¦              ¦

¦    ¦и творческой потребности     ¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦                                 2. Работа с педагогами, воспитателями                                 ¦

+----T-----------------------------T------------T-------------------T--------------------T--------------+

¦ 1  ¦Конкурс «Лучший   кабинет    ¦2019 - 2021 ¦КИМЦ               ¦Совершенствование   ¦   50000р ¦

¦    ¦русского языка»              ¦            ¦ ¦условий преподавания¦              ¦

¦    ¦                             ¦            ¦                   ¦русского языка      ¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 2  ¦Семинары, практикумы,        ¦2019 - 2021 ¦КИМЦ,руководители ¦Обобщение      опыта¦              ¦

¦    ¦учителей  русского  языка   и¦            ¦РМО, ШМО           ¦учителей кожууна    ¦              ¦

¦    ¦литературы   по    актуальным¦            ¦¦                    ¦              ¦

¦    ¦проблемам        преподавания¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

¦    ¦предмета,          подготовке¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

¦    ¦учащихся к ЕГЭ и ОГЭ         ¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 3  ¦Проведение конкурсов  "Лучший¦2019 - 2021 ¦Управление образо-¦Обобщение          и¦   5000р    ¦

¦    ¦учитель русского языка  года"¦            ¦вания,КИМЦ¦распространение     ¦              ¦

¦    ¦в рамках ежегодного  конкурса¦            ¦                   ¦опыта       учителей¦              ¦

¦    ¦"Учитель года"               ¦            ¦                   ¦русского      языка,¦              ¦

¦    ¦                             ¦            ¦                   ¦поддержка           ¦              ¦

¦    ¦                             ¦            ¦                   ¦талантливых учителей¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 4  ¦Выступления   на   совещаниях¦2019 - 2021 ¦Методисты КИМЦ     ¦Повышение   качества¦              ¦

¦    ¦директоров,        заседаниях¦            ¦                   ¦преподавания        ¦              ¦

¦    ¦Совета   УО   по    проблемам¦            ¦                   ¦русского языка      ¦              ¦

¦    ¦преподавания предмета        ¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 5  ¦Создание  творческой   группы¦2019-2021   ¦Управление         ¦Повышение   качества¦              ¦

¦    ¦по  подготовке  и  проведению¦            ¦образования,       ¦проведения  районных¦              ¦

¦    ¦кожуунных    мероприятий   по¦            ¦КИМЦ               ¦мероприятий         ¦              ¦

¦    ¦русскому языку               ¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 6  ¦Поощрение           учителей,¦2019 - 2021 ¦Управление образо-¦Повышение   качества¦   10000р    ¦

¦    ¦подготовивших     победителей¦            ¦вания  ¦работы с  одаренными¦¦

¦    ¦кожууннных  и республиканских¦            ¦КИМЦ               ¦детьми              ¦¦

¦    ¦олимпиад, конкурсов(в  рамках¦            ¦                   ¦                    ¦¦

¦    ¦августовской конференции)    ¦            ¦                   ¦                    ¦        ¦

¦    ¦                             ¦            ¦                   ¦                    ¦    ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 7  ¦Организация           участия¦2019 – 2021 ¦Управление образо-¦Изучение,  обобщение¦              ¦

¦    ¦педагогов   в   конкурсе     ¦            ¦вания,             ¦и    распространение¦              ¦

¦    ¦в  рамках приоритетного      ¦             КИМЦ,руководители¦опыта       учителей¦              ¦

¦    ¦национального проекта        ¦            ¦ОО                 ¦русского      языка,¦              ¦

¦    ¦"Образование"        ¦            ¦                   ¦поддержка           ¦              ¦

¦    ¦                             ¦            ¦                   ¦талантливых учителей¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 8  ¦Выпуск  бюллетеней,  буклетов¦2019 - 2021 ¦КИМЦ               ¦Обобщение      опыта¦   10000р     ¦

¦    ¦статей в СМИ из опыта работы¦            ¦                   ¦работы      учителей¦              ¦

¦    ¦учителей                    ¦            ¦                   ¦русского языка      ¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 9  ¦Подготовка    материалов    о¦2019 - 2021 ¦Редакция    местной¦Распространение     ¦              ¦

¦    ¦работе    лучших    учителей-¦            ¦газеты, КИМЦ,      ¦опыта работы  лучших¦              ¦

¦    ¦словесников  для  освещения в¦                                ¦учителей    русского¦              ¦

¦    ¦средствах         массовой¦            ¦учителя            ¦языка  и  литературы¦              ¦

¦    ¦информации  (районной  газете¦            ¦русского      языка¦кожууна            ¦              ¦

¦    ¦"Чааорук")¦            ¦школ,  руководители¦                    ¦              ¦

¦    ¦               ¦            ¦РМО и ШМО          ¦                    ¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 10 ¦Организация   работы   "Школы¦2019 - 2021 ¦Руководители     МО¦Поддержка          и¦              ¦

¦    ¦молодого учителя"            ¦            ¦школ кожууна ¦стимулирование      ¦              ¦

¦    ¦                             ¦            ¦                   ¦деятельности молодых¦              ¦

¦    ¦                             ¦            ¦                   ¦учителей кожууна   ¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 11 ¦Проведение          ежегодных¦2019- 2021 ¦Управление         ¦Повышение   качества¦              ¦

¦    ¦совещаний,        посвященных¦            ¦образования, КИМЦ  ¦преподавания        ¦              ¦

¦    ¦анализу    хода    выполнения¦            ¦руководитель РМО   ¦русского языка      ¦              ¦

¦    ¦программы                    ¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

+----+-----------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦                      3. Мероприятия с учащимися школ, воспитанниками ДОУ кожууна    ¦

+--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1 ¦Проведение     диагностических¦2019 - 2021 ¦методист по ДОУ   ¦Развитие        речи¦              ¦

¦   ¦замеров уровня  развития  речи¦            ¦ управления        ¦воспитанников ДОУ   ¦              ¦

¦   ¦дошкольников 5 и 6 лет        ¦            ¦ образло           ¦                    ¦              ¦

+---+------------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 2 ¦Проведение        родительских¦2019 - 2021 ¦ ¦Привлечение внимание¦              ¦

¦   ¦собраний  ДОУ  "Научи   малыша¦            ¦       ¦родителей          к¦              ¦

¦   ¦говорить"                     ¦            ¦                   ¦формированию        ¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦грамотной речи у    ¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦детей               ¦              ¦

| 3 | Конкурс «Умники и умницы» | 2019-2021 | КИМЦ, Методист по ДОУ | Формирование интереса к русскому языку | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Мини-олимпиада для воспитанников ДОУ | 2019-2021 | Управление образования | Развитие творческой активности нравственных качеств у детей дошкольного возраста | 1000р |
| 5 | Конкурс инсценировок «В гостях у сказки» на русском языке среди ДОУ кожууна | 2019-2021 | Управление образования, руководители ДОУ | Развитие детского творчества | 1000р |
|  | Конкурс выразительного чтения среди воспитанников ДОУ | 2019-2021 | КИМЦ | Привитие чувства патриотизма и любви к Родине, повышения интереса к выразительному чтению | 500р |

¦ 6 ¦Организация    и    проведение¦2019 - 2021 ¦Управление образо-¦Выявление  учащихся,¦   3000р ¦

¦   ¦кожуунных олимпиад по русскому¦            ¦вания   ¦одаренных в  области¦              ¦

¦   ¦языку   и   литературе   среди¦            ¦                   ¦русского   языка   и¦              ¦

¦   ¦учащихся     школ по ступеням ¦            ¦                   ¦литературы         и¦              ¦

¦   ¦обучения                      ¦            ¦                   ¦стимулирование    их¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦деятельности        ¦              ¦

+---+------------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 7 ¦Ежегодный конкурс стенгазет  в¦2019 - 2021 ¦                   ¦Выявление  учащихся,¦    2000р     ¦

¦   ¦рамках олимпиады  по  русскому¦            ¦                   ¦одаренных в  области¦              ¦

¦   ¦языку и литературе            ¦            ¦                   ¦русского   языка   и¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦литературы         и¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦стимулирование    их¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦деятельности        ¦              ¦

+---+------------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 8 ¦Проведение конкурсов          ¦2019 – 2021ё¦Учителя    русского¦Повышение   престижа¦     500р  ¦

¦   ¦сочинений, посвященных        ¦            ¦языка ОУ кожууна   ¦русского      языка,¦              ¦

¦   ¦юбилеям русских писателей     ¦            ¦                   ¦стимулирование      ¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦интереса к  изучению¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦предмета            ¦              ¦

+---+------------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 9 ¦Организация    лингвистических¦2019 - 2021 ¦Руководители¦Поддержка     детей,¦   ¦

¦   ¦смен пришкольных  лагерей  для¦            ¦школ               ¦одаренных в  области¦              ¦

¦   ¦учащихся, проявляющих  интерес¦            ¦                   ¦русского  языка,  1 ¦              ¦

¦   ¦к русскому языку              ¦            ¦                   ¦смена       ежегодно¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

+---+------------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 10¦Организация  предметных       ¦2019 - 2021 ¦Руководители¦Стимулирование      ¦              ¦

¦   ¦кружков,    научных    обществ¦            ¦школ               ¦интереса учащихся  к¦     3000 р   ¦

¦   ¦учащихся по предмету          ¦            ¦                   ¦изучению предмета   ¦              ¦

¦¦НПК по внеурочной деятельности¦¦¦¦¦

¦¦   по русскому языку          ¦¦¦¦¦

¦¦¦¦¦¦¦

¦¦¦¦¦¦¦

+---+------------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 11¦Мероприятия    по     изучению¦2019 – 2021 ¦Управление образо-¦Стимулирование      ¦              ¦

¦   ¦традиций,  обычаев,   обрядов,¦            ¦вания, руководители¦интереса учащихся  к¦     5000р  ¦

¦   ¦праздников русского народа    ¦            ¦школ               ¦изучению предмета   ¦              ¦

+---+------------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 12¦Слет  победителей  районных  и¦2019 – 2021 ¦Управлениеобразо-¦Поддержка     детей,¦¦

¦   ¦республиканских         ¦            ¦вания,             ¦одаренных в  области¦     2000р    ¦

¦   ¦Всероссийских олимпиад и     ¦            ¦КИМЦ               ¦русского языка      ¦¦

¦   ¦конкурсов            ¦            ¦                   ¦                    ¦        ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦                    ¦  ¦

+---+------------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 13¦Открытые   уроки   чтения    в¦2019-2021¦Руководители       ¦Привитие       любви¦     1000¦

¦   ¦рамках         международного¦            ¦общеобразовательных¦учащихся к чтению   ¦              ¦

¦   ¦конкурса чтецов "Живая классика»  ¦учреждений ¦                    ¦              ¦

+---+------------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------+

¦ 14¦Проведение  кожуунной научно-¦  Ежегодно  ¦Руководители       ¦Стимулирование      ¦1000р  ¦

¦   ¦практической  конференции по  ¦  по плану  ¦общеобразовательных¦интереса учащихся к ¦              ¦

¦   ¦творчествам писателей-юбиляров¦            ¦учреждений района  ¦изучению предмета,  ¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦развитие            ¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦исследовательских   ¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦компетенций         ¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦учащихся            ¦              ¦

+---+------------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------

¦15 ¦Выделение грантов по поддержке¦  Ежегодно  ¦Муниципальная      ¦Повышение качества  ¦   ___ р¦

¦   ¦носителей русского языка,     ¦            ¦комиссия по отбору ¦преподавания        ¦              ¦

¦   ¦выезжающих в сельскую школу   ¦            ¦кандидатов         ¦предмета, создание  ¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦языковой среды      ¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦   ¦              ¦

¦                                  ¦            ¦                   ¦                    ¦              ¦

+---+------------------------------+------------+-------------------¦--------------------¦--------------¦

¦ 16¦Проведение  конкурса чтецов   ¦  Ежегодно  ¦Руководители       ¦Стимулирование      ¦     5000 р¦

¦   ¦среди населения, по разным в¦¦¦¦¦

¦ ¦возрастным категориям         ¦  по плану  ¦общеобразовательных¦интереса учащихся к ¦              ¦

¦   ¦¦            ¦учреждений района  ¦изучению предмета,  ¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦развитие            ¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦исследовательских   ¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦компетенций         ¦              ¦

¦   ¦                              ¦            ¦                   ¦учащихся            ¦              ¦

+---+------------------------------+------------+-------------------+--------------------+--------------

Контроль за исполнением подпрограммы

Управление  образования  администрации  муниципального  района  Дзун-Хемчикский  кожуун Республики  Тыва  осуществляет  координацию действий исполнителей по реализации  подпрограммы, организует выполнение подпрограммы и несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты.

Контроль за реализацией  подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун  РТ.