Анализ проекта «Социальная активность»

 На территории Дзун-Хемчикского кожууна с 2019 года началась реализация муниципального проекта «Социальная активность». Целью данного проекта является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов и вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций Республики Тыва.

В рамках муниципального проекта запланировано достижения ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для реализации самореализации граждан.

 По плановым показателям муниципального проекта «Социальная активность» численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций составляет в 2019г. -55 человек, на 2020г. – 110 человек, 2021г. – 165 человек. Фактическое выполнение плана на 2019г. 84 человек.

Данный проект реализуется в 15 общеобразовательных организациях Дзун-Хемчикского района РТ. На сегодняшний день в образовательных организациях численность обучающихся и молодых педагогов, вовлеченных в волонтерскую деятельность составляет -137 человек, из них учащиеся-94, молодых педагогов- 43.

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проводится информационная просветительская работа, в том числе размещение видеороликов  в сети «Интернет» в популярных социальных сетях, как «Инстаграмм», «В контакте», на сайте  Управления образования и образовательных организаций, а именно размещены более 13 информационных материалов. 

В рамках проекта «Социальная активность» волонтерами были оказаны различные виды моральной и материальной помощи разным слоям населения, принято участие в различных масштабных мероприятиях района.
За 2019 год волонтеров были  задействованы в общем количестве в 27 мероприятий:

1. Мероприятие «Новый год», привлечение молодых педагогов –волонтёров в детские утренники и новогодние праздники. Всего охват- учащиеся ( воспитанники детского сада)- 2749, в них приняли участие 38 педагогов- волонтёров.

2. Национальный праздник «Шагаа», приняли участие 6 молодых педагогов -волонтёров. Организован конкурс рисунков среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

3. Привлечены учащиеся и молодые педагоги-волонтеры при проведении конных скачек (республиканского масштаба) с общим охватом волонтёров 103 чел.

4. По акции«#СТОПВИЧСПИД» было организовано мероприятие среди учащихся образовательных организаций. Были привлечены 10 волонтеров (учащиеся и молодые педагоги), раздавали буклеты, брошюры и листовки для жителей г. Чадана.

5. Всероссийская акция «Минута телефона доверия», привлечены 16 учеников и 8 педагогов, организована квест-игра среди учащихся. 

6. Акция «Тонкий лед!». Организованы классные часы, лекции, раздача буклетов, конкурс стенгазет среди учащихся образовательных организаций, привлечено 5 педагогов-волонтеров. 

7. Интернет -челлендж- акция «Признание уважения, благодарности и любви женщинам-ветеранам от молодых воспитателей, педагогов». Приняли участие всего 3 педагога.

8. Мероприятие «Марш песни и строя» с участием молодых педагогов волонтёров. Помощь по организации военизированного мероприятия «Марш песни и строя». Всего охват составил 8 педагогов- волонтёров.

9. Праздник «9 мая». Помощь по организации муниципального мероприятия среди организаций Дзун-Хемчикского кожууна РТ,  приняли участие 20 молодых педагогов -волонтёров. 

10. Субботники среди образовательных организаций с привлечением учащихся и молодых педагогов- волонтеров  были организованы субботники (уборка территорий) с общим охватом добровольцев 1763  чел.

11. Также привлекались волонтеры при проведении Дня «Детского телефона доверия», конкурса «Салют победы», Парада Победы и т.д.;

