Приложение № 1

к приказу  Управления образования от 05.11.2019 № 44/5

Дорожная карта подготовки к проведению  государственной итоговой аттестации  выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории  Дзун-Хемчикского кожууна в 2020 году

| № | Наименование мероприятия | сроки | ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Меры по повышению качества преподования учебных предметов 2020г |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинговое исследование определения уровня подготовки обучающихся по отдельным предметам | Ноябрь 2019г Январь 2020 г | Управление образование |  |
| 2 | Работа с ОО с аномально низкими результатами ГИА 2019 по предметам: | В течение учебного года | Управление образование |  |
| 3 | Обобщение и распространение опыта подготовки выпускников ГИА (круглые столы, семинары, мастер-классы ) | В течение учебного года | Управление образование |  |
| 4 | Проведение профориентационной работы с выпускниками 2020 года | По отдельному плану | Управление образование |  |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 2020 г |  |  |  |  |
| 1 | Сбор региональных нормативно-правовых актов | В течение года | Управление образование |  |
| 2 | Предоставить кандидатов на утверждение персональных составов: 1. Муниципального координатора ГИА, 2. Лицо, ответственного за формирование РИС ГИА , 3. Муниципальных членов ГЭК, 4. Руководителей ППЭ, 5. Работников ППЭ. | Октябрь 2019 Октябрь 2019 Декабрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 | Управление образование |  |
| 3 | Подготовка общественных наблюдателей | Январь 2020 | Управление образование |  |
| 3. Финансовое обеспечение ГИА 2020 г |  |  |  |  |
| 1 | Распределение средств муниципального бюджета с учета планирования расходов для организации и проведения ГИА 2020г | Октябрь 2019 | Управление образование |  |
| 2 | Обеспечения условий для функционирования: 1. Пункта проведения экзаменов (техническое обеспечение), 2. Оснащение ППЭ видеонаблюдением. | Март 2020 Апрель – май 2020 | Управление образование |  |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 1 | Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА 1. в обучающих семинарах федерального, регионального и муниципального уровней. | В соответствии с направленными региональными инструктивными письмами | Управление образование |  |
| 2 | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ГИА: 1. Руководителей ППЭ, 2. Организаторов ППЭ, 3. Технических специалистов, 4. Кандидатов в общественные наблюдатели. | Январь-май 2020 | Управление образование |  |
| 3 | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ГИА в ППЭ при проведении муниципальных тренировочных мероприятий (апробации) | Согласно утвержденного графика | Управление образование |  |
| 4 | Ознакомление с инструкциями правилами для различных категорий работников пункта проведения собеседования и итогового сочинения | Ноябрь 2019 | Управление образование |  |
| 5. Организационное сопровождение ГИА 2020 г |  |  |  |  |
| 1 | Дооснащение ОО оборудованиям для проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | Ноябрь 2020 | Управление образование |  |
| 2 | Сбор информации от ОО об обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. | До 1 февраля 2020 До 1 марта 2020 | Управление образование |  |
|  | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. | До 1 февраля 2020 До 1 марта 2020 | Управление образование |  |
|  | Определение лиц с ОВЗ , детей-инвалидов и инвалидов нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь. | До 1 февраля 2020 До 1 марта 2020 | Управление образование |  |
|  | Определение лиц с ОВЗ , детей-инвалидов и инвалидов нуждающихся в использовании необходимых технических средств | До 1 февраля 2020 До 1 марта 2020 | Управление образование |  |
| 3 | Организационные мероприятия по подготовке к ГИА |  | Управление образование |  |
|  | Прием заявлений на участие в ГИА - 9 1. в итоговом собеседовании по русскому языку; 2. в ГИА 9 в 2020 г(основной период) | До 1 март 2020 | Управление образование |  |
|  | Прием заявлений на участие в ГИА -11 1. в итоговом сочинении (изложении) по русскому языку; 2. в ГИА -11 в 2020 г(основной период) | До 1 февраля 2020 | Управление образование |  |
| 4 | Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Минпросвещением и Рособрнадзором. | Май-Июнь 2020 | Управление образование |  |
| 5 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11, из числа выпускников, текущего года, не прошедших в 2019 году, лиц с ОВЗ , детей-инвалидов и инвалидов | Октябрь 2019 | Управление образование |  |
| 6 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-11, ГИа-9, обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного среднего общего образования и передача сведений в ИОКО | В соответствии с графиком внесение данных в РИС | Управление образование |  |
| 7 | Тиражирование контрольно -измерительных материалов в ППЭ на основной период 2020 года | Май-Июнь 2020 | Управление образование |  |
| 8 | Прием и передача заявлений поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного Порядка проведения ГИА в ИОКО |  | Управление образование |  |
| 9 | Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА в ППЭ | Май-Июнь 2020 | Управление образование |  |
| 10 | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с: 1. Руководителями ППЭ, организаторами в аудитории и вне аудиторий, координатором ГИА | Март-Май 2020 | Управление образование |  |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 2020г |  |  |  |  |
| 1 | Проведение акций: «Я выпускник, а это значит……»; «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; «100 баллов для победы»; «Сдаем ЕГЭ вместе» | Октябрь 2019 Март 2020 Апрель 2020 | Управление образование |  |
| 2 | Информационно -разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, педагогами, СМИ (Плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации.) | В течение учебного года | Управление образование, образовательные организации |  |
| 3 | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников и их родителей (законных представителей) | Постоянно | Управление образование образовательные организации |  |
| 4 | Проведение родительских собраний с целю разъяснения вопросов по организации и проведению ГИА | Согласно утвержденного плана | Управление образование образовательные организации |  |
| 5 | Оказание психолого-педагогической поддержки участниками ГИА и их родителям (законным представителям) | В течение учебного года | Управление образование образовательные организации |  |
| 7. Тренировочные мероприятия (апробации) |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальные тренировочные мероприятия в 9, 11 (12) классах | Согласно по утвержденного плана |  | Управление образование |
| 2 | Региональная апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | Ноябрь 2019 |  | Управление образование |
| 3 | Региональная апробация передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ в аудиториях и сканирования ЭМ по предметам в 9 классах без участия детей | Ноябрь 2019 |  | Управление образование |
| 4 | Региональная апробация печати полного комплекта ЭМ в аудиториях и сканирования ЭМ в штабе ППЭ по предметам в 9 классах: - математика; - информатика; -физика; -иностранные языки; -химия | Март 2020 |  | Управление образование |
| 5 | Муниципальные мониторинги по оценке качества образования | В течение учебного года |  | Управление образование |
| 6 | Федеральная апробация технологии проведения ЕГЭ в компьютерной форме по информатике и ИКТ в 11 (12) классах | 30 октября 2019 |  | Управление образование |
| 7 | Федеральная апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по биологии и английскому языку (П) в ППЭ в 11 (12) | 20 февраля 2020 |  | Управление образование |
| 8 | Федеральная апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по математике (П) в ППЭ в 11 (12) классах | 13 марта 2020 |  | Управление образование |
| 9 | Федеральная апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по русскому языку в ППЭ в 11 (12) классах | 13 мая 2020 |  | Управление образование |
| 10 | Федеральная апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по английскому языку в ППЭ в 11 (12) классах | 14 мая 2020 |  | Управление образование |
| 8. Контроль над организацией и проведением ГИА в 2020 году |  |  |  |  |
| 1 | Контроль над информацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 1. мониторинг сайтов ОО, по информационной работе о проведении ГИА 2. Мониторинг наличия информационных стендов в ОО, 3. Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительных мероприятий с участниками ГИА и родителями (законными представителями), педагогами | В течение учебного года |  | Управление образование |
| 2 | Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку, итогового сочинению (изложения), к ГИА-9 и ГИА-11 | Согласно графику проведения оценочных процедур |  | Управление образование |
| 3 | Контроль готовности ППЭ ГИА-11, ГИА-9: 1. Проверка технического оснащения ; 2. Проверка системы видеонаблюдения; 3. Мониторинг создания условий на ППЭ (аудиторный фонд, коридоры, санитарные комнаты) | Май 2020 |  | Управление образование |
| 4 | Контроль допуска к ГИА (решение педсоветов ОО и результаты итогового собеседования по русскому языку и итогового сочинения (изложения)) | Май 2020 |  | Управление образование |
| 5 | Проведения ГИА в ППЭ | Май-Июнь 2020 |  | Управление образование |