	


	СОГЛАСОВАНО:

_________________Санчаа Т.О.
Министр образования 

и науки Республики Тыва
 «____»______________2019г

	СОГЛАСОВАНО:

_________________ Сагачева Н.В.
И.о ректора ГАУ ДПО ТИРО И ПК
 «____»______________2019г     

	СОГЛАСОВАНО:

_____________ Монгуш Х.С-Д. председатель администрации муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун РТ» «____»______________2019г

	УТВЕРЖДЕНО:

_________________ Седен-оол Б.С-Б. начальник Управления образования администрации муниципального района

«Дзун-Хемчикский кожуун РТ» «____»______________2019г     



П А С П О Р Т
муниципального  проекта Дзун-Хемчикского кожууна
 «Учитель будущего» 
1. Основные положения
	Наименование муниципального проекта
	Учитель будущего

	Краткое наименование муниципального проекта
	Учитель будущего
	Срок начала и окончания
	01.01.2019– 31.12.2024

	Куратор муниципального  проекта
	Д.О.Монгуш,  заместитель председателя  администрации  Дзун-Хемчикского кожууна по социальной политике 

	Руководитель муниципального проекта
	Б.С-Б. Седен-оол, начальник  Управления образования администрации Дзун-Хемчикскогокожууна

	Администраторы муниципального проекта
	Р.Б-С.Хертек, начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению Управления образования. 

Ч.Д. Монгуш, главный специалист по кадрам Управления образования


	Связь с государственными программами, проектами Республики Тыва
	Государственная программа Республики Тыва "Развитие образования и науки на 2014 - 2025 годы" № 632 от 30.11.2013 г.


2. Цель и показатели муниципального  проекта
Цель: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций Дзун-Хемчикского кожууна
	№

п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

	1.
	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент 
	Основной
	0
	01.01.2019
	0
	5
	15
	30
	40
	50

	2.
	Доля учителей до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы от общего числа указанной категории, процент 
	Основной 
	0
	01.01.2019 
	5
	10
	20
	30
	45
	70

	3.
	Доля педагогических работников систем общего и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации от общего числа указанной категории, процент 
	Основной 
	0
	01.01.2019 
	2
	3
	4
	6
	8
	10

	4.
	Доля руководителей общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию по новой системе, от общего числа указанной категории, процент 
	Основной
	0
	01.01.2019
	0
	10
	30
	50
	70
	100


3. Задачи и результаты муниципального проекта
	№ 

п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организацийкожууна

	1.1.
	В кожууне внедряется система аттестации руководителей общеобразовательных организаций

	31.12.2021
	Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в Республике Тыва системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет:

- сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций;

- повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательной организации;

- подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности;

- установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, требованиям, предъявляемым к занимаемой должности;

- выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации;

- проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций

	
	Обеспечивается возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок 


	31.12.2020
	К 1  сентября 2024 г. во всех ОО внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации; стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. Кроме того,  синхронизируется работа в вузах по доработке и реализации концепции обновления содержания и технологий педагогического образования. 



	
	Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в республиканских учебно-методических объединений, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок  
	31.12.2024
	К концу 2020 года внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет:

- обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей;

- создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий;

- обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников; 

- стимулировать участие педагогических работников в деятельности республиканских учебно-методических объединений;

- поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; 

- обеспечить инструменты для использования в педагогической практике  подтвердивших эффективность методик и технологий обучения

	1.3.
	Не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
	31.12.2020
	К концу 2020 года не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующими и осуществляющими непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает:

- актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников;

- подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»;

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания;

- повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом  задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).

	1.4.
	Не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного  образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования 


	31.12.2021
	К концу 2021 года не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного  образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает:

- актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников;

- подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»;

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания;

- повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом  задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).

	1.5.
	Не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
	31.12.2022
	К концу 2022 года не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает:

- актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников;

- подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»;

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания;

- повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом  задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).

	1.6.
	Не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного  образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
	31.12.2023
	К концу 2023 года не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает:

- актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников;

- подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»;

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания;

- повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом  задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).

	1.7.
	Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

на 30.12.2020 - 5 проц

на 30.12.2021 - 10 проц

на 30.12.2022 - 20 проц

на 30.12.2023 - 30 проц

на 30.12.2024 - 50 проц

на 31.12.2024 - 50 проц
	31.12.2024
	К концу 2024 года не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает:

- актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников;

- подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»;

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания;

- повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом  задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).

	1.8.
	Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации 
	31.12.2024
	Прохождение с 2020 по 2024 год добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе республиканского центра оценки профессиональных компетенций и повышения квалификации


	1.9.
	Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы
	31.12.2024
	Вовлечение в 2021–2024 годах не менее 70 % педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, в первые три года работы позволяет:

- создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников;

- привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов;

- обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы.


4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№ 
п/п
	Наименование результата и 
источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент

	1.1
	К концу 2024 года в Дзун-Хемчикском кожууне не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	36,0

	1.2
	К концу 2024 года не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	6,0

	Всего по основному показателю регионального проекта, в том числе:
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	42,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет Республики Тыва
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	42,0

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Доля муниципальных образований Республики Тыва, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессиональных компетенций и повышения квалификации, процент

	2.1
	Открытие центранепрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и республиканского центра оценки профессиональных компетенций и повышения квалификации
	
	150,0
	
	
	
	
	150,0

	2.2
	Функционированиереспубликанских учебно-методических объединений и муниципальных учебно-методических объединений
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1
	23,1
	138,6

	2.3
	Функционирование центранепрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и республиканского центра оценки профессиональных компетенций и повышения квалификации
	
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	53,1
	265,5

	Всего по основному показателю регионального проекта, в том числе:
	23,1
	226,2
	76,2
	76,2
	76,2
	76,2
	554,1

	Федеральный бюджет
	
	150,0
	
	
	
	
	150,0

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет Республики Тыва
	23,1
	76,2
	76,2
	76,2
	76,2
	76,2
	404,1

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент

	3.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по основному показателю регионального проекта, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет Республики Тыва
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	30,1
	233,2
	83,2
	83,2
	83,2
	83,2
	596,1

	Федеральный бюджет
	
	150,0
	
	
	
	
	150,0

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет Республики Тыва
	30,1
	83,2
	83,2
	83,2
	83,2
	83,2
	446,1

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


5. Участники муниципального  проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель 
муниципального проекта
	Седен-оол Б.С-Б.
	Начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикскогокожууна
	Монгуш Д.О. заметитель председателя адмиинитсрации Дзун-Хемчикского кожууна по социальной политике 
	100

	2.
	Администратор муниципального  проекта
	Хертек Р.Б-С.
	Начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению Управления образования
	Седен-оол Б.С-Б. – начальник Управления образования 
	100

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участник муниципального проекта
	Монгуш Ч.Д.
	Главный специалист по кадрам Управления образования
	Седен-оол Б.С-Б. - начальник Управления образования
	100

	Внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций в Республике Тыва

	4.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Хертек Р.Б-С.
	Начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению Управления образования
	Седен-оол Б.С-Б. - начальник Управления образования
	100

	5.
	Участник муниципального проекта 
	Общеобразовательные организации кожууна
	Руководители ОО кожууна:

Ооржак Б-Б. О.

Монгуш А.Д. 

Сегленмей Л.О. 

Монгуш О.О. 

Монгуш В.О. 

Салчак А.М.

Ондар Ч.А. 

Тюлюш М.Д. 

Монгуш С.Г.

Сат А.С. 

Ооржак Р.Э.

Куулар С.С.

Монгуш Э.О. 

Сарыглар У.А. 

Сарыглар А.А.
	Седен-оол Б.С-Б. - начальник Управления образования
	100

	6.
	Участник муниципального проекта 
	Общеобразовательные организации 
	Руководители ОО кожууна:

Ооржак Б-Б. О.

Монгуш А.Д. 

Сегленмей Л.О. 

Монгуш О.О. 

Монгуш В.О. 

Салчак А.М.

Ондар Ч.А. 

Тюлюш М.Д. 

Монгуш С.Г.

Сат А.С. 

Ооржак Р.Э.

Куулар С.С.

Монгуш Э.О. 

Сарыглар У.А. 

Сарыглар А.А.
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению 
	100

	7.
	Участник муниципального проекта 
	Монгуш Ч.Ч. 
	Старший методист по дошкольным образовательным организациям Управления образования
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению
	100

	8.
	Участник муниципального проекта 
	Монгуш  А.К.
	Юрист-консульт Управления образования
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению
	100

	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок

	9.
	Ответственный за достижение результата муниципального  проекта 
	Седен-оол Б.С-Б.
	Начальник Управления образования
	Монгуш  Д.О. – заместитель председателя администрации по социальной политике 
	100

	10.
	Участник муниципального  проекта
	Хертек Р.Б-С.
	Начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению Управления образования
	Седен-оол Б.С-Б. – начальник Управления образования 
	100

	11.
	Участник муниципального  проекта
	Монгуш Ч.Ч.
	Старший методист по ДОО Управления образования
	Седен-оол Б.С-Б
	100

	12.
	Участник муниципального проекта
	26муниципальных учебно-методических объединений (состав ежегодно обновляется)
	Члены муниципальных  учебно-методических объединений
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению УО 
	100

	Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования

	13.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седен-оол Б.С-Б. 
	Начальник Управления образования
	Монгуш Д.О. – заместитель председателя администрации по социальной политике 
	100

	14.
	Участник муниципального  проекта
	Хертек Р.Б-С.
	Начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению Управления образования
	Седен-оол Б.С-Б – начальник Управления образования 
	100

	15.
	Участник муниципального  проекта
	Руководители ОО


	Руководители 15 ОО, 13 ДОО, 1 УДО: 
руководители 15 ОО: Ооржак Б-Б. О. – МБОУ СОШ № 1 г. Чадан; Монгуш А.Д. – МБОУ СОШ № 2 г. Чадан; Сегленмей Л.О. – МБОУ СОШ № 3 г. Чадан;  Монгуш О.О. – МБОУ СОШ № 4 г. Чадан; Монгуш В.О. – МБОУ Бажын-Алаакская СОШ;  Салчак А.М. – МБОУ Баян-Талинская СОШ; Ондар Ч.А. – МБОУ Ийменская СОШ; Тюлюш М.Д. – МБОУ Теве-Хаинская СОШ;  Монгуш С.Г. – МБОУ Хайыраканская СОШ;  Сат А.С. – МБОУ Хондергейская СОШ; Ооржак Р.Э. – МБОУ Хорум-Дагская СОШ; 

Куулар С.С. – МБОУ Шеминская СОШ; Монгуш Э.О. – МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ; Сарыглар У.А. – МБОУ Чыргакинская СОШ;  Сарыглар А.А. – МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ

1 УДО: 

Кара-Сал О. К. – руководитель МБУ ДОД КЦДЮТТ г. Чадан

13 ДОУ: 


	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению 
	100

	16.
	Участник муниципального  проекта
	26 муниципальных учебно-методических объединений (состав ежегодно обновляется)
	Члены муниципальных  учебно-методических объединений
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению
	100

	Введение национальной системы учительского роста, в том числе внесение изменений в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций

	17
	Ответственный за достижение результата муниципального  проекта
	Седен-оол Б.С-Б.
	Начальник Управления образования
	Монгуш Д.О. – заместитель председателя администрации по социальной политике 
	100

	18
	Участник муниципального проекта
	Монгуш А.К.
	Юрист-консульт Управления образования
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадровоого обеспечения УО 
	100

	19
	Участник муниципального проекта
	Ондар Р.В.
	Начальник отдела общего образования Управления образования
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадровоого обеспечения УО
	100

	20
	Участник муниципального проекта
	Хертек Р.Б-С.
	Начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению Управления образования
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадровоого обеспечения УО

	100

	21
	Участник муниципального проекта
	Монгуш Ч.Д.
	Председатель кожкома профсоюзов работников образования 
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадровоого обеспечения УО


	100

	22
	Участник муниципального проекта
	Монгуш Ч.Ч.
	Старший методист по ДОО Управления образования
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадровоого обеспечения УО


	

	23
	Участник регионального проекта
	26 муниципальных учебно-методических объединений (состав ежегодно обновляется)
	Члены муниципальных учебно-методических объединений
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадровоого обеспечения УО


	100

	Прохождение педагогическими работниками системы общего образования и дополнительного образования детей добровольной независимой оценки профессиональной квалификации 

	25.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Седен-оол Б.С-Б.. 
	Начальник Управления образования
	Монгуш Д.О.- заместитель председателя админитрации по социальной политике 
	100

	26.
	Участник муниципального проекта
	Хертек Р.Б-С.
	Начальник отдела организационно-кадрового обеспечения УО 
	Седен-оол Б.С-Б.- начальник Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна 
	100

	27
	Участник муниципального проекта
	Монгуш Ч.Д.
	Главный  специалист по кадрам
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения 
	100

	28
	Участник муниципального проекта
	12 человек (ежегодно уточняется)
	Председатели сельских администраций и  городского поселения г. Чадан.
	Монгуш Д.О. - заместитель председателя админитрации по социальной политике
	100

	29
	Участник муниципального проекта
	29  человек (ежегодно уточняется)
	Руководители ОО: Ооржак Б-Б. О. – МБОУ СОШ № 1 г. Чадан; Монгуш А.Д. – МБОУ СОШ № 2 г. Чадан; Сегленмей Л.О. – МБОУ СОШ № 3 г. Чадан;  Монгуш О.О. – МБОУ СОШ № 4 г. Чадан; Монгуш В.О. – МБОУ Бажын-Алаакская СОШ;  Салчак А.М. – МБОУ Баян-Талинская СОШ; Ондар Ч.А. – МБОУ Ийменская СОШ; Тюлюш М.Д. – МБОУ Теве-Хаинская СОШ;  Монгуш С.Г. – МБОУ Хайыраканская СОШ;  Сат А.С. – МБОУ Хондергейская СОШ; Ооржак Р.Э. – МБОУ Хорум-Дагская СОШ; 

Куулар С.С. – МБОУ Шеминская СОШ; Монгуш Э.О. – МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ; Сарыглар У.А. – МБОУ Чыргакинская СОШ;  Сарыглар А.А. – МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ


	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения
	100

	30
	Участник муниципального проекта
	Саая  Г. М.
	Старший методист по начальным классам
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения
	100

	Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождение в первые три года работы учителей в возрасте до 35 лет

	31.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Седен-оол Б.С-Б.
	Начальник Управления образования
	Монгуш Д.О. – заместитель председателя администрации по социальной политике 
	100

	32.
	Участник муниципального проекта
	Хертек Р.Б-С.
	Начальник отдела организационно-кадрового обеспечения 
	Седен-оол Б.С-Б. – начальник Управления образования 
	100

	33.
	Участник муниципального проекта
	Монгуш Ч.Д..
	Главный специалист по кадрам Управления образования
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения 
	100

	34
	Участник муниципального проекта
	29 человек (ежегодно уточняется)
	Руководители ОО: Ооржак Б-Б. О. – МБОУ СОШ № 1 г. Чадан; Монгуш А.Д. – МБОУ СОШ № 2 г. Чадан; Сегленмей Л.О. – МБОУ СОШ № 3 г. Чадан;  Монгуш О.О. – МБОУ СОШ № 4 г. Чадан; Монгуш В.О. – МБОУ Бажын-Алаакская СОШ;  Салчак А.М. – МБОУ Баян-Талинская СОШ; Ондар Ч.А. – МБОУ Ийменская СОШ; Тюлюш М.Д. – МБОУ Теве-Хаинская СОШ;  Монгуш С.Г. – МБОУ Хайыраканская СОШ;  Сат А.С. – МБОУ Хондергейская СОШ; Ооржак Р.Э. – МБОУ Хорум-Дагская СОШ; 

Куулар С.С. – МБОУ Шеминская СОШ; Монгуш Э.О. – МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ; Сарыглар У.А. – МБОУ Чыргакинская СОШ;  Сарыглар А.А. – МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ


	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения
	100

	35
	Участник муниципального проекта
	Монгуш Ч.Ч.
	Старший методист по ДОО Управления образования
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения
	100


6. Дополнительная информация
	Муниципальный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций Дзун-Хемчикского кожууна.

В рамках реализации муниципального проекта будет организована системная работа по непрерывному развитию профессионального мастерства работников системы образования и существенно обновлено содержание программ повышения квалификации. Основой проекта станет формирование условий(системы) для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок.

Так, в рамках муниципального проекта будет проведена работа по повышению профессионального мастерства работников образования на базе центра непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования с использованием ресурсов современных технологических образовательных площадок, а также посредством онлайн-образования, будет методически и организационно поддержано «горизонтальное обучение» педагогов и управленцев через сетевые профессиональные сообщества.

Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. Мероприятие предусматривает вовлечение в систему сопровождения специалистов-практиков, а также создание условий для профессиональной и социально-бытовой адаптации выпускников ВУЗов в первые три года работы.

В рамках развития национальной системы учительского роста, в том числе, будет разработана и внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту муниципального проекта «Учитель будущего»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Учитель будущего»

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	В Дзун-Хемчикском кожууне  внедряется система аттестации руководителей общеобразовательных организаций


	01.01.2019
	31.12.2021
	Управление образования (далее-УО),
кожком профсоюза работников образования 
	информационно-аналитический

отчет о внедрении системы аттестации руководителей образовательных организаций.

Внедрение системы аттестации руководителей образовательных

организаций позволит

подтвердить соответствие уровня

квалификации руководителей

общеобразовательных

организаций, организаций

дополнительного образования

детей требованиям,

предъявляемым к занимаемой

должности, сформировать

эффективную систему отбора

кандидатов на должность

руководителей

общеобразовательных

организаций, организаций

дополнительного образования

детей, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций
	Управление образования; МПК

	1.1.1.
	Соответствие НПА  установленному порядку проекта профессионального стандарта 

руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей
	01.01.2019
	01.07.2019
	Кожком профсоюза работников образования
	проект профессионального стандарта, согласованный 

Министерством образования и науки РТ и организациями, включая Региональное отделение профсоюза работников образования и науки РФ по Республике Тыва
	Управление образования; МПК 

	1.1.3
	Использование  фонда регулярно обновляемых оценочных средств (ОС), позволяющих выявить уровень управленческих компетенций руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей
	01.06.2019 
	01.00.2019
	Управление образования

	отчет об опубликовании в сети "Интернет" федерального фонда

регулярно обновляемых

оценочных средств (ОС),

позволяющих выявить уровеньуправленческих компетенций руководителей образовательных организаций на основе программно-методического комплекса для разработки ОС

Минтруда РТ
	Управление образования; МПК

	1.1.4
	Участие в  апробации 

модели аттестации руководителей образовательных

организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации с  использованием ОС,механизмов общественной оценки и с использованием публичных форм процедуры аттестации
	01.09.2019
	01.12.2019
	Управление образования 
	сводный отчет об апробации модели аттестации руководителей образовательныхорганизаций
	РРП

	1.1.5
	Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций
	01.12.2019
	01.06.2020
	Управление образования

	Муниципальные акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций
	Управление образования; МПК

	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	1.1.6.
	Участие в ежегодном мониторинге внедрения  новой системы аттестации руководителей образовательных организаций
	1 сентября

2020 г.
	ежегодно
	Хертек Р.Б-С – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения 
	информационно-аналитический отчет о внедрении аттестации руководителей образовательных организаций. Мониторинг позволит актуализировать и уточнить процедуру аттестации на основе результатов анализа полученных данных
	РРП

	1.1.7.
	Использование в работе  методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей
	1 июня 2020 г.
	1марта

2021г.
	Хертек Р.Б-С – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения
	методика формирования кадрового резерва руководителей образовательных организаций, утвержденная Министерством образования и науки РТ. Методика позволит задать единые требования к формированию кадровогорезерва руководителей образовательных организаций, что обеспечит равные возможности межрегионального горизонтальногороста
	МПК; Управление образования 

	1.1.8.
	Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций в 
	1марта

2021г.
	1 сентября

2021 г.
	Хертек Р.Б-С – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения
	акты о формировании кадрового резерва руководителей
	Управление образования 


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	
	количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных организаций
	
	
	
	образовательных организаций. Кадровый резерв обеспечит прозрачную, конкурентную среду отбора руководителей образовательных организаций, что будет стимулировать как действующих руководителей, так и кандидатов на замещение должности к саморазвитию
	

	1.1.9.
	Организация повышения квалификации управленческих команд  (руководителей и заместителей руководителей  общеобразовательных организаций РТ


	30 сентября

2019 г.
	31 декабря

2020 г.
	По плану ТИРОиПК


	информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд. Повышение квалификации управленческих команд приведет к внедрению новых технологий управления, способствующих повышению качества образования, а также эффективности деятельности организаций
	РРП

	1.1.10.
	Организация повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) ежегодно
	31 января

2021 г.
	31 декабря

2021 г.
	По плану ТИРОиПК


	информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд
	РРП

	1.1.11.
	Организация 
	31 января
	31 декабря
	
	информационно-аналитический
	


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	
	повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) не менее

10 процентов общеобразовательных организаций РТ
	2022 г.
	2022 г.
	По плану ТИРОиПК


	отчет о повышении квалификации управленческих команд
	

	1.1.12.
	Организация 

повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) не менее

10 процентов общеобразовательных организаций РТежегодно
	31 января

2023 г.
	31 декабря

2023 г.
	По плану ТИРОиПК


	информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд
	РРП

	1.1.13.
	Организация повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) не менее 10 процентов общеобразовательных организаций РТ ежегодно
	31 января

2024 г.
	31 декабря

2024 г.
	По плану ТИРОиПК


	информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	1.1.
	Внедрение новой системы аттестации

руководителей образовательных

организаций в Дзун-Хемчикском кожууне 

	
	1 июня

2020 г.
	По графику ТИРОиПК


	информационно-аналитический

отчет о внедрении системы

аттестации руководителей

образовательныхорганизаций
	РРП

	2.
	Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях,

программах обмена опытом и

лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том
	1 января

2019 г.
	31 августа

2024 г.
	По плану Министерства образования и науки РТ

ТИРОиПК


	информационно-аналитический отчет о мерах по обеспечению непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников.

Будет обеспечена доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и

интересов, а такжетребований
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	
	числе в форместажировок
	
	
	ТИРОиПК


	работодателей, будут созданы условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий
	

	2.1.1.
	Участие в  целевой

модели национальной системы

профессионального роста

педагогических работников,

включающей в том числе:

формы использования современных

цифровых технологий в

образовательном процессе;

способы формирования

профессиональных ассоциаций и

формы участия педагогических

работников в их деятельности;

методика разработки программ

обмена опытом и лучшими

практиками;

механизмы привлечения

работодателей к анализу

потребностей педагогических

работников в освоении

компетенций;

методика разработки программы

стажировок;

формы обмена лучшими практиками

и повышения квалификации
	1 января

2019 г.
	31 декабря

2019 г.
	По плану Министерства образования и науки РТ

ТИРОиПК


	Внедрение целевой модели

обеспечит единые принципы

организации и планирования

повышения квалификации

педагогических работников в РТ

	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	
	педагогических работников с использованием дистанционных образовательных технологий; модели создания и функционирования профессиональных сообществ с участием в их деятельности представителей организаций высшего образования и работодателей
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	2.1.5.
	Внедрение в кожууне 
методических рекомендаций

(целевой модели) национальной

системы профессионального роста

педагогических работников
	1 сентября

2019 г.
	31 декабря

2024 г.
	Управление образования

	отчеты 

о внедрении целевой

модели непрерывного и

планомерного повышения

квалификации педагогических

работников, с указанием

результатов и эффектов от

внедрения на территории кожууна

	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	2.1.6.
	Внедрение в кожууне механизмов стимулирования участия

педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ
	1 января

2020 г.
	31 декабря

2020 г.
	Управление образования, кожком профсоюза работников образования
	письмо Минпросвещения России о механизмах стимулирования участия педагогов в работе профессиональных ассоциаций, акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Внедрение механизмов стимулирования позволит форсировано развивать деятельность ассоциаций и сообществ, что приведет к быстрому запуску практик обмена опытом и обеспечит доступ к лучшим технологиям и дидактикам
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	2.1.
	Созданы механизмы для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, в том числе в форме стажировок
	
	31 декабря

2020 г.
	Управление образования
	информационно-аналитический отчет о создании механизмов для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников
	РРП

	
	
	
	
	
	
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	2.2.2.
	Участие в  апробации  модели дистанционной поддержки непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников на основе лучших практик, с привлечением ведущих работодателей
	1 июня 2020 г.
	1 июня

2022г.
	По плану ТИРО и ПК. Управление образования 
	письмо Минпросвещения России о модели дистанционной поддержки непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Дистанционная поддержка профессионального роста позволит обеспечить навигацию, консультационную помощь и доступ к опыту практиков реального сектора экономики
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	
	
	
	
	
	образовании в Российской Федерации"), ежегодные отчеты о результатах конкурсов. Система конкурсов обеспечит стимулирование разработки новых, актуальных программ повышения квалификации педагогических работников
	

	2.2.5.
	Участие в  программе дополнительного профессионального образования по направлению "Наставничество в образовательных организациях" с учетом лучших международных и региональных практик
	1 февраля

2020 г.
	1 сентября

2020 г.
	Управление образования
	программа дополнительного профессионального образования по направлению "Наставничество в образовательных организациях". Программа даст возможность каждому педагогу овладеть технологией наставничества, а также научить ей обучающихся
	РРП

	2.2.6.
	Участие в конкурсах  грантовой
	1 января
	31 декабря
	
	Протокол проведения отбора
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	
	поддержки на распространение

своего опыта образовательным

организациям, осуществляющим

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам

и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология" *
	2019 г.
	2024 г.
	ТИРО и ПК, Управление образования
	организаций на предоставление

грантов, соглашения с

образовательными организациями

о предоставлении субсидии.

Предоставление грантовой

поддержки образовательным

организациям за лучшие

результаты в преподавании

предметных областей

"Математика", "Информатика" и

"Технология" обеспечит

стимулирование достижения

выдающихся результатов

преподаванияуказанных

предметныхобластей
	


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	2.2.9.
	Использование  "Атласа педагогических

профессий будущего",

включающего описание должностей

инструктора по интернет-серфингу,

веб-психолога, педагога онлайн-

обучения, междисциплинарного

тъютора, школьного модератора и

др.
	1 сентября

2019 г.
	31 декабря

2020 г.
	ТИРО и ПК, Управление образования
	опубликованный в сети

"Интернет" "Атлас

педагогических профессий

будущего", демонстрирующий

ключевые точки роста и развития

профессий в отрасли образования
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	2.2.
	Обеспечено функционирование

системы непрерывного и

планомерного повышения

квалификации педагогических

работников, в том числе на основе

использования современных

цифровых технологий, участия в

профессиональных ассоциациях,

программах обмена опытом и

лучшими практиками, привлечения

работодателей к разработке и

реализации программ

дополнительного

профессионального образования

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок
	
	31 августа

2024 г.
	Управление образования
	информационно-аналитический

отчет о функционировании

системы непрерывного и

планомерного повышения

квалификации педагогических

работников
	РРП

	3.
	Не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
	1 января

2019 г.
	31 декабря

2020 г.
	
	информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного

образования. Повысившие

профессиональное мастерство

педагогические работники

внедряют в свою деятельность

современные практики
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	
	
	
	
	
	цифровизации, прививают обучающимся гибкие компетенции, формируют креативное и критическое мышление и т.п.
	


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	3.1.
	Не менее 5 процентов педагогических работниковсистемы общего, дополнительного образования Дзун-Хемчикского кожууна, из них не менее 5 процентов учителей общеобразовательных организаций кожууна, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывногообразования
	
	31 декабря

2020 г.
	
	информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования
	РРП

	4.
	Введение в Дзун-Хемчикском кожууне национальной системы учительского роста, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций
	1 января

2019 г.
	31 декабря

2020 г.
	Управление образования, образовательные организации
	информационно-аналитический отчет о выполнении плана по формированию и введению национальной

системы учительского роста. Национальная система учительского роста обеспечит карьерный рост учителей как мотивирующий и стимулирующий механизм развития профессионального мастерства
	РРП

	4.1.1.
	Разработка и утверждение проекта

нормативно-правового акта по
	1 января
	1 мая
	
	постановление Правительства

Российской Федерации о
	РНП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	
	внесению изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций
	2019 г.
	2019 г.
	Руководители органов исполнительной власти 
	внесении изменений в номенклатуру должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций. Изменение номенклатуры должностей педагогических работников обеспечит основу для формирования системы эффективного контракта
	

	4.1.2.
	Разработка и утверждение муниципальных 
нормативно-правовых актов,

обеспечивающих сохранение

социальных гарантий

педагогическим работникам при

ведении новых должностей в

соответствии с национальной

системой учительского роста
	1 января

2019 г.
	31 декабря

2020 г.
	ТИРО иПК. Администрация муниципального района 
	акты Правительства Российской

Федерации, обеспечивающие

сохранение социальных гарантий

педагогических работников при

ведении новых должностей в

соответствии с национальной

системой учительского роста.

Сохранение социальных гарантий

педагогическим работникам

обеспечит гармоничное

внедрение национальной системы

учительского роста
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	4.1.4.
	Разработка и согласование проектов

по актуализации профессиональных

стандартов в сфере образования с

учетом разработанной национальной

системы учительского роста и

результатов исследований в рамках

национальной программы

"Цифровая экономика в Российской

Федерации"*, в том числе,

позволяющих студентам

организаций высшего образования и

представителям реального сектора

экономики осуществлять трудовую

деятельность в образовательных

организациях
	1 января

2019 г.
	30 августа

2019 г.
	
	информационно-аналитический

отчет, включающий проекты

актуализированных

профессиональных стандартов

педагога, педагога-психолога,

педагога дополнительного

образования детей и взрослых,

педагога профессионального

обучения, профессионального

образования и дополнительного

профессионального образования,

специалиста в области воспитани,

согласованные с

заинтересованными органами

власти и организациями, включая

Совет по профессиональным

квалификациям в сфере

образования, Общероссийский

Профсоюз образования..

Актуализация профессиональных

стандартов обеспечит активное

участие в обновлении содержания
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	
	
	
	
	
	и технологии преподавания молодых специалистов и представителей реального сектора, что будет способствовать раннему самоопределению и профориентации обучающихся
	

	4.1.5.
	Утверждение актуализированных

профессиональных стандартов в

сфере образования с учетом

разработанных предложений
	1 ноября

2019 г.
	1 ноября

2020 г.
	Министерство образования и науки РТ

ТИРОиПК


	приказы

Минтруда РТ об

утверждении профессиональных

стандартов педагога, педагога-

психолога, педагога

дополнительного образования

детей и взрослых, педагога

профессионального обучения,

профессионального образования

и дополнительного

профессионального образования,

специалиста в области

воспитания. Профессиональные

стандарты в сфере образования

обновлены с учетом современных

условий к результатам

образовательной деятельности
	РРП

	4.1.6.
	Актуализация с учетом

профессионального стандарта

педагога соответствующих

федеральных государственных

образовательных стандартов и

примерных основных

образовательных программ
	1 июня 2019 г.
	30 июня

2020 г.
	
	приказ Минпросвещения России,

актуализированные федеральные

государственные

образовательные стандарты и

примерные основные

образовательные программы.

Федеральные государственные
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	
	педагогического образования (среднего профессионального и высшего образования)
	
	
	
	образовательные стандарты и примерные основные образовательные программы педагогического образования обновлены с учетом современных требований к результатам образования
	

	4.1.7.
	Участие в  апробации новой

системы аттестации педагогических

работников с учетом разработанной

национальной системы

учительскогороста
	1 сентября

2019 г.
	1 июня

2020 г.
	ТИРО иПК Управление образования
	методические рекомендации

Минпросвещения России

внедрении о нового порядка

аттестации педагогических

работников. Система аттестации

педагогических работников

обновлена в соответствии с

дифференциацией требований к

должностями, с учетом

национальной системы

учительского роста
	РРП

	4.1.8.
	Реализация плана мероприятий

("дорожной карты") по

формированию и введению

национальной системы

учительского роста, утвержденного

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации от 26 июля 2017 г. № 703
	1 января

2019 г.
	31 декабря

2020 г.
	ТИРО иПК
	информационно-аналитический

отчет о реализации плана

мероприятий ("дорожной карты")

по формированию и введению

национальной системы

учительского роста. Внедрена

национальная система

учительского роста
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	4.1.9
	Использование в работе методических

рекомендаций по организации

сопровождения деятельности

образовательных организаций по

внедрению национальной системы

учительского роста педагогических

работников, включающей в том

числе:

нормативные условия испособы

внедрения национальной системы

учительского роста;

основные принципы деятельности,

описание моделей внедрения;

примерный план ("дорожная карта")

внедрения национальной системы

учительского роста;

базовыепоказатели

результативности
	1января

2020 г.
	31 декабря

2020 г.
	Управление образования
	методические рекомендации

по организации в РТ 

сопровождения деятельности

образовательных организаций по

внедрению национальной

системы учительского роста

педагогических работников.

Обеспечено планомерное и

единообразное внедрение

национальной системы

учительского роста 

	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	4.1.12.
	Участие в  апробации
Всероссийских конкурсов

профессионального мастерства с

целью выявления и распространения

лучших практик методической

поддержки учителей

общеобразовательных организаций

и наставничества, в том числе для

педагогов дополнительного

образования детей, учитываемых в

процессе аттестации
	1 января

2023 г.
	31 декабря

2023 г.
	Управление образования
	Разработка положений на основе положения о Всероссийских

конкурсах профессионального

мастерства, утвержденные

Минпросвещения России
	РРП

	4.1.13.
	Проведение муниципальных
конкурсов профессионального

мастерства с целью выявления и

распространения лучших практик

методической поддержки учителей

общеобразовательных организаций

и наставничества, в том числе для
	1 января

2019 г.
	31 декабря

2024 г.
	Управление образования
	ежегодный информационно-

аналитический отчет о

проведении конкурсов профессионального

мастерства, программы,

методики, рекомендации,  разработанные и
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	
	педагогов дополнительного образования детей, учитываемых в процессе аттестации
	
	
	
	реализованные участниками конкурсов
	

	4.1.14.
	Проведение (ежегодно) муниципального  конкурса профессионального мастерства вожатых, учитываемого в процессе аттестации и направленного на выявление, анализ и трансляцию лучших педагогических практик в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, повышение мотивированности и уровня подготовки педагогов, работающих с временным детским коллективом
	1 октября

2019 г.
	1 января

2024 г.
	По графику Министерства образования и науки РТ

ТИРОиПК, Управление образования

	ежегодные информационно- аналитические отчеты о проведении муниципального конкурса профессионального мастерства вожатых, программы, методики, рекомендации, разработанные и реализованные участниками конкурса вожатых
	РРП

	4.1.
	Внедрение в Дзун-Хемчикском кожууне национальной системы учительского роста педагогических работников, в том числе внесены
	
	31 декабря

2020 г.
	Управление образования
	информационно-аналитический отчет о внедрении национальной системы учительского роста
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	
	изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций
	
	
	
	педагогическихработников
	

	4.2.
	Проведены мотивационные и конкурсные мероприятия, направленные на развитие профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с национальной системой учительского роста
	
	31 декабря

2024 г.
	Управление образования
	информационно-аналитический отчет о проведении мотивационных и конкурсных мероприятий, направленных на развитие профессионального мастерства педагогических работников
	РРП

	5.
	Более 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования кожууна , из них не менее 10 процентов учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального

мастерства в форматах
	1 октября

2019 г.
	31 декабря

2021 г.
	Администрация муниципального района, Управление образования
	информационно-аналитические отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о повышении уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	
	непрерывногообразования
	
	
	
	
	



1 Далее - показатель нарастающим итогом по отношению к 2019 году.

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	5.1.
	Не менее 10 процентов

педагогических работников системы

общего, дополнительного  образования

кожууна, из них не

менее 10 процентов учителей

общеобразовательных организаций, повысили

уровень профессионального

мастерства в форматах

непрерывного образования
	
	31 декабря

2021 г.
	 Управление образования

	информационно-аналитические

отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации о достижении

показателей результативности

использования субсидии из

федерального бюджета, в том

числе о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного

образования
	МПК

	6.
	Не менее 20 процентов

педагогических работников системы

общего, дополнительного образования

кожууна, из них не

менее 20 процентов учителей

общеобразовательных организаций, повысили

уровень профессионального

мастерства в форматах

непрерывного образования
	1 января

2019 г.
	31 декабря

2022 г.
	Управление образования

	информационно-аналитические

отчеты о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного

образования
	МПК 

	6.1.1.
	Участие  педагогов в  обучении  в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
	01.09.2022
	31.12.2022
	Управление образования; РУМО, МУМО  
	Приказ 

	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	6.1.
	Не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей  кожууна повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
	
	31 декабря

2022 г.
	Управление образования 
	информационно-аналитические

отчеты о деятельности центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов
	РРП

	7.
	Не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного  образования кожууна повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
	1 января

2019 г.
	31 декабря

2023 г.
	Управление образования 
	информационно-аналитический
отчеты 

о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного

образования
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	7.1.
	Не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
	
	31.12.2023


	ТИРОиПК Управление образования
	информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного

образования
	РРП

	8.
	Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей    повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
	01.01.2024


	31.12.2024


	ТИРОиПК Управление образования
	информационно-аналитический

отчет о повышении уровня

профессионального мастерства в

форматах непрерывного

образования
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	8.1.1.
	Организация обучения в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
	01.09.2024


	31.12.2024


	По плану ТИРОиПК

РУМО, МУМО
	Приказы
	

	8.1.2.
	Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
	
	31.12.2024


	ТУправление образования
	Информационно-аналитический отчет 
	РРП

	8.1.
	 Не менее 50% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации.

	31.12.2019
	31.12.2024
	Управление образования
	В 2020 - 2024 годах добровольную независимой оценку квалификаций прошли не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, 

;

	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и
характеристика результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	9.
	Не менее 50 процентов

педагогических работников систем

общего образования и

дополнительного образования детей

прошли добровольную независимую

оценку профессиональной

квалификации
	31 декабря

2019 г.
	31 декабря

2024 г.
	
	информационно-аналитические

материалы.

Не менее 10 процентов

педагогических работников

получили индивидуальные планы

развития профессионального

мастерства на основе результатов

добровольной независимой

оценки
	РРП

	9.1.2.
	Проведение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации
	01.01.2020
	31.12.2024
	По плану Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов 
	Приказ
	РРП


	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срокиреализации
	Ответственныйисполнитель
	Вид документа и
характеристика
результата
	Уровеньконтроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	9.1.3.
	 Не менее 50% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

	-
	31.12.2024
	Управление образования 
	Отчет
	МПК

	9.1
	КТ: Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы
	-
	31.12.2024
	Управление образования 
	Справка 

	МПК

	10.
	Организация взаимодействия с педагогическими ВУЗами России по привлечению лучших выпускников для работы в образовательных организациях Дзун-Хемчикского кожууна
	01.06.2020
	31.12.2024
	Управление образования
	Приказ

	МПК

	10.1
	Сбор данных и анализ состава учителей в возрасте до 35 лет в первые три года работы
	01.06.2019
	31.12.2024
	Управление образования
	Справка 

	МПК 

	10.2
	Создание условий для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников
	01.10.2019
	31.12.2024
	Управление образования
	Приказ 

	МПК

	10.3
	Закрепление наставников за учителями в возрасте до 35 лет в первые три года работы
	01.10.2019
	31.12.2024
	Управление образования
	Приказ 

	МПК


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального  проекта 
«Учитель будущего»
2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта 
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Срок и периодичность
	Дополнительная информация

	Доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %

	1
	[image: image1.png]



где:

Zi– число учителейобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в i-ом Республики Тыва, 
Z – общее число учителейобразовательных организаций,
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Тыва
	0
	Отчеты муниципальных образований Республики Тыва
форма федерального статистического наблюдения № ОО-1
	Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования
	По Российской Федерации
	1 раз в год 
	

	Доля муниципальных образований в Республике Тыва, создавших (обновивших существующие) центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки профессиональных компетенций и повышения квалификации, процент

	2
	𝐷= 𝑅𝑖/Y∙100%
где:
Ri– число муниципальных образований Республики Тыва, создавших (обновивших существующие) центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и республиканский центр оценки профессиональных компетенций и повышения квалификации D – доля муниципальных образований Республики Тыва, создавших (обновивших существующие) центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и республиканского центра оценки профессиональных компетенций и повышения квалификацииY – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Тыва
	0
	Отчеты муниципальных образований Республики Тыва 
	Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования
	По Российской Федерации
	1 раз в год 
	

	
	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

	3
	[image: image2.png]



где:

Yi– число педагогических работников образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в i-ом субъекте Российской Федерации, 
Y – общее число педагогических работников образовательных организаций
	0
	Отчеты муниципальных образований Республики Тыва 
	Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования
	По Российской Федерации
	1 раз в год 
	


