План мероприятий (дорожная карта) по решению кадрового дефицита в системе образования Дзун-Хемчикского кожууна

на 2021-2022 годы

Цель: Обеспечение	образовательных организаций Дзун-Хемчикского района квалифицированными кадрами, способными решать задачи модернизации образования, обеспечить повышение качества образования.

Задачи:

Реализация комплекса мероприятий, направленных на:

-формирование муниципального заказа на подготовку педагогических кадров;

- обеспечение образовательных организаций района квалифицированными кадрами;

-формирование профессионально ориентированных школьников для учреждений профессионального педагогического образования;

-создание системы поддержки молодого учителя в период его профессионального становления;

-оказание мер социальной поддержки педагогическому корпусу.

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Результат. Критерии выполнения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия (управление дорожной картой) |  |  |  |  |
| 1. | Внесение в Муниципальную Программу «Развитие системы образования Дзун-Хемчикского района» мероприятий по обеспечению кадрами системы образования Дзун-Хемчикского района | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района | До 10.05.2022 | Наличие разделов в Муниципальной Программе «Развитие системы образования Дзун-Хемчикского района» мероприятий по обеспечению кадрами системы образования Дзун-Хемчикского района |
| 2. | Разработка муниципального Плана мероприятий (дорожная карта) по решению кадрового дефицита в системе образования Дзун-Хемчикского района . | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района | До 01 мая 2022 года | Создание системы управления кадровой политикой на уровне муниципального образования |
| 3. | Разработка План мероприятий (дорожная карта) по решению кадрового дефицита в системы образования на уровне ОО | ОО | До 01 мая 2022 года | Создание системы управления кадровой политикой на уровне ОО |
| 4. | Внесение и регулярное обновление информации в региональной электронной базе данных «Педагогические кадры ТО» | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района | Постоянно | Использование возможностей региональной базы данных для поиска необходимых кадров |
| 6. | Осуществление контроля за реализацией Дорожной карты. Внесение в Дорожную карту необходимых корректировок | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района, ОО | Постоянно | Выполнение мероприятий Дорожной карты в полном объеме |

| Увеличение абсолютного числа педагогических работников |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мониторинга потребности в педагогических кадрах. | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района | Ежегодно январь, сентябрь. | Выявление, в том числе раннее, потребностей в кадрах. Формирование прогноза потребности в кадрах. Организация, поиска, привлечения для работы в район необходимых кадров. |
| 2. | Выявление выпускников школ района, желающих обучаться на педагогических специальностях по целевому приему в педагогическом ВУЗе. | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района, ОО | Ежегодно, до 20 февраля | Устранение кадрового дефицита в районной системе образования |
| 3. | Организация участия выпускников школ, желающих обучаться на педагогических специальностях по целевому приему по укрупнённой группе подготовки «Образование и педагогические науки» ТГПУ от муниципального образования в целевом приеме | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района, ОО | Ежегодно до 1 марта |  |
| 4. | Выявление лиц, имеющих непедагогическое образование, желающих пройти переподготовку с целью дальнейшего трудоустройства в ОО | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района, ОО, Центр занятости населения Дзун-Хемчикского района | Ежегодно до 1 июня |  |

| 5. | Реализация мероприятий по организации переподготовки лиц с непедагогическим образованием с целью трудоустройства в систему ОО. | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района, ОО | 1 августа 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Обеспечение условий для прохождения студентами педагогических практик по месту их будущего трудоустройства или по месту окончания школы (с целью повышения практической ориентированности) | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района, ОО | По мере необходимости | Количество выпускников, трудоустроившихся в ОО |
| 9. | Организация работы, направленной на продолжение обучения на заочном отделении педагогических ВУЗов, молодых специалистов со средним специальным педагогическим образованием | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района, ОО | По мере необходимости | Повышение уровня профессионализма педагогических работников |

| 10. | Размещение объявлений в СМИ, на официальных сайтах ОО информации о имеющихся и прогнозируемых вакансиях в ОО | ОО | По мере необходимости | Устранение кадрового дефицита в районной системе образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Участие представителей системы образования Дзун-Хемчикского района в ярмарках вакансий | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района, ОО | Ежегодно, 2 квартал | Использование возможности привлечения к трудоустройству в систему образования Дзун-Хемчикского района молодых специалистов. |
| 15. | Выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района, ОО | До 1 октября ежегодно | Муниципальная база данных обучающихся, склонных к педагогической деятельности |
| 16. | Формирование муниципальной базы данных выпускников ОО Дзун-Хемчикского района, обучающихся в учреждениях профессионального педагогического | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района, ОО | К 1 октября ежегодно | Муниципальная база данных выпускников ОО Дзун-Хемчикского района, обучающихся в учреждениях профессионального педагогического |

|  | образования (в целях организации работы, направленной на дальнейшее сопровождение студента) |  |  | образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохранение кадрового потенциала |  |  |  |  |
| 1. | Проведение нормирования труда педагогических работников. |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа объёма учебной нагрузки | ОО | Март – апрель, ежегодно | Высвобождение учителей ꞊> перераспределение в ОО (имеющих вакансии) |
| 1.2 | Работа со штатными расписаниями. | ОО | Март-август 2022 |  |
| 1.3. | Совершенствование оплаты труда | ОО | Март-сентябрь 2022 | Повышение профессиональной мотивации педагогического корпуса |
| 2 | Создание условий для профессиональной деятельности |  |  |  |
| 2.1 | Развитие образовательной среды ОО, создание условий для реализации ФГОС | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района, ОО | Постоянно | Создание комфортных условий труда. Повышения мотивации. |
| 2.2 | Создание условий для реализации инициатив педагогов | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района, ОО | Постоянно |  |
| 2.3 | Реализация системы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района, ОО | Постоянно |  |

| 2.4 | Реализация мероприятий по расширению практики дистанционного обучения, при реализации общеобразовательных программ | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района, ОО | Постоянно | Компенсирование потребности в дополнительных педагогах, особенно в малокомплектной школе) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Организация работы по адаптации и закреплению молодых специалистов |  |  |  |
| 3.1. | Организация участия молодых учителей в работе муниципальных, школьных методических объединений. | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района, ОО | В течение года | План мероприятий. Кол-во молодых учителей – участников мероприятий |

| 3.4. | Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства для молодых учителей | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района, ОО | Ежегодно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9. | Создание районного методического объединения (клуба) молодых педагогов | Отдел образования Администрации Дзун-Хемчикского района | 2022 г. | Создание условий для профессионального общения и повышения профессионального уровня молодых педагогов |