	

	


                                       ПАСПОРТ

 муниципального проекта по созданию сетевой методической службы Дзун-Хемчикского кожууна 
                                                                 Основные положения

	Краткое наименование проекта
	«Сетевая методическая служба»


	Срок начала и окончания
	01.11.2022 – 31.12.2024г.

	Куратор проекта
	Куулар Ч.С., заместитель по социальной политике

	Руководитель проекта
	Куулар А.Б., начальник управления образования  

	Администратор проекта
	Хертек Р.Б-С., руководитель муниципальной методической службы

	Соисполнители
	Образовательные организации Дзун-Хемчикского кожууна

	Исполнители
	Городская и сельские администрации Дзун-Хемчикского кожууна, управление образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна, общеобразовательные организации Дзун-Хемчикского кожууна, муниципальные учебно-методические объединения (далее – МУМО), школьные учебно-методические объединения (далее – ШМО)


1. Цель и показатели результативности проекта

Цель проекта: создание модели единого методического пространства в Дзун-Хемчикском кожууне, для повышения качества методического сопровождения и адресности профессионального роста педагогических работников и управленческих кадров Дзун-Хемчикского кожууна
	№
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Год

	1. 
	
	
	
	2022
	2023
	2024

	2. 
	
	
	
	план
	план
	план

	     1
	Создание модели единого методического пространства в Дзун-Хемчикском кожууне
	основной
	0
	100%
	100%
	100%

	2
	Доля общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования, реализующих целевую модель наставничества педагогических работников
	основной
	35
	100%
	
	

	    3
	Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы
	основной
	5%
	30%
	50%
	100%

	   4
	Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в ФР ДПП
	дополнительный
	30% в год
	не менее 50% в год
	не менее 50% в год
	не менее 50% в год

	   5
	Доля педагогических работников и управленческих кадров, для которых разработаны индивидуальные образовательные  маршруты на основе результатов диагностики профессиональных компетенций
	дополнительный
	3%
	не менее 5% в год
	не менее 5% в год 
	не менее 5% в год 

	   6
	Количество проведенных мероприятий муниципального уровня в рамках функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
	дополнительный
	2
	не менее 4 в год 
	не менее 4 в год
	не менее 4 в год


2. Задачи и результаты проекта 
	№
	Наименование задачи, результата
	Характеристики результата

	1
	Создать муниципальную методическую службу, в том числе в сетевой форме
	Внедрение модели сетевой методической службы Республики Тыва. Утверждение региональных и муниципальных нормативно- правовых актов, регламентирующих деятельность региональной методической службы. 

	2
	Внедрить во всех образовательных организациях Дзун-Хемчикского кожууна целевую модель наставничества
	К концу 2022 года во всех образовательных организациях Республики Тыва должна быть внедрена целевая модель наставничества. Утверждение региональных и муниципальных нормативно - правовых актов, регламентирующих внедрение целевой модели наставничества

	3
	Повысить уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования, в том числе в рамках муниципальной целевой модели наставничества
	К концу 2024 года 100% учителей Республики Тыва должны пройти обучение в различной форме. Внедрение «вертикального» и «горизонтального» обучений в рамках системы наставничества

	4
	Создать сетевые профессиональные сообщества:
-«Ассоциация молодых педагогов кожууна»;

-«Сетевое сообщество методистов»
	Сетевые профессиональные сообщества обеспечивают: формирование единого информационно- методического  поля, доступного для каждого специалиста, организацию неформальной и формальной коммуникации на любые интересующие темы, участие в конкурсах профессионального мастерства, программах обмена опытом и эффективными практиками 

	5
	Вовлекать в различные формы поддержки и сопровождения педагогов до 35 лет 
	Создание условий для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников при входе в профессию; актуализация и расширения полученных педагогическими работниками в процессе профессионального образования знаний, компетенций; обеспечение баланса состава педагогических коллективов и преемственность традиций 

	6
	Реализовать систему мероприятий (семинары, вебинары, тренинги, открытые уроки, конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы, воркшопы, фестивали, форумы ассоциаций учителей-предметников и педагогов Республики Тыва), направленных на повышение педагогического мастерства.
	В 2021 – 2024 годах 100 % учителей в возрасте до 35 лет, должны принять участие в серии мероприятий по методической поддержке и сопровождению, что позволит создать условия для обмена опытом внутри профессиональной группы, муниципальном, межмуниципальном и региональном уровне по модели «горизонтального обучения». В целях достижения результата будут ежегодно проводиться региональные этапы всероссийских конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года России», «Воспитатель года России», «За нравственный подвиг учителя», «Учитель-дефектолог России», «Лучшая инклюзивная школа России», «Педагог-психолог России», «Сердце отдаю детям»; региональные конкурсы педагогического мастерства


3.Ключевые риски и возможности
	№
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/

реализации возможности

	1
	Недостаточный уровень квалификации участников проекта
	Повышение квалификации всех участников-исполнителей проекта

	2
	Сопротивление инновациям со стороны руководителей и педагогов
	Ознакомление с нормативными правовыми актами (приказы, распоряжения и т. д.), и методическими материалами (методические письма, рекомендации),  повышение квалификации (семинар, совещание, демонстрация, передача опыта) 

	3
	Недостаточность методического сопровождения педагогов 
	Проведение индивидуальных консультаций, обучающих мероприятий, выявление и обобщение значимого педагогического опыта

	4
	Отсутствие системного подхода к организации методического сопровождения деятельности работников образования, влияющего на качество образования
	Создание школьных методических служб, которые при сетевом взаимодействии на региональном, муниципальном уровнях будут обеспечивать методическое сопровождение единого образовательного пространства 


4.Финансовое обеспечение реализации проекта 
	№
	Мероприятие
	Финансовые средства (млн.руб.)
	Всего

(тыс.руб.)

	
	
	2022
	2023
	2024
	

	
	
	МБ
	МБ
	МБ
	

	1
	Муниципальные  этапы конкурсов профессионального мастерства
	30 тыс
	40 тыс
	40 тыс
	110 тыс. рублей

	
	Итого
	30 тыс
	40 тыс
	40 тыс 
	


5.Описание проекта
Цель проекта: создание модели единого методического пространства в Дзун-Хемчикском кожууне, для повышения качества методического сопровождения и адресности профессионального роста педагогических работников и управленческих кадров Дзун-Хемчикского кожууна
Задачи проекта:

-создание модели сетевой методической службы в Дзун-Хемчикском кожууне;

-обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства работников образования;

-научно-методическая поддержка в создании, освоении, внедрении и распространении передового педагогического опыта, нововведений среди педагогов, работающих в инновационном режиме;

 -согласованность действий методических служб в кожууне;

-обеспечение повышения качества и эффективности образовательной деятельности в Дзун-Хемчикском кожууне;

Модель сетевой методической службы направлена на повышение потенциала образовательных организаций, на выстраивание сетевого взаимодействия как способа деятельности по совместному использованию ресурсов, на создание информационной среды, способствующей профессиональному росту педагога. Организация сетевой методической службы Дзун-Хемчикского кожууна основывается на принципе интеграции деятельности методических служб всех уровней, общественно-профессиональных объединений работников образования в достижении цели методической поддержки педагогических работников. 
Модель методической службы Дзун-Хемчикского кожууна включает три уровня методического сопровождения (ММС, муниципальный, ОО), взаимодействующих на основе принципа соподчинения (по вертикали) и принципа распределенной ответственности (по горизонтали). 
Структуры, непосредственно осуществляющие методическую работу, обеспечивают комплекс условий профессионального развития педагогов, а именно:

- выявление, обобщение и распространение лучшего опыта, инновационных практик; 
-стимулирование и методическое сопровождение инновационной деятельности; 
-адресную методическую поддержку педагогических работников; 
-консультативную поддержку руководителей методических служб;
-координацию методической деятельности общественно-профессиональных институтов. 
    В модели представлены следующие уровни: 
В первый – уровень ММС – входят методисты, непосредственно осуществляющие методическую работу, создание единого методического пространства на муниципальном уровне, координатором комплекса мер, обеспечивающих  условия профессионального развития педагогов  является  «Муниципальная методическая служба» (далее ММС).

Второй уровень – муниципальный – муниципальные учебно-методические объединения (далее – МУМО), в задачу которых входит выявление, обобщение и распространение лучшего опыта, инновационных практик.
Третий уровень – на уровне образовательной организации модель методической работы определяется организациями самостоятельно и закрепляется локальным актом. 


В настоящее время методическая работа в Дзун-Хемчикском кожууне представлена в форме 28 муниципальными учебно-методическими объединениями и школьными учебно-методическими объединениями:
	МУМО
	ШМО

	МУМО учителей русского языка
МУМО учителей родного языка

МУМО учителей английского языка

МУМО учителей истории и обществознания

МУМО учителей математики

МУМО учителей физики и астрономии
МУМО учителей информатики

МУМО учителей биологии

МУМО учителей химии

МУМО учителей географии

МУМО преподавателей-организаторов ОБЖ

МУМО учителей физкультуры

МУМО учителей обслуживающего труда
МУМО учителей технического труда

МУМО учителей ИЗО и черчения
МУМО учителей музыки

МУМО учителей начальных классов

МУМО педагогов-библиотекарей

МУМО заместителей директоров  ОО  по УВР и МР
МУМО директоров ОО

МУМО педагогов-психологов
МУМО социальных педагогов

МУМО заместителей директоров по ВР
МУМО зам. директоров по патриотическому воспитанию и профилактике правонарушений

МУМО заведующих ДОО
МУМО старших воспитателей

МУМО воспитателей

МУМО руководителей физического воспитания
	МБОУ СОШ № 1 г.Чадана – 11                                                                                                                                                                                                                                                                              
МБОУ СОШ № 2 г.Чадана – 7
МБОУ СОШ № 3 г.Чадана –6 

МБОУ СОШ № 4 г.Чадана – 7
МБОУ Бажын-Алаакская СОШ –6 

МБОУ Баян-Талинская СОШ –3 

МБОУ Ийменская СОШ – 2 
МБОУ Теве-Хаинская СОШ –6 

МБОУ Хайыраканская СОШ – 4
МБОУ Хондергейская СОШ – 5
МБОУ Хорум-Дагская СОШ – 

МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ – 5
МБОУ Чыргакинская СОШ – 3
МБОУ Шеминская СОШ – 7
МБООУ Элдиг-Хемская СШИ – 4



Несмотря на то, что методическая система представляет собой относительно непрерывный, постоянный процесс повышения профессионального роста педагогов выделен ряд проблем, связанных с функционированием системы методической работы:

-отсутствие единого подхода в системе методической работы;

-неполный охват педагогических кадров республики методическим сопровождением;
-нет  целенаправленной работы по формированию постоянно пополняющего банка эффективного опыта лучших педагогических практик;
-наличие малокомплектных образовательных организаций (в кожууне 4 школ), которые не могут самостоятельно организовывать методические мероприятия в силу малочисленности педагогического коллектива;

-нет целенаправленной работы по формированию постоянно пополняющегося банка эффективного опыта и лучших практик, доступного и открытого, способствующего взаимообмену между образовательными организациями;

-недостаточная  работа по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров;

-действующие организационные и правовые механизмы управления не способны обеспечить персонифицированное повышение квалификации;

-отсутствие комплексного методического сопровождения молодых педагогов до 35 лет;


Таким образом, система методической работы республики требует обновления содержания для решения современных задач в рамках национального проекта «Образование», необходима перестройка деятельности педагога, корректировка личностных приоритетов и профессиональных позиций. Сетевая методическая служба обеспечивает педагогам оперативную, опережающую личностно-ориентированную методическую помощь, работает на принципах открытости - способности к распространению и обобщению собственной профессиональной педагогической и управленческой практик на разных уровнях.
Принципы реализации проекта:

-принцип личностно-ориентированного стиля общения с педагогами;
-принцип сотрудничества: формирование новых знаний, нового опыта в ходе совместной работы;

-принцип дифференцированного подхода: учѐт индивидуальных особенностей педагогов;
-принцип безопасности: создание атмосферы доброжелательности, гарантии конфиденциальности данных;

-принцип эмоционального комфорта: создание при взаимодействии с педагогами атмосферы, помогающей им раскрывать свои ресурсы и возможности и адекватно воспринимать обратную связь;

-принцип вариативности, гибкости.

Проект разработан в соответствии с:

         Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

         Федеральным законом от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

          Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2019 №3279-р (в ред.от 20.08.2021) «Об утверждении национальных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников РФ, включая национальную систему учительского роста»;

Указ Президента РФ от 21 июля 2020г №474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года»;

Распоряжение Минпросвещения РФ от 16.12.2020г №Р-174 «Об утверждении Концепции создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»;

Распоряжение Минпросвещения РФ от 27.08.2021 №Р-201 «Об утверждении методических рекомендаций по порядку и формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций с возможностью получения индивидуального плана».
Материально-техническое: ресурсы образовательных организаций, оборудования центров «Точка роста», кабинетов Цифровой образовательной среды.

Информационное: официальные сайты и страницы в социальных сетях Управления образования, ОО-участников проекта.

Методическое: 

Методические рекомендации по реализации мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров для использования в работе в 2022 и последующих годах» (письмо Минпросвещения РФ от 08 ноября 2021 года №АЗ-872/08);
Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 №МР-42/02) 

Кадровое: муниципальный координатор проекта, школьный координатор проекта, методист, директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, классные руководители, педагоги дополнительного образования, психологи.
Финансовое: региональные и муниципальные бюджетные средства.
Предполагаемые результаты реализации проекта:

-формирование системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов республики;
-оказание практической помощи педагогическим работникам в подборе актуального содержания образования и методов его реализации и овладении ими;

-создание творческой атмосферы в образовательных организациях, культивирование интереса к новшествам, инициирование новшеств;

-приведение квалификации педагогов к современному уровню требований (Профессиональный стандарт педагога);
-создание в творческих группах, авторских мастерских, а также других инновационных форм объединений педагогов по отдельным направлениям учебно-воспитательной и научно-методической работы, руководство, консультирование и координация их деятельности с целью разработки на их основе нового интеллектуального продукта в области содержания образования и методов его реализации;

-осуществление издательской деятельности на основе использования интеллектуального продукта педагогических работников.

-удовлетворенность учителя профессиональной деятельностью;
-мотивационная готовность и практическая ориентированность учителя на инновационные процессы и использование современных образовательных технологий;

-проектирование педагогом индивидуального образовательного маршрута профессионально-личностного развития.

6.Участники муниципального проекта
	№
	Роль в муниципальном проекте
	ФИО
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (%)

	1
	Руководитель ММС
	Хертек Р.Б-С.
	Начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению управления образования
	А.Б.Куулар
	50

	2
	Заместитель руководителя ММС
	Кунчун Э.К.
	Главный специалист по БФ управления образования
	Хертек Р.Б-С.
	50

	3
	Старший методист - куратор по гуманитарному направлению
	Монгуш Д.О.
	Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 3 г.Чадана
	Хертек Р.Б-С.
	50

	4
	Старший методист – куратор по начальным классам
	Монгуш Э.Ч.
	Учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г.Чадана
	Хертек Р.Б-С.
	25

	5
	Старший методист – куратор по физико-математическому направлению
	Сат Г.Т.
	Учитель математики МБОУ СОШ № 2 г.Чадана
	Хертек Р.Б-С.
	50

	
	Старший методист – куратор по естественно-научному направлению
	Дулуш Ч.С.
	Учитель химии МБОУ Хайыраканской СОШ
	Хертек Р.Б-С.
	25

	
	Старший методист – куратор по воспитательной работе и дополнительному образованию
	Ооржак А.Г.
	Заведующая УКП при МБОУ СОШ № 4 г.Чадана
	Хертек Р.Б-С.
	25

	
	Старший методист – куратор по дошкольному образованию
	Монгуш Ч.Ч.
	Главный специалист по дошкольному образованию Управления образования
	Хертек Р.Б-С.
	50


Приложение 
к паспорту проекта

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПРОЕКТА
	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Вид документа и (или) результат


	Ответственный исполнитель

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1.Нормативно-правовое  обеспечение

	1.1
	Подписание соглашений между управлением образования и ГАОУ  ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
	30.11.2022
	30.11.2022
	Соглашения 
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Управление образования

	1.2.
	Разработка и утверждение муниципального проекта по созданию сетевой методической службы
	01.12.2022
	15.12.2022
	Приказ

Паспорт проекта
	Муниципальная методическая служба

	1.3.
	Разработка нормативно - правовых актов, сопровождающих реализацию проекта
	01.12.2022
	15.12.2022
	Приказы
Инструктивные письма
	Управление образования 
Муниципальная методическая служба
Образовательные организации

	                               2. Организационно-методические  мероприятия в рамках создания и функционирования сетевой методической службы

	2.1.
	Установочное совещание с участниками проекта
	 31.10.2022
	30.11.2022
	Протокол
	Управление образования 
Муниципальная методическая служба

	2.3.
	Создание сетевых профессиональных сообществ:

-«Сетевое сообщество методистов»
-«Ассоциация молодых педагогов»
	17.11.2022

17.11.2022
	25.11.2022

15.12.2022
	Функционирование сетевых профессиональных сообществ
	Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	2.4.
	Организовать фестивали открытых уроков  на базе образовательных организаций с целью обеспечения тиражирования лучших образовательных и управленческих практик 
	30.11.2022
	21.12.2022
	Положение о фестивале открытых уроков
	Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации 

	2.5.
	Создание и ведение муниципального реестра лучших педагогических и управленческих практик
	30.11.2022
	30.11.2022
	Муниципальный реестр лучших педагогических и управленческих практик
	Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	                                           3. Система поддержки молодых специалистов и /или наставничества

	3.1.
	Сформирование банка программ и проектов по наставничеству по формам: «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик», «Студент – ученик»
	30.11.2022
	30.11.2023
	Банк программ и проектов
	Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	3.2.
	Формирование и ведение муниципальной базы данных наставников.
	17.11.2022
	26.10.2023
	База данных наставников
	Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	3.3.
	Формирование и ведение  муниципальной базы данных наставляемых
	17.11.2022
	26.10.2023
	База данных наставляемых
	Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	3.4.
	Создание условий по поддержке молодых педагогов до 35 лет на муниципальном уровне
	12.2022
	12.12.2023
	Система мер поддержки молодых педагогов до 35 лет на муниципальном уровне 
	Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	3.5.
	Сопровождение внедрения наставничества, тьюторства в муниципальной системе образования 
	05.2022
	12.12.2023
	Методическое сопровождение внедрения наставничества, тьюторства в муниципальной системе образования 
	Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	3.6.
	Проведение на муниципальном уровне Всероссийского конкурса «Учитель года - молодой специалист»
	03.04.2023
	08.04.2023
	Положение о конкурсе
	Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации 

	3.7.
	Проведение на муниципальном уровне конкурса лучших наставнических практик в рамках года «Педагог и наставник» 
	15.05.2023
	26.05.2023
	Положение о конкурсе
	Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации 

	3.8.
	Проведение на муниципальном уровне форума «Новое поколение» для молодых педагогов до 35 лет в рамках дня Учителя
	22.09.2023
	22.09.2023
	Положение о конкурсе
	Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации 

	4.Система мероприятий, направленных на повышение педагогического мастерства педагогических

работников и управленческих кадров

	Курсы повышения квалификации

	4.1.
	Трансформация методической службы: организация сетевого взаимодействия педагогов (руководители и методисты ММС)
	18.01.2023
	20.01.2023

(24 ч. очно)


	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	4.2.
	Современные подходы к организации методической работы (методисты  образовательных организаций ДОО, ОО, ДОД)
	15.03.2023
	17.03.2023

(24 ч. очно)


	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	4.3.
	Реализация системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях (заместители директоров по УВР, методисты, педагоги ДОО, ОО, ДОД)
	23.08.2023
	25.08.2023

(24 ч. очно)


	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	4.4.
	Апробация и внедрение инновационных проектов в образовательных организациях (директоры, заместители  директоров по УВР, методисты, педагоги ДОО, ОО, ДОД)
	11.10.2023
	13.10.2023

(24 ч. очно)


	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	Цикл семинаров «Школа молодого педагога»

	4.5.
	Автоматизированные сервисы для создания тестов и опросов
	03.02.2023
	03.02.2023

(8ч.очно)
	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»,
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	4.6.
	Использование на уроках  цифровых образовательных и электронных образовательных ресурсов
	22.02.2023
	22.02.2023

(8ч.очно)
	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	4.7.
	Современные технологии в воспитательной работе
	05.04.2023
	05.04.2023

(8ч.очно)
	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	4.8.
	Презентация и визуальные коммуникации
	04.10.2023
	04.10.2023

(8ч.очно)
	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	4.9.
	Современный урок: нестандартные формы и технологии проведения
	08.11.2022
	08.11.2022

(8ч.очно)
	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	4.10.
	Роль личностных ресурсов в достижении

профессиональной успешности
	29.11.2023
	29.11.2023

(8ч.очно)
	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	4.11.
	Ступени личностного роста учителя: коммуникативные аспекты
	13.12.2023
	13.12.2023

(8ч.очно)
	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	Цикл семинаров «Школа методиста»

	4.12.
	Особенности деятельности сетевого профессионального сообщества методистов в 2023 году
	24.01.2023
	24.01.2023

(8ч.очно)
	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	4.13.
	Организация наставничества в образовательной организации
	26.01.2023
	26.01.2023

(8ч.очно)
	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	4.14.
	Современные компетенции методиста
	16.02.2023
	06.02.2023

(8ч.очно)
	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	Цикл семинаров «Школа наставников»

	4.15.
	Эффективное наставничество
	07.02.2023
	07.02.2023

(8ч.очно)
	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	4.16.
	Современные компетенции наставника 
	02.03.2023
	02.03.2023

(8ч.очно)
	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	4.17.
	Новые формы наставничества
	15.03.2023
	15.03.2023

(8ч.очно)
	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	Консультации

	4.18.
	Организация деятельности муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 
	27.01.2023
	27.03.2023

(4ч. очно)
	План-график повышения квалификации

	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	4.19.
	Создание образовательно- информационной среды (сопровождение сайта УО, создание виртуальной методической площадки)
	10.02.2023
	10.02.2023

(4ч. очно)
	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	4.20.
	Мониторинг системы наставничества в муниципальном образовании
	17.11.2023
	17.11.2023

(4ч. очно)
	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	Совещания

	4.21.
	Особенности организации сетевой методической службы
	01.02.2023
	01.02.2023

(4ч. очно)
	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	4.22.
	Профессиональные сообщества как инструмент методической поддержки в работе педагогов
	29.09.2023
	29.09.2023

(4ч. очно)
	План-график повышения квалификации
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	5.Система оценки эффективности деятельности ММС

	5.1.
	Мониторинг эффективности деятельности  муниципальных методических служб (включая изучение удовлетворенности педагогических работников качеством методической работы)
	15.05.2023
	25.05.2023
	Мониторинг
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Муниципальная методическая служба



	5.2.
	Мониторинг системы поддержки молодых специалистов и /или наставничества
	11.09.2023
	25.09.2023
	Мониторинг
	ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Муниципальная методическая служба

	6.Информационное обеспечение

	6.1.
	Создание информационных площадок
на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения
	30.11.2022
	29.12.2023
	Инфоповоды
	Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации

	6.2.
	Выпуск информационных буклетов, методических пособий, рекомендаций
	30.11.2022
	29.12.2023
	Буклеты, методические рекомендации, пособия
	Управление образования 
Муниципальная методическая служба

Образовательные организации


                                                                       ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
	№
	Наименование
	Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка показателя)
	Сроки

	1.Нормативно-правовое  обеспечение

	 1.1.
	Подписание соглашений между управлением образования Дзун-Хемчикского кожууна  и ГАОУ  ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации».
	контрольная точка
	30.11.2022

	1.2.
	Разработка и утверждение муниципального проекта по созданию сетевой методической службы.
	контрольная точка
	15.12.2022

	1.3.
	Разработка нормативно-правовых актов, сопровождающих реализацию проекта.
	контрольная точка
	         15.12.2022

	2.Организационно-методические  мероприятия в рамках создания и
функционирования сетевой методической службы

	2.1.
	Установочное совещание с участниками проекта
	контрольная точка
	30.11.2022

	2.2.
	Участие в скрам- сессиях «Координация деятельности проектной команды»
	контрольные точки
	05.12.2022
12.12.2022

19.12.2022

26.12.2022

16.01.2023

23.01.2023

06.02.2023

27.02.2023

06.03.2023

27.03.2023

03.04.2023

24.04.2023

15.04.2023

25.08.2023

11.09.2023

25.09.2023

16.10.2023

27.11.2023

	2.3.
	   Создание сетевых профессиональных сообществ:

- «Сетевое сообщество методистов»
 - «Ассоциация молодых педагогов Республики Тыва»
	контрольные точки
	25.11.2022
15.12.2022

	2.4.
	Организовать фестивали открытых уроков  на базе образовательных организаций с целью обеспечения тиражирования лучших образовательных и управленческих практик 
	контрольная точка
	21.12.2022

	2.5.
	Создание и ведение регионального реестра лучших педагогических и управленческих практик
	контрольная точка
	30.11.2022

	3. Система поддержки молодых специалистов и /или наставничества

	3.1.
	Сформирование банка программ и проектов по наставничеству по формам: «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик», «Студент – ученик»
	контрольная точка
	30.11.2022

	3.2.
	Формирование и ведение региональной базы данных наставников.
	контрольная точка
	26.10.2023

	3.3.
	Формирование и ведение  региональной базы данных наставляемых
	контрольная точка
	26.10.2023

	3.4.
	Создание условий по поддержке молодых педагогов до 35 лет на муниципальном уровне
	контрольная точка
	12.12.2023

	3.5.
	Сопровождение внедрения наставничества, тьюторства в муниципальной системе образования 
	контрольная точка
	12.12.2023

	3.6.
	Проведение на муниципальном уровне Всероссийского конкурса «Учитель года - молодой специалист»
	контрольная точка
	08.04.2023

	3.7.
	Проведение на муниципальном уровне конкурса лучших наставнических практик в рамках года «Педагог и наставник» 
	контрольная точка
	26.05.2023

	3.8.
	Проведение на муниципальном уровне форума «Новое поколение» для молодых педагогов до 35 лет в рамках дня Учителя
	контрольная точка
	22.09.2023

	4.Система мероприятий, направленных на повышение педагогического мастерства педагогических
работников и управленческих кадров

	Курсы повышения квалификации

	4.1.
	Трансформация методической службы: организация сетевого взаимодействия педагогов (руководители и методисты ММС)
	контрольная точка
	               20.01.2023

   (24ч. очно)

	4.2.
	Современные подходы к организации методической работы (методисты  образовательных организаций ДОО, ОО, ДОД)
	контрольная точка
	          17.03.2023

  (24ч. очно)

	4.3.
	Реализация системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях (заместители директоров по УВР, методисты, педагоги ДОО, ОО, ДОД)
	контрольная точка
	          25.08.2023

(24ч. очно)

	4.4.
	Апробация и внедрение инновационных проектов в образовательных организациях (директоры, заместители  директоров по УВР, методисты, педагоги ДОО, ОО, ДОД)
	контрольная точка
	          13.10.2023

 (24ч. очно)

	Цикл семинаров «Школа молодого педагога»

	4.5.
	Автоматизированные сервисы для создания тестов и опросов
	контрольная точка
	       03.02.2023 (очно)

	4.6.
	Использование на уроках  цифровых образовательных и электронных образовательных ресурсов
	контрольная точка
	       22.02.2023 (очно)

	4.7.
	Современные технологии в воспитательной работе
	контрольная точка
	   05.04.2023 (очно)

	4.8.
	Презентация и визуальные коммуникации
	контрольная точка
	  04.10.2023 (очно)

	4.9.
	Современный урок: нестандартные формы и технологии проведения
	контрольная точка
	 08.11.2023(очно)

	4.10.
	Роль личностных ресурсов в достижении профессиональной успешности
	контрольная точка
	 29.11.2023 (очно)

	4.11.
	Ступени личностного роста учителя: коммуникативные аспекты
	контрольная точка
	 13.12.2023 (очно)

	Цикл семинаров «Школа методиста»

	4.12.
	Современные компетенции методиста
	контрольная точка
	24.01.2023 (очно)

	4.13.
	Организация наставничества в образовательной деятельности
	контрольная точка
	26.01.2023 (очно)

	4.14.
	Особенности деятельности сетевого профессионального сообщества методистов в 2023 году
	контрольная точка
	16.02.2023 (очно)

	Цикл семинаров «Школа наставника»

	4.15.
	Эффективное наставничество
	контрольная точка
	07.02.2023 (очно)

	4.16.
	Современные компетенции наставника 
	контрольная точка
	02.03.2023 (очно)

	4.17.
	Новые формы наставничества
	контрольная точка
	15.09.2023 (очно)

	Консультации

	4.18.
	Организация деятельности муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (руководители и методисты  ММС)
	контрольная точка
	27.03.2023
(очно)

	4.19.
	Создание образовательно-информационной среды (сопровождение сайта УО, создание виртуальной методической площадки)  (руководители и методисты ММС)
	контрольная точка
	10.02.2023
(дистанционно)

	4.20.
	Мониторинг системы наставничества в муниципальном образовании (руководители и методисты ММС)
	контрольная точка
	17.11.2023

(дистанционно)

	Совещания

	4.21.
	Особенности организации сетевой методической службы (начальники УО)
	контрольная точка
	01.02.2023

(очно)

	4.22.
	Профессиональные сообщества как инструмент методической поддержки в работе педагогов (руководители ММС)
	контрольная точка
	29.09.2023

(очно)

	5.Система оценки эффективности деятельности ММС

	5.1.
	Мониторинг эффективности деятельности  муниципальных методических служб (включая изучение удовлетворенности педагогических работников качеством методической работы)
	контрольная точка
	25.05.2023

	5.2.
	Мониторинг системы поддержки молодых специалистов и /или наставничества
	контрольная точка
	25.09.2023

	6. Информационно-аналитическое обеспечение реализации проекта

	6.1.
	Создание информационных площадок
на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения
	контрольная точка
	29.12.2023

	6.2.
	Выпуск информационных буклетов, методических пособий, рекомендаций
	контрольная точка
	29.12.2023


12

