Приложение 1

Утверждено

Приказом Управления образования

от «___» ________ 2024 г.

№ ____

План мероприятий («дорожная карта») по выходу школ Дзун-Хемчикского кожууна

из числа школ с низкими образовательными результатами на 2025 год

| № | Задачи | Сроки реализации | Исполнители | Показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по выходу школы из числа школ с низкими образовательными результатами | декабрь 2024г. | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | План-мероприятий (дорожная карта) |
| 2 | Отбор школ для вывода из списка школ роста в 2025 году | 18.12.2024 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Аналитическая справка по отбору школ. Приказ об участии общеобразовательных организаций в проекте |
| 3 | Назначение кураторов по сопровождению школ роста в 2025 году | 31.12.2024 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Приказ |
| 4 | Разработка муниципальной дорожной карты по сопровождению школ роста на 2025 год | 31.12.2024 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | План-график («дорожная карта»), приказ |
| 5 | Разработка модели сетевого взаимодействия школ роста с сильными (релевантными школами) по проведению онлайн - уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии наставников | до 15.01.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | План работы |
| 6 | Сетевое взаимодействие школ роста с сильными (релевантными школами) по проведению уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии наставников | до 15.01.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Проведение мероприятий |
| 7 | Распределение школ роста по региональным методическим центрам по сетевому взаимодействию для организации онлайн - уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии наставников | до 15.01.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Приказ о распределении |
| 8 | Выявление дефицитов предметных и методических компетенций учителей русского языка и математики на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 2023 г. и 2024 г. | до 24.01.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Анализ ГИА, ВПР |
| 9 | Закрепление наставника за педагогом, имеющим дефицит предметных и методических компетенций учителей русского языка и математики на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 2022 г. и 2023 г. | 01.02.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Приказ о назначении наставника |
| 10 | Утверждение списка школ, принимающих участие в апробации выездных образовательных десантов | 28.12.2024 г. | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Приказ |
| 11 | Организация и проведение выездных образовательных десантов с посещением уроков и разработкой индивидуального образовательного маршрута и/или рекомендаций с анализом проведенных занятий | до 28.02.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | График выездов, список выезжающих учителей, рекомендации по итогам выездов |
| 12 | Проведение обучающих мероприятий для учителей школ, участвующих в апробации выездных образовательных десантов | 30.03.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | График курсов, семинаров, консультаций |
| 13 | Организация и проведение повторных выездных образовательных десантов с посещением уроков и разработкой индивидуального образовательного маршрута и/или рекомендаций с анализом проведенных занятий | 30.04.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | График выездов, список выезжающих учителей, рекомендации по итогам повторных выездов в сравнении с первыми выездами |
| 14 | Анализ по итогам апробации выездных образовательных десантов с посещением уроков | 21.05.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Аналитическая справка |
| 15 | Обеспечение участия педагогов в диагностике профессиональных дефицитов/предметных компетенций | в течение года | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Анализ результатов диагностики профессиональных дефицитов/ предметных компетенций |
| 16 | Составление и утверждение план-графика посещений кураторами школ, в которых преобладает риск с высокой долей обучающихся, демонстрирующих признаки учебной неуспешности | до 01.02.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна |  |
| 17 | Посещение кураторами школ, в которых преобладает риск с высокой долей обучающихся, демонстрирующих признаки учебной неуспешности | не менее 1 раза в месяц | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Справки день УО |
| 18 | Адресное сопровождение и посещение уроков учителей - предметников школ, имеющих риск по учебной неуспешности обучающихся с целью отслеживания подготовки к ГИА, разбора заданий ВПР | в течение года | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Справки по итогам посещения уроков учителей -предметников |
| 19 | Административный контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки (ВПР, мониторинги, ОГЭ, административные срезы) | в течение года | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Аналитическая справка по итогам контроля |
| 20 | Выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией и организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими пробелы и испытывающими трудности в обучении | 10.01.2025г. | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Справка |
| 21 | Повышение квалификации руководящих кадров | в течение года | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | 100% руководящих кадров школ роста повышают профессиональные компетенции |
| 22 | Обучение на курсах повышения квалификации учителей математики | до 28.11.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | 100% обучились по выявленным дефицитам |
| 23 | Обучение на курсах повышения квалификации учителей русского языка | до 28.11.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | 100% обучились по выявленным дефицитам |
| 24 | Проведение консультационных мероприятий по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам для кураторов школ, муниципальных координаторов проекта | до 28.11.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | График консультаций 100% охват кураторов и повышение их компетенций по вопросам сопровождения школ роста (по налаживанию взаимодействия со школами, консультированию школьной управленческой команды, разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков и др.) |
| 25 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты и принятие управленческих решений | 24.03.2025 23.05.2025 22.09.2025 19.12.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Аналитическая справка по итогам мониторинга. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий |
| 26 | Организация площадок по обмену опытом по ВСОКО и ВШК, по навыкам анализа уроков, оказанию методической помощи учителям | До 23.05.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Организация стажировки для обмена опытом, выявления уникальных управленческих практик для распространения в республике |
| 27 | Организация совещаний, мероприятий по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей | 1 раз в квартал | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Протоколы совещаний, мероприятий и принятие управленческих решений по выявленным проблемам |
| 28 | Подготовка отчетной информации по итогам реализации дорожной карты в школе в сравнении с предыдущим годом | 21.03.2025 16.05.2025 19.09.2025 16.12.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий дорожной карты и принятия управленческих решений с указанием доли исполненных мероприятий |
| 29 | Подготовка отчетной информации по итогам реализации дорожной карты в муниципалитете в сравнении с предыдущим годом | 24.03.2025 21.05.2025 22.09.2025 19.12.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий дорожной карты и принятия управленческих решений. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий |
| 30 | Подготовка отчетной информации по итогам реализации дорожной карты в Республике Тыва в сравнении с предыдущим годом | 28.03.2025 23.05.2025 25.09.2025 22.12.2025 | Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна | Отчет по итогам мониторинга реализации мероприятий дорожной карты и принятия управленческих решений |

Приложение 2

Утверждено приказом

Министерства образования РТ

от «___» ________ 2024 г. № ____- д

Список муниципальных координаторов по методическому сопровождению школ Республики Тыва с низкими образовательными результатами в 2025 году

| № | МОУО | ФИО куратора | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ак-Довурак | Хомушку Мочурга Михайловна | начальник отдела качества образования и инновационного развития Управления образования администрации г.Ак-Довурака |
| 2 | Кызыл | Шюгдюр-оол Анай-Хаак Артемовна | главный специалист Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла |
| 3 | Бай-Тайгинский | Конгар Байлак Салчаковна | заместитель начальника Управления образования администрации Бай-Тайгинского кожууна |
| 4 | Барун-Хемчикский | Кужугет Азияна Олеговна | методист Управления образования администрации Барун-Хемчикского кожууна |
| 5 | Дзун-Хемчикский | Монгуш Белек Маадыровна | главный специалист Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна |
| 6 | Каа-Хемский | Ооржак Алдынай Семеновна | методист Управления образования администрации Каа-Хемского кожууна |
| 7 | Кызылский | Очур-оол Светлана Салчаковна | старший методист Управления образования администрации Кызылского кожууна |
| 8 | Монгун-Тайгинский | Эрес-оол Радина Багай-ооловна | начальник отдела общего образования и воспитания Управления образования Монгун-Тайгинского кожууна |
| 9 | Овюрский | Кара-Монгуш Долаана Николаевна | методист Управления образования администрации Овюрскогокожууна |
| 10 | Пий-Хемский | Доржу Надежда Михайловна | методист по проектам Управления образования администрации Пий-Хемского кожууна |
| 11 | Сут-Хольский | Ондар Лидия Семис-ооловна | руководитель ММС Управления образования администрации Сут-Хольского кожууна |
| 12 | Тандинский | Монгуш Ульяна Хувен-ооловна | заведующий КМК Управления образования администрации Тандинского кожууна |
| 13 | Тес-Хемский | Ооржак Светлана Шыырак-Караевна | главный специалист Управления образования администрации Тес-Хемского кожууна |
| 14 | Тоджинский | Куулар Светлана Анатольевна | методист Управления образования администрации Тоджинского кожууна |
| 15 | Улуг-Хемский | Монгуш Азияна Ивановна | методист Управления образования администрации Улуг-Хемского кожууна |
| 16 | Чаа-Хольский | Дамба Оксана Манаковна | инспектор по школам Управления образования администрации Чаа-Хольского кожууна |
| 17 | Чеди-Хольский | Комбу Чодураа Васильевна | методист по проектам Управления образования администрации Чеди-Хольского кожууна |
| 18 | Эрзинский | Нордуп Айма Кан-ооловна | главный специалист Управления образования администрации Эрзинского кожууна |